## Лист1
№ | ID задачи | Заголовок | Основание | План по стандартизации | Квартал | Вид ТЗ | Stage | Срок разработки | История согласования | Количество возвратов от ДЭПиР | Отклонения | Количество возвратов от ОИВ | Отклонения | Срок доработки АЦ | Срок доработки ДЭПиР | Исполнитель | Руководитель группы | Курирующий заместитель руководителя ПО | Исполнитель ДЭПиР | Контракт | ПЦП | Критерии оценки | Форма 2 | Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Теги | Реквизиты писем и протоколов | КТД | Описание | Дата создания | Время нахождения в статусе "Запланировано" | Отклонения | Время нахождения в статусе "В работе АЦ" | Отклонения | Время нахождения в статусе "Доработка ОИВ" | Отклонения | Время нахождения в статусе "Доработка ДЭПиР" | Отклонения | Время нахождения в статусе "Внут. согл." | Отклонения | Время нахождения в статусе "В ДЭПиР" | Отклонения | Время нахождения в статусе "На согл. в ОИВ" | Отклонения | Время нахождения в статусе "Подготовка к РГ" | Отклонения | Время нахождения в статусе "РГ" | Отклонения | Время нахождения в статусе "МРГ" | Отклонения | Время нахождения в статусе "Загрузка в ЕАИСТ" | Отклонения | Дата присвоения статуса "РГ" | Дата присвоения статуса "Завершено" | Длительность | Отклонения
|  | Среднее арифметическое | [7 empty] | 1934-03-01 |  | 1958-01-01 | [17 empty] | 58.51 |  | 17.73 |  | 1956-09-01 |  | 1964-06-01 |  | 2023-02-01 |  | 38.23 |  | 24.47 |  | 15.17 |  | 1994-08-01 |  | 2023-06-01 |  | 1985-10-01 |  |  |  | 134.93
|  | Среднеквадратическое отклонение | [7 empty] | 1979-02-01 |  | 2019-01-01 | [17 empty] | 77.9 |  | 2023-09-21 |  | 2023-03-13 |  | 1984-07-01 |  | 1973-04-01 |  | 2023-06-29 |  | 29.96 |  | 1975-11-01 |  | 2027-07-01 |  | 2023-03-01 |  | 33.59 |  |  |  | 80.76
|  | Размах | [7 empty] | 17 |  | 7 | [17 empty] | 342.18 |  | 120.37 |  | 117.66 |  | 52.82 |  | 44.66 |  | 161.51 |  | 255.65 |  | 45.11 |  | 30.43 |  | 1995-05-01 |  | 283.88 |  |  |  | 517
1 | FR-1 | Оказание услуг по организации и проведению представительских мероприятий, в том числе культурных и спортивных, за пределами Российской Федерации | План по стандартизации | 2019 | 4 | СТЗ | Завершено | 2020-09-17 18:00 | Итерация №1 2020-05-07 - Stage Revision DEPiR ⟶ Sent to DEPiR Количество дней: 4 2020-05-14 - Stage Sent to DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 2.2 2020-05-18 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.2 2020-05-20 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 10.1 2020-06-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-06-03 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 15.8 2020-06-26 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.9 2020-07-02 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-07-02 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.1 2020-07-03 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2020-07-06 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-07-06 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 15.2 2020-07-27 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9.9 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-08-10 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 10 2020-08-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-08-24 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 7 2020-09-02 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.9 2020-09-04 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-09-04 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2.1 2020-09-08 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 6 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-09-16 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.1 2020-09-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-09-23 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 10.7 2020-10-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.3 2020-10-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-10-13 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.5 2020-10-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.3 2020-10-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-10-19 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 5.8 2020-10-27 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-10-27 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2020-10-27 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 5.8 2020-11-05 - Stage Подготовка к РГ ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 6.5 2020-11-14 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ РГ Количество дней: 0 2020-11-14 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 14.7 2020-12-04 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 5.7 | 7 |  | 2 |  | 2020-10-28 12:00 |  | Белогурова Полина Алексеевна | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Федеральный | Нет |  |  |  | Не полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по организации и проведению представительских мероприятий, в том числе культурных и спортивных, за пределами Российской Федерации |  | 2020-05-07 09:20 |  |  |  |  | 2023-04-15 |  | 25.34 |  | 0.2 |  | 62.61 |  | 21.74 |  | 1951-06-01 |  | 14.72 |  |  |  | 1972-05-01 |  | 2020-11-14 18:54 | 2020-12-14 10:43 | 155
2 | FR-2 | Оказание услуг по организации и проведению культурно-просветительских акций\программ | План по стандартизации | 2019 | 4 | ТТЗ | Завершено | 2020-09-21 12:00 | Итерация №1 2020-05-07 - Stage Revision DEPiR ⟶ Sent to DEPiR Количество дней: 4 2020-05-14 - Stage Sent to DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 2.2 2020-05-18 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.2 2020-05-20 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9.9 2020-06-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-06-03 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 8.7 2020-06-17 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.2 2020-06-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-06-23 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3 2020-06-26 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4 2020-07-02 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-07-02 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.8 2020-07-03 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2020-07-06 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-07-06 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 15.3 2020-07-27 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 13.7 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-08-14 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.4 2020-08-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-08-26 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 14.8 2020-09-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4 2020-09-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-09-22 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2.7 2020-09-25 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5.8 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-10-05 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.4 2020-10-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-10-09 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 11.9 2020-10-27 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.3 2020-11-02 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-11-02 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.6 2020-11-03 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.3 2020-11-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-11-05 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.6 2020-11-06 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.2 2020-11-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-11-10 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2020-11-10 - Stage Подготовка к РГ ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3.2 2020-11-14 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ РГ Количество дней: 23.7 2020-12-17 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 6.9 2020-12-28 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1.2 2020-12-29 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 6.9 | 8 |  | 2 |  | 2020-11-06 16:00 |  | Давлиева Нигина Хикматджановна | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Уникальный | Нет | 44-ФЗ / 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс | Не полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по организации и проведению культурно-просветительских акций\программ |  | 2020-05-07 09:20 |  |  |  |  | 1977-12-01 |  | 34.69 |  | 0.35 |  | 60.81 |  | 43.28 |  | 2024-03-01 |  | 1985-06-01 |  | 2025-01-01 |  | 1991-06-01 |  | 2020-12-17 16:39 | 2021-01-15 16:52 | 173
3 | FR-3 | Оказание услуг по организации и проведению выставочных мероприятий | План по стандартизации | 2019 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2019-09-24 18:00 | Итерация №1 2020-05-07 - Stage Sent to DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3.3 2020-05-13 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 2.8 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-05-18 - Stage Revision OIV ⟶ Revision OIV Количество дней: 0.1 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-05-18 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7.3 2020-05-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-05-27 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.9 2020-06-03 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.2 2020-06-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.4 2020-06-09 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 10.9 2020-06-25 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 0.3 _________________________________________________________ Итерация №4 2020-06-25 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2020-06-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-06-26 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 4.1 2020-07-02 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 7 _________________________________________________________ Итерация №5 2020-07-13 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6 2020-07-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-07-21 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 4.5 2020-07-28 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5.2 _________________________________________________________ Итерация №6 2020-08-04 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.1 2020-08-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-08-11 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 5.3 2020-08-18 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 0 2020-08-18 - Stage РГ ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 9.6 2020-09-01 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ РГ Количество дней: 5 2020-09-08 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 34 2020-10-26 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 4 2020-10-30 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 5.9 | 1 |  | 4 |  | 2020-11-06 12:00 |  | Давлиева Нигина Хикматджановна | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Уникальный | Нет | 44-ФЗ / 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс | Не полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по организации и проведению выставочных мероприятий |  | 2020-05-07 09:20 |  |  |  |  | 19.61 |  | 2021-03-01 |  | 0.55 |  | 29.71 |  | 1992-12-01 |  | 2022-07-01 |  | 43.58 |  | 2023-03-04 |  | 1989-05-01 |  | 2020-08-18 23:09:26 2020-09-08 11:28:52 | 2020-11-10 10:16 | 131
4 | FR-4 | Оказание услуг по подготовке спортивных мероприятий на территории Российской Федерации | План по стандартизации | 2019 | 4 | ТТЗ | Завершено | 2019-12-12 12:00 | Итерация №1 2020-05-07 - Stage Sent to DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4 2020-05-14 - Stage Revision DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.1 2020-05-18 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9.7 2020-06-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-06-01 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 11.1 2020-06-17 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2020-06-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-06-19 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 6 2020-06-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.2 2020-07-02 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-07-02 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.6 2020-07-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-07-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-07-08 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 6.3 2020-07-16 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 13.6 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-08-05 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 17.4 2020-08-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-08-28 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 8 2020-09-09 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4 2020-09-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.7 2020-09-16 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.5 2020-09-20 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7.7 2020-09-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-09-30 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 6.7 2020-10-09 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 14.1 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-10-29 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 13.5 2020-11-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-11-19 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.7 2020-11-19 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 6.8 _________________________________________________________ Итерация №4 2020-11-30 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 12 2020-12-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-12-16 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.1 2020-12-18 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.3 2020-12-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-12-21 - Stage DEPiR ⟶ Revision OIV Количество дней: 2.1 _________________________________________________________ Итерация №5 2020-12-23 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.1 2020-12-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-12-26 - Stage DEPiR ⟶ РГ Количество дней: 7.5 2021-01-14 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 16 2021-02-05 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2.3 2021-02-09 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 10.7 | 6 |  | 3 |  | 2020-12-25 16:00 |  | Коровина Анна Анатольевна | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | 44-ФЗ / 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс | Не полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по подготовке спортивных мероприятий на территории Российской Федерации |  | 2020-05-07 09:20 |  |  |  |  | 44.95 |  | 2023-01-30 |  | 2023-03-01 |  | 56.59 |  | 27.63 |  | 1975-06-01 |  | 2023-03-16 |  | 2025-02-01 |  | 1968-10-01 |  | 2021-01-14 11:39 | 2021-02-25 10:33 | 201
5 | FR-5 | Оказание услуг по вывозу снега | План по стандартизации | 2020 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2020-04-30 12:00 | Итерация №1 2020-05-07 - Stage Sent to DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 6.2 2020-05-18 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.1 2020-05-22 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6 2020-06-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.7 2020-06-02 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 31 2020-07-16 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 12 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-08-03 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.3 2020-08-04 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-08-04 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.1 2020-08-04 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 10.2 2020-08-18 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 14.5 2020-09-08 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2020-09-08 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 1.1 | 1 |  | 1 |  | 2020-05-29 12:00 |  | Клюева Ангелина Эдуардовна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна | [6 empty] | Не полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по вывозу снега |  | 2020-05-07 09:20 |  |  |  |  | 1933-01-01 |  | 2023-01-06 |  | 0.68 |  | 35.25 |  | 1997-11-01 |  | 2017-10-01 |  | 14.51 |  | 0 |  | 2023-09-01 |  | 2020-08-18 23:10 | 2020-09-09 13:36 | 88
6 | FR-6 | Оказание услуг по проведению экспертизы качества противогололедных материалов | План по стандартизации | 2020 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2020-04-30 12:00 | Итерация №1 2020-05-07 - Stage Sent to DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 6.2 2020-05-18 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 6.1 2020-05-26 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.1 2020-05-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-05-29 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 17.6 2020-06-25 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5.4 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-07-02 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9.8 2020-07-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1.1 2020-07-17 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2020-07-17 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 6 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-07-27 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-07-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-07-27 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.6 2020-07-28 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 15.5 2020-08-18 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 14.5 2020-09-08 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2020-09-08 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 2.1 | 1 |  | 2 |  | 2020-07-30 12:00 |  | Клюева Ангелина Эдуардовна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  |  |  |  | Не полностью YouTrackная | По второму кругу согласования: ДПР-20-3/2-51/20 от 23.07.2020, АЦ-20-2476 от 23.07.2020, 01-01-08-4064/20 от 23.07.2020 ДПР-20-3/2-51/20 от 24.07.2020, АЦ-20-2524 от 27.07.2020, 01-14-3919/0-1 от 24.07.2020 | Оказание услуг по проведению экспертизы качества противогололедных материалов |  | 2020-05-07 09:20 |  |  |  |  | 1988-09-01 |  | 2023-08-03 |  | 2016-01-01 |  | 24.38 |  | 1937-11-01 |  | 15.53 |  | 14.51 |  | 0 |  | 2023-06-02 |  | 2020-08-18 23:10 | 2020-09-10 12:52 | 89
7 | FR-7 | Поставка оборудования и инвентаря для лыжных и ледовых видов спорта | План по стандартизации | 2019 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2019-09-27 12:00 | Итерация №1 2020-05-07 - Stage Подготовка к РГ МГ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 6.2 2020-05-18 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 0.9 2020-05-19 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 20.9 2020-06-18 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0 | 0 |  | 0 |  | 2020-05-14 12:00 |  | Клюева Ангелина Эдуардовна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  | Нет | Да | Электронный аукцион | Не полностью YouTrackная |  | Поставка оборудования и инвентаря для лыжных и ледовых видов спорта |  | 2020-05-07 09:20 | [14 empty] | 0.88 |  | 20.91 |  |  |  | 0 |  | 2020-05-19 10:25 | 2020-06-18 08:17 | 29
8 | FR-8 | Оказание услуг по информированию граждан о деятельности органов исполнительной власти и подведомственных им организаций | План по стандартизации | 2019 | 4 | ТТЗ | Завершено | 2019-12-06 12:00 | Итерация №1 2020-05-07 - Stage Подготовка к РГ МГ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 6.2 2020-05-18 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 0.9 2020-05-19 - Stage РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 1.2 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-05-20 - Stage Revision OIV ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-05-20 - Stage DEPiR ⟶ РГ Количество дней: 1.9 2020-05-22 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 17.8 2020-06-18 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | Клюева Ангелина Эдуардовна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Не полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по информированию граждан о деятельности органов исполнительной власти и подведомственных им организаций |  | 2020-05-07 09:20 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1988-01-01 |  |  |  | 0.88 |  | 2023-03-19 |  |  |  | 0 |  | 2020-05-19 10:25:26 2020-05-22 13:22:01 | 2020-06-18 08:17 | 29
9 | FR-9 | Поставка автобусов | План по стандартизации | 2018 | 4 | ТТЗ | Завершено | 2018-12-14 12:00 | Итерация №1 2020-05-07 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2020-05-08 - Stage Внут. согл. ⟶ Develop Количество дней: 0 2020-05-08 - Stage Develop ⟶ Develop Количество дней: 5.1 2020-05-18 - Stage Develop ⟶ Revision OIV Количество дней: 1.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-05-19 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 12.1 2020-06-04 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-06-04 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 1.7 2020-06-08 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 0.3 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-06-08 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-06-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-06-08 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 4.7 2020-06-16 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 1.9 2020-06-18 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 17.5 2020-07-13 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0.8 2020-07-14 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 3 | 0 |  | 1 |  | 2020-06-11 12:00 | 2020-05-14 12:00 | Клюева Ангелина Эдуардовна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  |  |  | Электронный аукцион | Не полностью YouTrackная | АЦ-20-1330 от 24.04.2020, ДПР-20-3/2-7/19 от 24.04.2020, 01-14-235/9-2 от 23.04.2020 ДПР-20-3/2-7/19 от 02.06.2020, 17-35-14897/9-1 от 02.06.2020, АЦ-20-1877 от 04.06.2020 | Поставка автобусов |  | 2020-05-07 09:20 |  |  | 2023-07-01 |  | 2023-01-12 |  |  |  | 0.01 |  | 1943-06-01 |  |  |  | 2019-02-01 |  | 17.45 |  | 0.75 |  | 2023-04-03 |  | 2020-06-18 08:25 | 2020-07-17 14:10 | 50
10 | FR-10 | Оказание услуг по защите от актов незаконного вмешательства объектов транспортной инфраструктуры | План по стандартизации | 2019 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2019-09-26 18:00 | Итерация №1 2020-05-07 - Stage Revision OIV ⟶ Sent to DEPiR Количество дней: 4.5 2020-05-14 - Stage Sent to DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 1.7 2020-05-18 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.9 2020-05-19 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 20.9 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-06-18 - Stage Revision OIV ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 5.1 2020-06-25 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 23 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-07-28 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-07-28 - Stage Внут. согл. ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2020-07-28 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ РГ Количество дней: 15.4 2020-08-18 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 14.5 2020-09-08 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2020-09-08 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 2.3 | 0 |  | 2 |  |  |  | Давлиева Нигина Хикматджановна | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | 44-ФЗ / 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс | Не полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по защите от актов незаконного вмешательства объектов транспортной инфраструктуры |  | 2020-05-07 09:20 |  |  |  |  | 1961-09-01 |  |  |  | 0 |  | 0.88 |  | 38.47 |  | 20.91 |  | 14.51 |  | 0 |  | 1931-02-01 |  | 2020-08-18 23:11 | 2020-09-10 18:54 | 89
11 | FR-11 | Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции | План по стандартизации | 2019 | 4 | ТТЗ | Завершено | 2019-12-24 12:00 | Итерация №1 2020-05-07 - Stage Develop ⟶ Develop Количество дней: 6.2 2020-05-18 - Stage Develop ⟶ Revision OIV Количество дней: 1.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-05-19 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2020-05-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-05-19 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.8 2020-05-22 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2020-05-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.3 2020-05-25 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 5 2020-06-01 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-06-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-06-01 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 11.5 2020-06-18 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 17.5 2020-07-13 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 0 2020-07-13 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0.8 2020-07-14 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.3 | 2 |  | 0 |  | 2020-05-25 12:00 | 2020-05-19 12:00 | Клюева Ангелина Эдуардовна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна | [6 empty] | Не полностью YouTrackная | АЦ-20-1387,ДПР-20-3/2-33/20,ДК-01-09-2695/20 | Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции |  | 2020-05-07 09:20 |  |  | 2023-07-01 |  | 0.16 |  | 0.84 |  | 0.43 |  | 2023-03-19 |  |  |  | 17.45 |  | 0 |  | 0.75 |  | 2027-04-01 |  | 2020-07-13 19:15 | 2020-07-20 19:44 | 51
12 | FR-12 | Выполнение работ по устройству системы контроля удаленного доступа в рамках создания единой системы безопасности | План по стандартизации | 2019 | 3 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-05-07 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 2.3 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-05-12 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.9 2020-05-15 - Stage Внут. согл. ⟶ Revision OIV Количество дней: 0.9 2020-05-18 - Stage Revision OIV ⟶ Revision OIV Количество дней: 0.1 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-05-18 - Stage Revision OIV ⟶ DEPiR Количество дней: 0.4 2020-05-18 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 1.8 2020-05-20 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 6.8 _________________________________________________________ Итерация №4 2020-05-29 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-05-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-05-29 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 8 2020-06-10 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 4.8 2020-06-18 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 17.5 2020-07-13 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0.8 2020-07-14 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.2 | 0 |  | 2 |  |  |  | Степанян Марк Маратович | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Не полностью YouTrackная |  | Выполнение работ по устройству системы контроля удаленного доступа в рамках создания единой системы безопасности |  | 2020-05-07 09:20 |  |  |  |  | 1943-03-01 |  |  |  | 0.88 |  | 1981-09-01 |  | 2029-02-01 |  | 1954-11-01 |  | 17.45 |  | 0.75 |  | 2023-04-01 |  | 2020-06-18 08:24 | 2020-07-20 18:48 | 51
13 | FR-16 | Оказание услуг по созданию и выдаче усиленной квалифицированной и (или) неквалифицированной электронной подписи для обеспечения персонализированного доступа к информационным системам | План по стандартизации | 2020 | 4 | ТТЗ | Завершено | 2020-10-30 12:00 | Итерация №1 2020-05-12 - Stage Develop ⟶ Develop Количество дней: 4.1 2020-05-18 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 117.2 2020-10-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-10-29 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 55.8 2021-01-26 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.2 2021-01-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1 2021-01-29 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 14.1 2021-02-18 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 27.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-03-31 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.9 2021-04-02 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.9 2021-04-05 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.1 2021-04-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2021-04-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.8 2021-04-08 - Stage DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-04-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-04-08 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2021-04-08 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 66.6 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-07-15 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.1 2021-07-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.3 2021-07-21 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 9.9 2021-08-04 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 35 2021-09-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-22 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 6.9 2021-10-01 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 17.2 _________________________________________________________ Итерация №4 2021-10-26 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-10-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-10-26 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 18.9 2021-11-24 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 33.2 2022-01-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 3 2022-01-21 - Stage DEPiR ⟶ МРГ Количество дней: 0 2022-01-21 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2022-01-21 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0 | 4 |  | 3 |  | 2021-09-23 18:00 |  | Минин Александр Валерьевич | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна | [6 empty] | Не полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по созданию и выдаче, и (или) приостановлению, и (или) возобновлению, и (или) аннулированию, и (или) перевыпуску усиленной квалифицированной и (или) неквалифицированной электронной подписи для обеспечения персонализированного доступа к информационным системам |  | 2020-05-12 11:08 |  |  | 121.25 |  | 2023-06-06 |  | 72.36 |  | 2013-06-01 |  | 105.81 |  | 110.84 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2022-01-21 22:15 | 423
14 | FR-17 | Оказание услуг связи корпоративной телефонной сети (КТС) Правительства Москвы | Поручение ДЭПиР или руководства |  |  | ТТЗ | Завершено | 2020-05-25 12:00 | Итерация №1 2020-05-12 - Stage Develop ⟶ Develop Количество дней: 4.1 2020-05-18 - Stage Develop ⟶ Revision OIV Количество дней: 1.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-05-19 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.9 2020-05-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1 2020-05-22 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 10.9 2020-06-08 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 7 2020-06-18 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 17.5 2020-07-13 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0.8 2020-07-14 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 2.2 | 0 |  | 0 |  |  | 2020-05-25 12:00 | Клюева Ангелина Эдуардовна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна | [6 empty] | Не полностью YouTrackная | АЦ-20-1526 от 08.05.2020, ДПР-20-3/2-26/20 от 07.05.2020, УД-01-08-3433/20-1 от 07.05.2020 | Оказание услуг связи Корпоративной телефонной сети (КТС) Правительства Москвы |  | 2020-05-12 12:00 |  |  | 2023-12-05 |  | 1987-01-01 |  |  |  | 0.99 |  | 1992-10-01 |  |  |  | 1995-06-01 |  | 17.45 |  | 0.75 |  | 2019-02-01 |  | 2020-06-18 08:24 | 2020-07-16 17:51 | 47
15 | FR-18 | Выполнение работ по техническому диагностированию газопроводов | План по стандартизации | 2020 | 1 | ТТЗ | Завершено | 2020-03-23 12:00 | Итерация №1 2020-05-12 - Stage Sent to DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 3.9 2020-05-18 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 15.5 2020-06-09 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.9 2020-06-16 - Stage Внут. согл. ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2020-06-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-06-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-06-16 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 9.9 2020-06-30 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.8 2020-07-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-07-08 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 8.9 2020-07-21 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.8 2020-07-22 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2020-07-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-07-22 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.8 2020-07-23 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4 2020-07-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-07-29 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.4 2020-07-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.1 2020-07-31 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-08-01 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.6 2020-08-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.1 2020-08-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-08-07 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.8 2020-08-10 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-08-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-08-10 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.2 2020-08-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 19.9 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-09-07 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 11.3 2020-09-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-09-22 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 17.8 2020-10-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.2 2020-10-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-10-23 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.8 2020-10-30 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2020-11-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-11-03 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.7 2020-11-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.4 2020-11-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-11-05 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.6 2020-11-06 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.3 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-11-20 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6.7 2020-12-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-12-01 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 2.4 2020-12-03 - Stage Подготовка к РГ ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 8 2020-12-15 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 59.8 _________________________________________________________ Итерация №4 2021-03-19 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-03-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-03-19 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 10.9 2021-04-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2021-04-06 - Stage Внут. согл. ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.3 2021-04-06 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-04-06 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-04-06 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.9 2021-04-07 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ РГ Количество дней: 31 2021-05-24 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 43 2021-07-23 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1.8 2021-07-27 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 5.3 | 10 |  | 3 |  | 2021-07-19 13:00 |  | Степанян Марк Маратович | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион | Не полностью YouTrackная |  | Выполнение работ по техническому диагностированию газопроводов |  | 2020-05-12 16:37 |  |  |  |  | 17.93 |  | 27.79 |  | 0.55 |  | 77.09 |  | 121.79 |  | 2023-05-08 |  | 42.95 |  | 1984-01-01 |  | 1933-05-01 |  | 2021-05-24 18:13 | 2021-08-03 21:16 | 308
16 | FR-20 | Оказание услуг по перевозке грузов, за исключением продуктов питания | План по стандартизации | 2020 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2020-06-08 18:00 | Итерация №1 2020-05-12 - Stage Develop ⟶ Develop Количество дней: 3.9 2020-05-18 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 15.3 2020-06-08 - Stage Внут. согл. ⟶ Develop Количество дней: 0.1 2020-06-09 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.5 2020-06-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.3 2020-06-09 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 28.8 2020-07-21 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.1 2020-07-31 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-07-31 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.9 2020-08-06 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.3 2020-08-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 2.7 2020-08-18 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 36.8 2020-10-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.2 2020-10-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-10-12 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 16.7 2020-11-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7.5 2020-11-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-11-16 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 24.5 2020-12-21 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-01-12 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 11.3 2021-01-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-01-27 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.9 2021-02-02 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4 2021-02-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-02-08 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 17.1 2021-03-04 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 5.7 2021-03-15 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 6.3 2021-03-23 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 7.9 2021-04-02 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 3.7 2021-04-08 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 3.3 | 5 | 1966-01-01 | 1 | -0.58 | 2021-02-08 12:00 |  | Коровина Анна Анатольевна / Степанян Марк Маратович | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по перевозке грузов, за исключением продуктов питания |  | 2020-05-12 16:46 |  | -58.51 | 19.66 | 1993-01-01 | 1932-11-01 | 1976-01-01 | 27.18 | 20.54 | 2024-03-01 | 2023-01-01 | 131.6 | 93.37 | 15.81 | -8.66 | 2029-06-01 | -8.88 | 1988-07-01 | -1.06 | 1972-03-01 | 1966-02-01 | 1932-03-01 | -7.53 | 2021-03-23 19:00 | 2021-04-13 17:01 | 231 | 96.07
17 | FR-21 | Оказание услуг по обеспечению доступа к электронному документообороту | Поручение ДЭПиР или руководства |  |  | СТЗ | Завершено | 2019-12-10 12:00 | Итерация №1 2020-05-18 - Stage Develop ⟶ Sent to DEPiR Количество дней: 0 2020-05-18 - Stage Sent to DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-05-18 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.1 2020-05-20 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2020-05-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-05-21 - Stage DEPiR ⟶ Revision OIV Количество дней: 9 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-06-03 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6.1 2020-06-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-06-11 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 14.3 2020-07-02 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ РГ Количество дней: 14.9 2020-07-23 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2020-07-23 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0.7 | 1 |  | 0 |  | 2020-06-09 12:00 |  | Клюева Ангелина Эдуардовна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна | [6 empty] | Не полностью YouTrackная | АЦ-20-1590 от 15.05.2020, ДПР-18-13/20 от 14.05.2020 ДПР-18-13/20 от 01.06.2020, 01-14-1394/0 от 01.06.2020, АЦ-20-1830 от 02.06.2020 ДПР-18-13/20 от 09.06.2020, 64-01-22356/19 от 09.06.2020, АЦ-20-1939 от 09.06.2020 | Оказание услуг по обеспечению доступа к электронному документообороту | Во исполнение пункта 1.3.3 протокола совещания к заседанию Рабочей группой по стандартизации закупок города Москвы от 06.05.2020 № ДПР-18-13/20 необходимо подготовить проект нетипового структурированного ТЗ. | 2020-05-18 10:06 |  |  | 0 |  | 2023-07-06 |  | 0.82 |  | 0.01 |  | 2023-04-25 |  | 14.88 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.74 |  | 2020-07-23 17:29 | 2020-07-24 11:20 | 49
18 | FR-39 | Оказание услуг по предоставлению специализированной метеорологической информации | План по стандартизации | 2019 | 3 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-05-22 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 17.8 2020-06-18 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Клюева Ангелина Эдуардовна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  | Нет | Нет | Электронный аукцион | Не полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по предоставлению специализированной метеорологической информации |  | 2020-05-22 13:51 | [16 empty] | 17.77 |  |  |  | 0 |  | 2020-05-22 13:51 | 2020-06-18 08:18 | 19
19 | FR-40 | Выполнение комплекса работ по изготовлению и установке домовых указателей единой системы навигации города Москвы | План по стандартизации | 2020 | 1 | ТТЗ | Завершено | 2020-03-23 12:00 | Итерация №1 2020-05-25 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.3 2020-05-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-05-25 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 21.5 2020-06-25 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-07-02 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 12.1 2020-07-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.9 2020-07-21 - Stage DEPiR ⟶ Revision OIV Количество дней: 2.3 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-07-23 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 24.1 2020-08-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-08-26 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 11 2020-09-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 7.8 _________________________________________________________ Итерация №4 2020-09-22 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.8 2020-09-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1.1 2020-09-25 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.8 2020-09-28 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 12.5 2020-10-14 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 7.5 2020-10-26 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 4 2020-10-30 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0.1 | 0 |  | 2 |  | 2020-11-06 12:00 |  | Чурсина Мария Вячеславовна / Клюева Ангелина Эдуардовна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  |  |  |  | Не полностью YouTrackная | ДПР-20-3/2-50/20 от 30.06.2020, АЦ-20-2206 от 30.06.2020, 77-16-13/0-49 от 30.06.2020 ДПР-20-3/2-50/20 от 07.07.2020, АЦ-20-2277 от 07.07.2020, 01-01-08-4065/20 от 07.07.2020 | Выполнение комплекса работ по изготовлению и установке домовых указателей единой системы навигации города Москвы |  | 2020-05-25 09:32 |  |  |  |  | 38.1 |  | 0.34 |  | 2023-08-02 |  | 35.71 |  | 1981-12-01 |  | 1954-12-01 |  | 1952-07-01 |  | 2023-04-04 |  | 0.1 |  | 2020-10-14 23:25 | 2020-10-30 15:17 | 114
20 | FR-41 | Выполнение комплекса работ по изготовлению и установке навигационных указателей и установке дополнительных информационных полей единой системы навигации города Москвы | План по стандартизации | 2020 | 1 | ТТЗ | Завершено | 2020-03-23 12:00 | Итерация №1 2020-05-25 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.3 2020-05-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-05-25 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 21.5 2020-06-25 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-07-02 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 12.1 2020-07-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.9 2020-07-21 - Stage DEPiR ⟶ Revision OIV Количество дней: 2.3 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-07-23 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 24 2020-08-26 - Stage Внут. согл. ⟶ Revision OIV Количество дней: 0 2020-08-26 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-08-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-08-26 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 11.1 2020-09-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 7.8 _________________________________________________________ Итерация №4 2020-09-22 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.8 2020-09-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1.1 2020-09-25 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.8 2020-09-28 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 12.5 2020-10-14 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 7.5 2020-10-26 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 4 2020-10-30 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0.1 | 0 |  | 2 |  | 2020-11-06 12:00 |  | Чурсина Мария Вячеславовна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  |  |  |  | Не полностью YouTrackная | ДПР-20-3/2-50/20 от 30.06.2020, АЦ-20-2206 от 30.06.2020, 77-16-13/0-49 от 30.06.2020 ДПР-20-3/2-50/20 от 03.07.2020, АЦ-20-2251 от 06.07.2020, 01-14-3918/0 от 03.07.2020 ДПР-20-3/2-50/20 от 07.07.2020, АЦ-20-2277 от 07.07.2020, 01-01-08-4065/20 от 07.07.2020 | Выполнение комплекса работ по изготовлению и установке навигационных указателей и установке дополнительных информационных полей единой системы навигации города Москвы |  | 2020-05-25 09:32 |  |  |  |  | 37.94 |  | 0.34 |  | 2015-02-01 |  | 35.8 |  | 1981-12-01 |  | 1954-12-01 |  | 1952-07-01 |  | 2023-04-04 |  | 0.12 |  | 2020-10-14 23:25 | 2020-10-30 15:40 | 114
21 | FR-42 | Поставка химических веществ | План по стандартизации | 2020 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2020-07-15 12:00 | Итерация №1 2020-05-25 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 0 2020-05-25 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 73.3 2020-09-04 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1 2020-09-07 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 61 2020-12-02 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.1 2020-12-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-12-09 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 21.9 2021-01-18 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.7 2021-01-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.3 2021-01-20 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.9 2021-01-21 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.9 2021-01-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-01-28 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2.2 2021-02-01 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-02-15 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 13.7 2021-03-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2021-03-09 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 5 2021-03-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-03-16 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1 2021-03-17 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 6.9 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-03-26 - Stage Revision OIV ⟶ DEPiR Количество дней: 2.8 2021-03-31 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.3 2021-03-31 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 20.9 2021-04-29 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 15.1 2021-05-24 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1.6 2021-05-26 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 12.1 | 4 | 0.66 | 2 | 0.42 | 2021-06-11 12:00 |  | Желтова Яна Валерьевна | Желтова Яна Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Поставка химических веществ |  | 2020-05-25 10:20 | 0 | -58.51 | 73.3 | 55.57 | 16.52 | 1996-06-01 | 1971-11-01 | 2023-07-05 | 1957-01-01 | -0.66 | 92.22 | 53.99 | 2023-02-17 | -7.45 | 20.92 | 1975-05-01 | 2023-12-15 | 2018-06-01 | 1964-01-01 | 0.58 | 2014-12-01 | 2029-01-01 | 2021-04-29 16:48 | 2021-06-11 14:13 | 262 | 127.07
22 | FR-43 | Выполнение работ по разработке ПСД на проведение ремонта (замены, модернизации) лифтов, признанных непригодными для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт и выполнению работ по ремонту (замене, модернизации) лифтов за счет средств ФКР | План по стандартизации | 2019 | 4 | ТТЗ | Завершено | 2019-12-18 12:00 | Итерация №1 2020-05-25 - Stage Planned ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-05-25 - Stage Внут. согл. ⟶ Develop Количество дней: 0.1 2020-05-25 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2020-05-26 - Stage Внут. согл. ⟶ Develop Количество дней: 0.1 2020-05-26 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-05-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-05-26 - Stage DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-05-26 - Stage Внут. согл. ⟶ Develop Количество дней: 0 2020-05-26 - Stage Develop ⟶ Planned Количество дней: 0 2020-05-26 - Stage Planned ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-05-26 - Stage DEPiR ⟶ Revision OIV Количество дней: 15.7 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-06-18 - Stage Revision OIV ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 11 2020-07-03 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ РГ Количество дней: 32.6 2020-08-18 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 14.5 2020-09-08 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2020-09-08 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 21.9 | 0 |  | 0 |  | 2020-05-25 12:00 |  | Желтова Яна Валерьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  |  | Типовой |  |  |  |  | Не полностью YouTrackная |  | Выполнение работ по разработке ПСД на проведение ремонта (замены, модернизации) лифтов, признанных непригодными для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт и выполнению работ по ремонту (замене, модернизации) лифтов за счет средств ФКР | КТД в составе ТТЗ, справочников характеристик, критериев оценки размещен в ЕАИСТ. Утверждено 14.09.2020. | 2020-05-25 12:01 | 0 |  | 0.94 |  | 2023-04-11 |  |  |  | 0.18 |  | 15.73 |  | 32.58 |  |  |  | 14.51 |  | 0 |  | 21.89 |  | 2020-08-18 23:10 | 2020-10-08 08:41 | 96
23 | FR-44 | Оказание услуг по обеспечению санитарно-противоэпидемических мероприятий | План по стандартизации | 2019 | 3 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-05-25 - Stage Planned ⟶ DEPiR Количество дней: 16.3 2020-06-17 - Stage DEPiR ⟶ РГ Количество дней: 0.5 2020-06-18 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 0 2020-06-18 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2020-06-18 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Желтова Яна Валерьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  |  | Типовой | Да | 44-ФЗ | Нет | Открытый конкурс | Не полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по обеспечению санитарно-противоэпидемических мероприятий | Поручение по электронной почте о размещении в ЕАИСТ комплекта типовой документации от 09.06.2020. Комплект в составе ТТЗ, справочник характеристик, позиции СПГЗ, критерии оценки размещен и утвержден в ЕАИСТ - 16.06.2020. | 2020-05-25 12:06 | 16.34 | [9 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2020-06-18 08:23 | 2020-06-18 08:23 | 1
24 | FR-45 | Оказание услуг по содержанию и текущему ремонту нежилых зданий, а также уборке помещений и территорий, прилегающих к нежилым зданиям | План по стандартизации | 2019 | 3 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-05-25 - Stage Planned ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2020-05-25 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 2.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-05-27 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2020-05-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.7 2020-05-28 - Stage DEPiR ⟶ РГ Количество дней: 13.9 2020-06-18 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 17.5 2020-07-13 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0.8 2020-07-14 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 5.4 | 0 |  | 1 |  |  |  | Першина Дарья Валерьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  |  | Типовой | Нет | 44-ФЗ / 223-ФЗ | Нет | Электронный аукцион | Не полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по содержанию и текущему ремонту нежилых зданий, а также уборке помещений и территорий, прилегающих к нежилым зданиям |  | 2020-05-25 13:08 | 0.02 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.73 |  | 13.85 |  | 2023-11-02 |  |  |  | 17.45 |  | 0.75 |  | 1936-05-01 |  | 2020-06-18 08:26 | 2020-07-21 21:56 | 40
25 | FR-46 | Выполнение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, и выявленного объекта культурного наследия | План по стандартизации | 2019 | 2 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-05-25 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 0.9 2020-05-26 - Stage Develop ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 35 2020-07-15 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 6.3 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-07-23 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6.9 2020-08-03 - Stage Внут. согл. ⟶ Revision OIV Количество дней: 1.9 2020-08-05 - Stage Revision OIV ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-08-05 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2020-08-05 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.1 2020-08-07 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.7 2020-08-10 - Stage Внут. согл. ⟶ Develop Количество дней: 0.1 2020-08-10 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-08-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-08-10 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.9 2020-08-11 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ РГ Количество дней: 5.6 2020-08-18 - Stage РГ ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 9.8 2020-09-01 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.7 2020-09-02 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-09-02 - Stage DEPiR ⟶ РГ Количество дней: 0.1 2020-09-02 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 3.9 2020-09-08 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2020-09-08 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 15.4 | 0 |  | 1 |  | 2020-09-02 12:00 |  | Першина Дарья Валерьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  |  | Уникальный |  | 44-ФЗ | Нет | Конкурс с ограниченным участием | Не полностью YouTrackная |  | Выполнение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, и выявленного объекта культурного наследия |  | 2020-05-25 13:33 | 0.93 |  | 34.96 |  | 1988-06-01 |  | 1943-01-01 |  | 1994-01-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-07-07 |  | 2028-06-01 |  | 13.68 |  | 0 |  | 15.42 |  | 2020-08-18 23:10:05 2020-09-02 14:57:33 | 2020-09-29 21:30 | 89
26 | FR-47 | Оказание услуг по обслуживанию, озеленению и сохранению исторического природного ландшафта на особо охраняемых природных территориях или на объектах культурного наследия | План по стандартизации | 2019 | 4 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-05-25 - Stage Planned ⟶ DEPiR Количество дней: 0.9 2020-05-26 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 38.3 2020-07-20 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9 2020-07-31 - Stage Внут. согл. ⟶ Develop Количество дней: 1.9 2020-08-04 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.9 2020-08-06 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2020-08-06 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 7 2020-08-17 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4 2020-08-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 3 2020-08-26 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 6.9 2020-09-04 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2020-09-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 2.8 2020-09-10 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2.4 2020-09-14 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-09-28 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9.6 2020-10-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.4 2020-10-12 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 16 2020-11-03 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2020-11-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-11-05 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.8 2020-11-06 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.3 2020-11-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.9 2020-11-11 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.1 2020-11-11 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2020-11-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-11-12 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.9 2020-11-16 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5.9 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-11-24 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6.2 2020-12-02 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.8 2020-12-03 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.3 2020-12-03 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 8 2020-12-15 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 8.7 2020-12-28 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1.2 2020-12-29 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 6.8 | 6 |  | 2 |  | 2020-12-01 16:00 |  | Першина Дарья Валерьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | 44-ФЗ / 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион | Не полностью YouTrackная | ДПР-20-3/2-96/20 | Оказание услуг по обслуживанию, озеленению и сохранению исторического природного ландшафта на особо охраняемых природных территориях или на объектах культурного наследия |  | 2020-05-25 13:41 | 0.85 |  | 2023-09-01 |  | 15.81 |  | 2023-07-18 |  | 2023-11-10 |  | 73.65 |  | 15.82 |  | 2023-04-08 |  | 1974-08-01 |  | 2025-01-01 |  | 1977-06-01 |  | 2020-12-15 19:29 | 2021-01-15 13:32 | 160
27 | FR-50 | Поставка нетиповых средств вычислительной техники | План по стандартизации | 2020 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2020-06-12 12:00 | Итерация №1 2020-05-25 - Stage Develop ⟶ Planned Количество дней: 0 2020-05-25 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 0 2020-05-25 - Stage Develop ⟶ Planned Количество дней: 0 2020-05-25 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 0 2020-05-25 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 14.2 2020-06-15 - Stage Внут. согл. ⟶ Develop Количество дней: 0.5 2020-06-16 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.3 2020-06-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-06-17 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 25.9 2020-07-23 - Stage Revision DEPiR ⟶ Develop Количество дней: 15 2020-08-13 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 15.2 2020-09-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.7 2020-09-04 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 37.3 2020-10-27 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.9 2020-10-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-10-30 - Stage DEPiR ⟶ Revision OIV Количество дней: 13.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-11-19 - Stage Revision OIV ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2020-11-19 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Develop Количество дней: 49.8 2021-02-05 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-02-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-02-05 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 24.6 2021-03-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.3 2021-03-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-03-17 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 5.7 2021-03-25 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 31.3 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-05-11 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 12.9 2021-05-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-05-28 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 3.7 2021-06-03 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 22 2021-07-06 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 15.1 2021-07-27 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2021-07-27 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 6.2 | 3 | -0.34 | 1 | -0.58 | 2021-05-28 12:00 | 2021-05-28 15:00 | Воробьев Вадим Владимирович | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Федеральный | Нет | Нет | Да | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Утверждено на МРГ 27.07.2021 | Поставка средств вычислительной техники |  | 2020-05-25 14:41 | 0 | -58.51 | 30.79 | 2023-06-13 | 1986-12-01 | 2023-03-03 | 19.17 | 1953-12-01 | 2023-05-01 | -0.73 | 110.35 | 72.12 | 81.1 | 56.63 | 2023-02-22 | 1985-06-01 | 15.15 | 2021-06-01 | 0 | -1.06 | 2021-06-01 | -4.64 | 2021-07-06 09:46 | 2021-08-04 18:17 | 298 | 163.07
28 | FR-51 | Выполнение работ по капитальному ремонту, модернизации, реконструкции и (или) дооборудованию объектов коллекторного хозяйства | План по стандартизации | 2020 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2020-06-10 12:00 | Итерация №1 2020-05-25 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 0 2020-05-25 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 12 2020-06-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1.9 2020-06-15 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 26.3 2020-07-21 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Внут. согл. Количество дней: 10.7 2020-08-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-08-05 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.1 2020-08-05 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 9.3 2020-08-18 - Stage РГ ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 9.6 2020-09-01 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 134.2 2021-03-19 - Stage Revision DEPiR ⟶ Develop Количество дней: 7.6 2021-03-31 - Stage Develop ⟶ DEPiR Количество дней: 14.2 2021-04-20 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 1.8 2021-04-22 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5.3 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-04-29 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.8 2021-05-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-05-14 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.1 2021-05-14 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.7 2021-05-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-05-18 - Stage DEPiR ⟶ РГ Количество дней: 0.3 2021-05-18 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 4.1 2021-05-24 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2.6 2021-05-27 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.3 | 1 | -2.34 | 1 | -0.58 | 2021-06-02 16:00 | 2021-05-14 12:00 | Воробьев Вадим Владимирович | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс | Полностью YouTrackная | РГ МРГ от 26.05.2021 | Выполнение работ по капитальному ремонту, модернизации, реконструкции и (или) дооборудованию объектов коллекторного хозяйства | "Выполнение работ по капитальному ремонту объектов коллекторного хозяйства" заменено на "Выполнение работ по капитальному ремонту, модернизации, реконструкции и (или) дооборудованию объектов коллекторного хозяйства" | 2020-05-25 15:39 | 0 | -58.51 | 26.22 | 1949-08-01 | 1981-08-01 | -0.75 | 1933-09-01 | 1969-02-01 | 2023-08-02 | -0.15 | 28.57 | -9.66 | 144.95 | 120.48 | 14.59 | -0.58 | 13.61 | 1967-04-01 | 1958-02-01 | 1952-01-01 | 1932-04-01 | -6.53 | 2020-08-18 23:09:39 2021-05-18 18:17:33 | 2021-06-02 17:17 | 255 | 120.07
29 | FR-52 | Выполнение работ по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения (канализации) | План по стандартизации | 2020 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2020-09-25 12:00 | Итерация №1 2020-05-25 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 0 2020-05-25 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.2 2020-05-27 - Stage Внут. согл. ⟶ Develop Количество дней: 0.8 2020-05-28 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-05-28 - Stage Внут. согл. ⟶ Develop Количество дней: 0.7 2020-05-29 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2020-05-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-05-29 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 80.9 2020-09-22 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3 2020-09-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.4 2020-09-27 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 7.8 2020-10-07 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 11.6 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-10-23 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.4 2020-11-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-11-05 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 10 2020-11-19 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 4.8 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-11-26 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.1 2020-12-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-12-03 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.9 2020-12-04 - Stage Подготовка к РГ ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 7.1 2020-12-15 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 47.7 2021-03-02 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 0 2021-03-02 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 22.2 2021-04-02 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 3.7 2021-04-08 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 2 | 1 | -2.34 | 2 | 0.42 | 2020-12-03 16:00 |  | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Утверждено на МРГ 06.04.2021 | Выполнение работ по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения (канализации) |  | 2020-05-25 18:09 | 0 | -58.51 | 1934-02-01 | -15.39 | 13.44 | 1988-03-01 | 2023-04-03 | -3.6 | 2023-04-02 | -0.19 | 99.72 | 61.49 | 64.07 | 39.6 | 2023-07-07 | -8.1 | 22.19 | 13.25 | 1972-03-01 | 1966-02-01 | 2023-02-02 | -8.83 | 2021-03-02 11:32 | 2021-04-12 09:56 | 220 | 85.07
30 | FR-53 | Поставка рассады, семян, саженцев, щепы декоративной | План по стандартизации | 2020 | 3 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-05-25 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 0 2020-05-25 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 77.1 2020-09-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-09-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 19.6 2020-10-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 3.9 2020-10-14 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.3 2020-10-19 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.6 2020-10-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1 2020-10-22 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 5.4 2020-10-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.9 2020-11-03 - Stage Внут. согл. ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.2 2020-11-03 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.9 2020-11-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-11-09 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 5.2 2020-11-16 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9.5 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-11-30 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.4 2020-12-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-12-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.9 2020-12-17 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2020-12-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-12-18 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.6 2020-12-22 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 5 2020-12-29 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 17.1 2021-01-29 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 5 2021-02-05 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2.3 2021-02-09 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 5 | 4 | 0.66 | 1 | -0.58 |  | 2020-12-18 16:00 |  | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Да | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Утверждено на МРГ 09.02.2021 | Поставка рассады, семян, саженцев, щепы декоративной |  | 2020-05-25 18:13 | 0 | -58.51 | 77.07 | 59.34 | 1941-08-01 | -1.15 | 2024-12-01 | 2023-06-05 | 1939-01-01 | -0.84 | 40.01 | 1978-01-01 | 2023-05-14 | -9.97 | 2023-12-17 | 1995-01-01 | 2023-01-05 | -3.93 | 2025-02-01 | 2019-01-01 | 1999-04-01 | -5.86 | 2021-01-29 12:04 | 2021-02-16 18:06 | 183 | 48.07
31 | FR-55 | Выполнение работ по текущему ремонту конструктивных элементов зданий, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов | План по стандартизации | 2020 | 2 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-05-26 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 0 2020-05-26 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2020-05-28 - Stage Внут. согл. ⟶ Develop Количество дней: 0 2020-05-28 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 13.3 2020-06-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-06-17 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 32.9 2020-08-03 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4 2020-08-07 - Stage Внут. согл. ⟶ Develop Количество дней: 0 2020-08-07 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.1 2020-08-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.9 2020-08-13 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 18.8 2020-09-09 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.2 2020-09-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 3.7 2020-09-17 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.6 2020-09-19 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.4 2020-09-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-09-24 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.1 2020-09-25 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 12.4 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-10-13 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.4 2020-10-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1.3 2020-10-16 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 12.8 2020-11-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.1 2020-11-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2020-11-09 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.9 2020-11-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 6.1 2020-11-18 - Stage Подготовка к РГ ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 8.1 2020-11-30 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ РГ Количество дней: 12.8 2020-12-17 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 6.9 2020-12-28 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1.2 2020-12-29 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.3 | 4 | 0.66 | 1 | -0.58 | 2020-11-09 12:00 | 2020-12-28 18:00 | Першина Дарья Валерьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | 44-ФЗ / 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Выполнение работ по текущему ремонту конструктивных элементов зданий, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов |  | 2020-05-26 11:46 | 0 | -58.51 | 18.47 | 0.74 | 1941-01-01 | -8.15 | 1971-11-01 | 2023-07-05 | 2023-03-06 | 2023-08-03 | 68.14 | 29.91 | 31.33 | 1986-06-01 | 2023-06-08 | -7.11 | 2023-09-06 | -2.04 | 2025-01-01 | 0.19 | 1935-04-01 | -6.5 | 2020-12-17 15:39 | 2021-01-13 03:22 | 158 | 2023-07-23
32 | FR-57 | Поставка эскалаторов, оборудования и комплектующих к ним | План по стандартизации | 2020 | 2 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-05-26 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2020-05-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.8 2020-05-28 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 18.9 2020-06-25 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 12.6 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-07-13 - Stage Revision OIV ⟶ DEPiR Количество дней: 9 2020-07-24 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 6.4 2020-08-04 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.1 2020-08-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 2 2020-08-13 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 10.2 2020-08-27 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5 2020-09-03 - Stage Внут. согл. ⟶ Develop Количество дней: 0.9 2020-09-04 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2020-09-04 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-09-04 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 4.1 2020-09-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 7.7 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-09-22 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6.3 2020-09-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.8 2020-10-01 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.1 2020-10-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 2 2020-10-07 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.3 2020-10-07 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5.8 _________________________________________________________ Итерация №4 2020-10-15 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.9 2020-10-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.7 2020-10-26 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 2.4 2020-10-28 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 11.2 _________________________________________________________ Итерация №5 2020-11-14 - Stage Revision OIV ⟶ Develop Количество дней: 4.6 2020-11-20 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2020-11-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-11-20 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.8 2020-11-23 - Stage Подготовка к РГ ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 5.2 2020-11-30 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 7.5 _________________________________________________________ Итерация №6 2020-12-10 - Stage Revision OIV ⟶ Develop Количество дней: 6.3 2020-12-18 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2020-12-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-12-18 - Stage DEPiR ⟶ Revision OIV Количество дней: 12.8 _________________________________________________________ Итерация №7 2021-01-14 - Stage Revision OIV ⟶ Develop Количество дней: 2.1 2021-01-18 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2021-01-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-01-18 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 10.9 2021-02-02 - Stage Revision DEPiR ⟶ Develop Количество дней: 1.3 2021-02-03 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.6 2021-02-04 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-02-04 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 5.9 2021-02-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-02-12 - Stage DEPiR ⟶ Revision OIV Количество дней: 7 _________________________________________________________ Итерация №8 2021-02-24 - Stage Revision OIV ⟶ Develop Количество дней: 3.7 2021-03-02 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.2 2021-03-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2021-03-03 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2021-03-03 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 13.7 _________________________________________________________ Итерация №9 2021-03-24 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2021-03-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-03-25 - Stage DEPiR ⟶ Revision OIV Количество дней: 1.3 _________________________________________________________ Итерация №10 2021-03-26 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2021-03-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-03-29 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 8.3 2021-04-08 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 14.9 2021-04-29 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 15.1 2021-05-24 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1.6 2021-05-26 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.3 | 5 | 1966-01-01 | 6 | 1942-04-01 | 2021-06-01 12:00 |  | Воробьев Вадим Владимирович | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | РГ МРГ 26/05/2021 | Поставка эскалаторов, оборудования и комплектующих к ним |  | 2020-05-26 21:55 |  | -58.51 | 1983-02-01 | -14.9 | 39.48 | 29.92 | 13.51 | 1987-06-01 | 1992-05-01 | 1969-03-01 | 91.34 | 53.11 | 33.6 | 2013-09-01 | 45.11 | 29.94 | 2023-12-15 | 2018-06-01 | 1964-01-01 | 0.58 | 1935-04-01 | -6.5 | 2021-04-29 16:49 | 2021-06-01 19:18 | 254 | 119.07
33 | FR-58 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту охранного оборудования и систем видеонаблюдения | План по стандартизации | 2020 | 2 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-05-27 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2020-05-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.7 2020-06-01 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 87.3 2020-10-01 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.6 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-10-16 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 11.1 2020-11-02 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2020-11-02 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 12.1 2020-11-19 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 4.9 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-11-26 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.8 2020-12-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-12-03 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.3 2020-12-03 - Stage Подготовка к РГ ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 8 2020-12-15 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6 2020-12-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 2.9 2020-12-28 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 61.7 2021-04-05 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ РГ Количество дней: 2.9 2021-04-08 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 30.4 2021-05-24 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1.6 2021-05-26 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.1 | 0 | -3.34 | 2 | 0.42 |  | 2021-06-01 12:00 |  | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | 44-ФЗ / 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс | Полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту охранного оборудования и систем видеонаблюдения | Типовая документация размещена и утверждена в системе ЕАИСТ. | 2020-05-27 17:28 |  | -58.51 | 1999-01-01 | -15.74 | 15.87 | 1931-06-01 |  | -6.64 | 1993-03-01 | 2023-07-01 | 161.51 | 123.28 | 24.34 | -0.13 | 2023-04-08 | -7.13 | 30.43 | 21.49 | 1964-01-01 | 0.58 | 2023-01-04 | -6.75 | 2021-04-08 09:26 | 2021-06-01 13:23 | 253 | 118.07
34 | FR-59 | Оказание услуг по проведению расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт | План по стандартизации | 2019 | 4 | ТТЗ | Завершено | 2019-12-13 12:00 | Итерация №1 2020-05-28 - Stage Внут. согл. ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 9.2 2020-06-10 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 4.7 2020-06-18 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 17.5 2020-07-13 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0.8 2020-07-14 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 2.2 | 0 |  | 0 |  | 2020-06-04 12:00 |  | Клюева Ангелина Эдуардовна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  | 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион | Не полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по проведению расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт |  | 2020-05-28 11:03 | [8 empty] | 2021-09-01 | [5 empty] | 1968-04-01 |  | 17.45 |  | 0.75 |  | 2019-02-01 |  | 2020-06-18 08:24 | 2020-07-16 17:51 | 35
35 | FR-61 | Поставка остановочных павильонов | План по стандартизации | 2020 | 2 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-06-01 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 2.6 2020-06-04 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6.2 2020-06-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2020-06-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 24.7 2020-07-20 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9.3 2020-07-31 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-07-31 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3.9 2020-08-06 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2020-08-06 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-08-06 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-08-06 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2020-08-06 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 16.7 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-08-31 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.3 2020-09-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1 2020-09-11 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 18.7 2020-10-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.5 2020-10-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.5 2020-10-13 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 12.4 2020-10-29 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 15.8 2020-11-23 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 5.2 2020-11-30 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 3.9 2020-12-04 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2 2020-12-08 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 3.7 | 2 | -1.34 | 1 | -0.58 | 2020-12-01 12:00 |  |  | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Поставка остановочных павильонов |  | 2020-06-01 17:14 | 1964-02-01 | -55.87 | 2018-06-01 | -11.55 | 2026-08-01 | -1.3 | 1982-11-01 | 2018-05-01 | 1975-01-01 | -0.48 | 59.75 | 21.52 | 32.51 | 2023-04-08 | 2023-05-01 | -9.94 | 1988-03-01 | -5.06 | 2 | 0.94 | 1973-03-01 | -7.12 | 2020-11-30 20:10 | 2020-12-14 10:57 | 135 | 0.07
36 | FR-62 | Поставка самоспасателей для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения | План по стандартизации | 2020 | 2 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-06-01 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 2.6 2020-06-04 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.4 2020-06-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.6 2020-06-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 25.4 2020-07-20 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 10.1 2020-08-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1 2020-08-04 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.9 2020-08-06 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 12.8 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-08-25 - Stage Revision OIV ⟶ DEPiR Количество дней: 2.9 2020-08-28 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 8.6 2020-09-09 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 25 2020-10-14 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 7.5 2020-10-26 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 4 2020-10-30 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 7.8 | 1 | -2.34 | 1 | -0.58 | 2020-11-06 12:00 |  | Бибилашвили Надежда Михайловна | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Поставка самоспасателей для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения |  | 2020-06-01 17:16 | 1964-02-01 | -55.87 | 1942-05-01 | -12.31 | 2023-09-02 | -6.66 | 2023-06-10 | 1942-03-01 | 1954-01-01 | -0.69 | 35.86 | -2.37 | 1984-12-01 | -11.63 | 24.99 | 1982-09-01 | 1952-07-01 | -1.42 | 2023-04-04 | 1998-02-01 | 1985-07-01 | -3 | 2020-10-14 23:25 | 2020-11-12 09:13 | 113 | -21.93
37 | FR-69 | Поставка проездных билетов | План по стандартизации | 2019 | 4 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-06-05 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 0 2020-06-05 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.3 2020-06-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-06-05 - Stage DEPiR ⟶ РГ Количество дней: 7.5 2020-06-18 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 17.4 2020-07-13 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0.8 2020-07-14 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 2.1 | 0 | -3.34 | 0 | -1.58 | 2020-06-19 12:00 |  |  | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион |  | МРГ от 14.07.2020 | Поставка проездных билетов | Типовая документация размещена и утверждена в системе ЕАИСТ. | 2020-06-05 11:33 | 0 | -58.51 | 0.35 | -17.38 |  | -9.56 |  | -6.64 | 0.03 | -2.2 | 1948-07-01 | -30.75 |  | -24.47 |  | -15.17 | 17.45 | 1951-08-01 | 0.75 | -0.31 | 2023-09-02 | -8.76 | 2020-06-18 08:27 | 2020-07-16 15:25 | 28 | -106.93
38 | FR-70 | Выполнение ремонтно-восстановительных работ на объектах благоустройства | План по стандартизации | 2019 | 3 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-06-11 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-06-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2020-06-11 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 8.6 2020-06-25 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 12.6 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-07-13 - Stage Revision OIV ⟶ DEPiR Количество дней: 14 2020-07-31 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 6.6 2020-08-11 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.1 2020-08-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2020-08-14 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.7 2020-08-19 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2020-08-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-08-20 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.7 2020-08-27 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-08-27 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 8 2020-09-08 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 26.5 2020-10-14 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 7.5 2020-10-26 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 4 2020-10-30 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 5.7 | 3 |  | 1 |  | 2020-11-06 18:00 |  | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | 44-ФЗ / 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион | Не полностью YouTrackная |  | Выполнение ремонтно-восстановительных работ на объектах благоустройства | КТД размещен в системе | 2020-06-11 14:06 |  |  | 0 |  | 2023-02-14 |  | 2018-04-01 |  | 0.38 |  | 30.72 |  | 2023-06-12 |  | 2023-05-26 |  | 1952-07-01 |  | 2023-04-04 |  | 1967-05-01 |  | 2020-10-14 23:27 | 2020-11-10 05:05 | 107
39 | FR-71 | Выполнение работ по благоустройству территорий | План по стандартизации | 2019 | 3 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-06-11 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-06-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2020-06-11 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 8.6 2020-06-25 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 12.6 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-07-13 - Stage Revision OIV ⟶ DEPiR Количество дней: 14 2020-07-31 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 5.8 2020-08-10 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 3.1 2020-08-13 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.7 2020-08-19 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3 2020-08-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.3 2020-08-24 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.6 2020-08-27 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-08-27 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 8 2020-09-08 - Stage Подготовка к РГ ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 26.5 2020-10-14 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ РГ Количество дней: 11.6 2020-10-30 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 24.2 2020-12-04 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2 2020-12-08 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 15 | 3 |  | 1 |  | 2020-08-27 17:00 |  | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | 44-ФЗ / 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион | Не полностью YouTrackная |  | Выполнение работ по благоустройству территорий |  | 2020-06-11 14:07 |  |  | 0 |  | 2023-02-14 |  | 2023-11-06 |  | 0.44 |  | 28.72 |  | 24.16 |  | 2023-05-26 |  | 24.19 |  | 2 |  | 14.99 |  | 2020-10-30 12:49 | 2020-12-29 17:11 | 142
40 | FR-72 | Поставка мягкого инвентаря | Поручение ДЭПиР или руководства |  |  | ТТЗ | Завершено | 2020-08-31 12:00 | Итерация №1 2020-06-15 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 0 2020-06-15 - Stage Develop ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3 2020-06-18 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-06-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-06-18 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 22.1 2020-07-20 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.8 2020-07-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 2.1 2020-07-24 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2020-07-24 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2020-07-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-07-27 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.7 2020-07-28 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.6 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-08-11 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7.8 2020-08-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-08-21 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.9 2020-08-27 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.8 2020-09-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2020-09-03 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 5.1 2020-09-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 5.6 2020-09-18 - Stage Подготовка к РГ ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 18.6 2020-10-14 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ РГ Количество дней: 38.5 2020-12-09 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 13.1 2020-12-28 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1.2 2020-12-29 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 6.8 | 3 |  | 1 |  | 2021-01-13 12:00 |  | Куркина Наталья Витальевна | Бутасова Светлана Валерьевна | [7 empty] | Не полностью YouTrackная |  | Поставка мягкого инвентаря |  | 2020-06-15 13:07 | 0.02 |  | 2023-03-03 |  | 1976-07-01 |  | 1963-07-01 |  | 1947-02-01 |  | 31.78 |  | 54.59 |  | 18.61 |  | 2023-11-13 |  | 2025-01-01 |  | 1982-06-01 |  | 2020-12-09 10:31 | 2021-01-15 14:50 | 147
41 | FR-73 | Поставка изделий из фасонного, сортового и листового металлопроката | План по стандартизации | 2020 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2020-09-24 12:00 | Итерация №1 2020-06-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 25 2020-07-20 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 9 2020-07-31 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.9 2020-08-06 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2020-08-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-08-07 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2020-08-07 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2020-08-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-08-07 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.6 2020-08-10 - Stage Подготовка к РГ ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-08-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.4 2020-08-10 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2020-08-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.7 2020-08-11 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 4 2020-08-17 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 11.3 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-09-01 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 13.6 2020-09-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 3.1 2020-09-24 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 4.5 2020-09-30 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 10.8 2020-10-15 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 20.2 2020-11-14 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 14.7 2020-12-04 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2 2020-12-08 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 7.7 | 4 |  | 1 |  |  |  | Куркина Наталья Витальевна | Бутасова Светлана Валерьевна |  |  | Типовой |  | Нет | Нет |  | Не полностью YouTrackная |  | Поставка изделий из фасонного, сортового и листового металлопроката |  | 2020-06-15 15:35 |  |  |  |  | 13.63 |  | 2023-12-10 |  | 1979-03-01 |  | 38.48 |  | 22.13 |  | 20.21 |  | 14.72 |  | 2 |  | 1972-07-01 |  | 2020-11-14 19:09 | 2020-12-18 10:38 | 134
42 | FR-74 | Поставка электрических проводов, кабелей и комплектующих изделий для их прокладки и монтажа | План по стандартизации | 2020 | 1 | ТТЗ | Завершено | 2020-03-31 12:00 | Итерация №1 2020-06-15 - Stage DEPiR ⟶ Develop Количество дней: 0.2 2020-06-15 - Stage Develop ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2020-06-15 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 7.9 2020-06-25 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 5.7 2020-07-03 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 2.3 2020-07-07 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 15.6 2020-07-29 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 12.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-08-14 - Stage Revision OIV ⟶ DEPiR Количество дней: 10.3 2020-08-28 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 14.8 2020-09-18 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.3 2020-09-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-09-24 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 4 2020-10-01 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.8 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-10-15 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3 2020-10-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.8 2020-10-21 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 10 2020-11-05 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 6.5 2020-11-14 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 14.7 2020-12-04 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2 2020-12-08 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 7.7 | 2 |  | 2 |  | 2020-10-22 12:00 |  | Куркина Наталья Витальевна | Бутасова Светлана Валерьевна |  |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Не полностью YouTrackная |  | Поставка электрических проводов, кабелей и комплектующих изделий для их прокладки и монтажа |  | 2020-06-15 15:40 |  |  | 0.04 |  | 13.31 |  | 14.45 |  | 0.83 |  | 50.32 |  | 22.94 |  | 1945-06-01 |  | 14.73 |  | 2 |  | 1972-07-01 |  | 2020-11-14 19:11 | 2020-12-18 10:40 | 134
43 | FR-75 | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства промышленно-производственного назначения | План по стандартизации | 2020 | 1 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-06-15 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-06-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-06-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 10.1 2020-06-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 29.8 2020-08-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-08-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 8.9 2020-08-21 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.1 2020-08-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-08-28 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 15.8 2020-09-21 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9.9 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-10-05 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.4 2020-10-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.6 2020-10-16 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 13.1 2020-11-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2020-11-06 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.9 2020-11-09 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.2 2020-11-10 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2020-11-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-11-11 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.7 2020-11-13 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5.2 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-11-20 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.7 2020-11-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-11-23 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.1 2020-11-23 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 5.3 2020-11-30 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 3.9 2020-12-04 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2 2020-12-08 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 2.1 | 4 |  | 2 |  | 2020-11-23 14:00 |  |  | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Уникальный | Нет | 44-ФЗ / 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион | Не полностью YouTrackная |  | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства промышленно-производственного назначения |  | 2020-06-15 15:52 |  |  |  |  | 2013-09-01 |  | 37.07 |  | 1969-01-01 |  | 50.86 |  | 2023-11-15 |  | 1932-05-01 |  | 1988-03-01 |  | 2 |  | 2023-12-02 |  | 2020-11-30 20:11 | 2020-12-10 20:17 | 128
44 | FR-76 | Оказание услуг по содержанию территорий ограниченного пользования и специального назначения | План по стандартизации | 2019 | 4 | ТТЗ | Завершено | 2019-12-27 12:00 | Итерация №1 2020-06-15 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2020-06-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-06-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 242.6 2021-06-04 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 118.4 2021-11-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-22 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.9 2021-11-23 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6 2021-12-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-01 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.6 2021-12-02 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.2 2021-12-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-03 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.1 2021-12-03 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2021-12-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-03 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1 2021-12-06 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 16 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-12-28 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6.6 2022-01-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-14 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.2 2022-01-20 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.1 2022-01-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-24 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 16.8 2022-02-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2022-02-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-02-17 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.9 2022-02-21 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 8.8 2022-03-05 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 3.3 2022-03-11 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 6 2022-03-21 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0.9 2022-03-22 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 5.1 | 6 |  | 1 |  | 2022-02-17 18:00 |  | Бутасова Светлана Валерьевна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  |  | Нет | Электронный аукцион | Не полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по содержанию территорий ограниченного пользования и специального назначения |  | 2020-06-15 17:04 |  |  |  |  | 1965-06-01 |  | 128.98 |  | 0.19 |  | 268.08 |  | 24.75 |  | 2029-03-01 |  | 2023-03-06 |  | 0.88 |  | 2013-05-01 |  | 2022-03-11 15:45 | 2022-03-29 16:55 | 445
45 | FR-78 | Оказание услуг по аренде автомобилей без водителей | План по стандартизации | 2020 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2020-08-14 12:00 | Итерация №1 2020-06-15 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 21.5 2020-07-15 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 29 2020-08-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-08-25 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 33.2 2020-10-09 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.1 2020-10-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-10-14 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.9 2020-10-20 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.9 2020-10-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-10-23 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.1 2020-10-23 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 0.3 2020-10-25 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.5 2020-10-26 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-10-26 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.8 2020-10-27 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 8.2 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-11-09 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9 2020-11-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-11-20 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3.2 2020-11-25 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 7.8 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-12-07 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2020-12-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-12-08 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.2 2020-12-08 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 5.1 2020-12-15 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 8.7 2020-12-28 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1.2 2020-12-29 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.3 | 4 | 0.66 | 2 | 0.42 | 2020-12-08 16:00 |  | Бибилашвили Надежда Михайловна | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по аренде автомобилей без водителей |  | 2020-06-15 22:58 | 21.53 | -36.98 | 28.96 | 2023-11-01 | 1981-09-01 | 0.25 | 2023-05-06 | -0.14 | 0.03 | -2.2 | 41.96 | 1973-03-01 | 2023-01-16 | -8.46 | 2023-06-05 | -10.11 | 1973-08-01 | -0.21 | 2025-01-01 | 0.19 | 1934-04-01 | -6.51 | 2020-12-15 19:44 | 2021-01-13 03:22 | 123 | -11.93
46 | FR-79 | Выполнение работ по монтажу и демонтажу легковозводимых сборно-разборных конструкций | План по стандартизации | 2020 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2020-05-13 12:00 | Итерация №1 2020-06-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 24.5 2020-07-20 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9.2 2020-07-31 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-07-31 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 44.6 2020-10-02 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-10-16 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 10.9 2020-11-02 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-11-02 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 12.4 2020-11-19 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2020-11-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-11-23 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 19.7 2020-12-21 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 6.1 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-12-29 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7.2 2021-01-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-01-15 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 5 2021-01-22 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 4.8 2021-01-29 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 5 2021-02-05 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2.3 2021-02-09 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 5 | 2 |  | 2 |  | 2020-11-23 12:00 | 2021-01-15 12:00 | Давлиев Ильнар Газинурович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна | [6 empty] | Не полностью YouTrackная |  | Выполнение работ по монтажу и демонтажу легковозводимых сборно-разборных конструкций |  | 2020-06-15 23:04 |  |  |  |  | 18.14 |  | 2023-11-01 |  | 0.11 |  | 106.17 |  | 2023-12-16 |  | 1978-04-01 |  | 2023-01-05 |  | 2025-02-01 |  | 2023-03-05 |  | 2021-01-29 12:04 | 2021-02-16 19:08 | 170
47 | FR-80 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и\или текущему ремонту автобусов, электробусов и троллейбусов | План по стандартизации | 2020 |  | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-06-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1.2 2020-06-17 - Stage DEPiR ⟶ РГ Количество дней: 0.6 2020-06-18 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 17.4 2020-07-13 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0.8 2020-07-14 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 2.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Воробьев Вадим Владимирович | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | 44-ФЗ | Нет | Электронный аукцион | Не полностью YouTrackная | МРГ 14.07.2020 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и\или ремонту автобусов, электробусов и троллейбусов | Типовая документация размещена и утверждена в системе ЕАИСТ. | 2020-06-16 13:56 | [8 empty] | 2016-01-01 |  | 0.62 | [5 empty] | 17.45 |  | 0.75 |  | 2023-09-02 |  | 2020-06-18 08:29 | 2020-07-16 15:24 | 23
48 | FR-81 | Поставка первичных средств пожаротушения | План по стандартизации | 2020 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2020-05-25 12:00 | Итерация №1 2020-06-16 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 22.2 2020-07-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7.1 2020-07-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-07-27 - Stage DEPiR ⟶ Planned Количество дней: 17.5 2020-08-20 - Stage Planned ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-08-20 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 5.4 2020-08-27 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-09-09 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.7 2020-09-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-09-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.1 2020-09-15 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.9 2020-09-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 2 2020-09-22 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 11.7 2020-10-08 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 6.6 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-10-18 - Stage Revision OIV ⟶ DEPiR Количество дней: 2.4 2020-10-21 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 1 2020-10-22 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 15.5 2020-11-14 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 14.7 2020-12-04 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2 2020-12-08 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 5.1 | 2 |  | 2 |  |  | 2020-10-22 15:00 | Бибилашвили Надежда Михайловна | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Не полностью YouTrackная |  | Поставка первичных средств пожаротушения |  | 2020-06-16 14:10 | 0 |  |  |  | 2016-06-01 |  | 1998-09-01 |  | 2017-02-01 |  | 57.88 |  | 2023-07-15 |  | 15.52 |  | 14.73 |  | 2 |  | 2023-07-05 |  | 2020-11-14 19:11 | 2020-12-15 19:03 | 129
49 | FR-82 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования очистных сооружений | План по стандартизации | 2019 | 4 | ТТЗ | Завершено |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион | Не полностью YouTrackная | Протокол совещания Рабочей группы по стандартизации закупок города Москвы от 04.06.2020 № ДПР-19-5/20 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования очистных сооружений |  | 2020-06-17 17:05 | [23 empty] | 2022-09-05 14:20 | 0
50 | FR-83 | Поставка люков смотровых колодцев и дождеприемников ливнесточных колодцев | План по стандартизации | 2020 | 2 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-06-19 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2020-06-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-06-19 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 3.8 2020-06-25 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 12.4 2020-07-13 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 0 2020-07-13 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0.8 2020-07-14 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.1 | 0 | -3.34 | 0 | -1.58 |  |  | Воробьев Вадим Владимирович | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | МРГ 14.07.2020 | Поставка люков смотровых колодцев и дождеприемников ливнесточных колодцев | Типовая документация размещена и утверждена в системе ЕАИСТ. | 2020-06-19 11:17 |  | -58.51 | 0.14 | -17.59 |  | -9.56 |  | -6.64 | 0 | -2.23 | 1976-03-01 | -34.47 |  | -24.47 | 1943-12-01 | -2.74 | 0 | -8.94 | 0.75 | -0.31 | 2023-12-04 | -6.73 | 2020-07-13 19:15 | 2020-07-20 16:12 | 22 | -112.93
51 | FR-84 | Поставка мебели детской и ученической | План по стандартизации | 2020 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2020-08-28 12:00 | Итерация №1 2020-06-26 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 23.8 2020-07-30 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 11 2020-08-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 10 2020-08-28 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 28.2 2020-10-07 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2020-10-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-10-09 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.8 2020-10-13 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.2 2020-10-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-10-14 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.1 2020-10-15 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 0.7 2020-10-16 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.1 2020-10-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.4 2020-10-18 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.6 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-11-02 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 11.8 2020-11-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.3 2020-11-19 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.7 2020-11-20 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2020-11-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-11-24 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 4.3 2020-11-30 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 4.9 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-12-07 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2020-12-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1 2020-12-09 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.7 2020-12-10 - Stage Подготовка к РГ ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3.5 2020-12-15 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ РГ Количество дней: 14 2021-01-12 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 17.7 2021-02-05 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2.3 2021-02-09 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 6 | 5 | 1966-01-01 | 2 | 0.42 | 2020-12-11 12:00 |  | Спицына Наталья Владимировна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  |  |  |  | Полностью YouTrackная |  | Поставка мебели детской и ученической |  | 2020-06-26 17:41 | 23.76 | -34.75 | 1999-10-01 | -6.74 | 1972-12-01 | 2016-03-01 | 2029-06-01 | -0.35 | 1938-11-01 | 2015-09-01 | 36.93 | -1.3 | 2023-05-29 | 2023-03-05 | 1949-03-01 | -11.68 | 17.73 | 1979-08-01 | 2025-02-01 | 2019-01-01 | 1998-05-01 | -4.87 | 2021-01-12 18:48 | 2021-02-17 17:52 | 137 | 2023-07-02
52 | FR-85 | Поставка осветительных приборов и комплектующих к ним | План по стандартизации | 2020 | 4 | ТТЗ | Завершено | 2020-12-11 12:00 | Итерация №1 2020-06-29 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 83 2020-10-22 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 30.3 2020-12-04 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1.8 2020-12-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 31.1 2021-01-28 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3 2021-02-02 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.3 2021-02-02 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 19 2021-03-02 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.8 2021-03-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-03-05 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.2 2021-03-09 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.7 2021-03-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2021-03-10 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.8 2021-03-11 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 2.4 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-03-15 - Stage Revision OIV ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 5 2021-03-22 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5.1 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-03-29 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.9 2021-04-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-04-05 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.9 2021-04-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2021-04-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-04-09 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4 2021-04-15 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.9 2021-04-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-04-21 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.8 2021-04-22 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 11.4 _________________________________________________________ Итерация №4 2021-05-11 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5 2021-05-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-05-18 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 8.8 2021-05-31 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.2 2021-06-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-01 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.8 2021-06-07 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2021-06-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-06-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.1 2021-06-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-06-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-08 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2021-06-08 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 18.7 _________________________________________________________ Итерация №5 2021-07-06 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.2 2021-07-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-07-09 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.9 2021-07-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2021-07-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-13 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.8 2021-07-19 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2021-07-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-07-20 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.1 2021-07-20 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2021-07-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-20 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2.7 2021-07-23 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 3.1 _________________________________________________________ Итерация №6 2021-07-28 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.1 2021-08-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2021-08-03 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 4.8 2021-08-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 13 _________________________________________________________ Итерация №7 2021-08-27 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.8 2021-08-31 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-08-31 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.2 2021-08-31 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.7 2021-09-02 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-09-02 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2 2021-09-06 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2021-09-06 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-09-06 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2021-09-06 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-09-06 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-09-06 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.6 2021-09-07 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2021-09-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-07 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2021-09-07 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2021-09-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-07 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2021-09-07 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 3 _________________________________________________________ Итерация №8 2021-09-10 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2021-09-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-13 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.8 2021-09-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2021-09-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-16 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3.1 2021-09-21 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ РГ Количество дней: 4 2021-09-27 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 7.7 2021-10-07 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 3.1 2021-10-12 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 6.9 | 17 | 13.66 | 7 | 1942-05-01 | 2021-10-05 13:00 |  | Куркина Наталья Витальевна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Поставка осветительных приборов и комплектующих к ним |  | 2020-06-29 10:06 | 83 | 24.49 | 30.28 | 1955-12-01 | 24.89 | 15.33 | 2023-08-17 | 2016-11-01 | 2027-03-01 | 2023-04-01 | 93.42 | 55.19 | 38.98 | 14.51 | 21.68 | 1951-06-01 | 1972-07-01 | -1.22 | 2023-08-03 | 2023-02-02 | 1992-06-01 | -3.93 | 2021-09-27 17:42 | 2021-10-21 10:59 | 248 | 113.07
53 | FR-86 | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов инфраструктуры внеуличного транспорта | План по стандартизации | 2020 | 1 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-06-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 3.9 2020-07-03 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 23.1 2020-08-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2020-08-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.9 2020-08-06 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2020-08-06 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 11.7 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-08-24 - Stage Revision OIV ⟶ DEPiR Количество дней: 5.2 2020-08-31 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 11.1 2020-09-15 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2020-09-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-09-17 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.9 2020-09-18 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.9 2020-09-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2020-09-24 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.1 2020-09-30 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.6 2020-10-02 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-10-02 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.1 2020-10-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2020-10-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-10-09 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3.7 2020-10-15 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 7.2 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-10-26 - Stage Revision OIV ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.1 2020-10-27 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 0 _________________________________________________________ Итерация №4 2020-10-27 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.7 2020-11-02 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-11-02 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 2 2020-11-05 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 6.5 2020-11-14 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 14.7 2020-12-04 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2 2020-12-08 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.8 | 5 |  | 3 |  | 2020-11-02 12:00 | 2020-10-02 12:00 | Бибилашвили Надежда Михайловна | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Не полностью YouTrackная |  | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов инфраструктуры внеуличного транспорта |  | 2020-06-29 16:09 |  |  |  |  | 1999-09-01 |  | 1951-12-01 |  | 1934-01-01 |  | 49.06 |  | 18.92 |  | 1951-06-01 |  | 14.73 |  | 2 |  | 1975-04-01 |  | 2020-11-14 18:49 | 2020-12-15 11:29 | 121
54 | FR-88 | Оказание услуг по организации и проведению концертов и театральных постановок | План по стандартизации | 2019 | 4 | ТТЗ | Завершено | 2020-09-24 12:00 | Итерация №1 2020-07-03 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 10.1 2020-07-17 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 15 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-08-07 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9.3 2020-08-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.8 2020-08-21 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 19.2 2020-09-17 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.9 2020-09-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-09-25 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 11.1 2020-10-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.1 2020-10-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-10-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 11.9 2020-11-02 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6 2020-11-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-11-11 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.5 2020-11-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.4 2020-11-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-11-16 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.9 2020-11-17 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2020-11-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-11-18 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2020-11-18 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 8.1 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-11-30 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.1 2020-12-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.5 2020-12-04 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.3 2020-12-04 - Stage Подготовка к РГ ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 7.1 2020-12-15 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ РГ Количество дней: 73.6 2021-04-08 - Stage РГ ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 4.4 2021-04-14 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ РГ Количество дней: 52.6 2021-07-01 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 16.3 2021-07-23 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1.8 2021-07-27 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 5.3 | 5 |  | 2 |  | 2021-07-19 16:00 |  | Давлиев Ильнар Газинурович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна | [6 empty] | Не полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по организации и проведению концертов и театральных постановок |  | 2020-07-03 10:24 |  |  |  |  | 1938-12-01 |  | 16.23 |  | 1938-01-01 |  | 56.16 |  | 149.28 |  | 2023-09-07 |  | 20.75 |  | 1984-01-01 |  | 1933-05-01 |  | 2021-04-08 09:26:29 2021-07-01 09:23:16 | 2021-08-03 21:11 | 271
55 | FR-89 | Оказание услуг по отбору и лабораторным испытаниям образцов (кернов) асфальтобетонного покрытия, устроенного при ремонте объектов улично-дорожной сети города Москвы | План по стандартизации | 2020 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2020-07-03 12:00 | Итерация №1 2020-07-03 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-07-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-07-03 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 14.1 2020-07-23 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2020-07-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2020-07-24 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.6 2020-07-28 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9.3 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-08-10 - Stage Revision OIV ⟶ Develop Количество дней: 0.2 2020-08-10 - Stage Develop ⟶ Revision OIV Количество дней: 0 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-08-10 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.5 2020-08-21 - Stage Внут. согл. ⟶ Revision OIV Количество дней: 0.2 2020-08-21 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2020-08-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-08-21 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3.8 2020-08-27 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 7.9 _________________________________________________________ Итерация №4 2020-09-08 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.2 2020-09-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1 2020-09-10 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 4.7 2020-09-17 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 19.7 2020-10-14 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 7.5 2020-10-26 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 4 2020-10-30 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0.1 | 1 |  | 2 |  | 2020-11-06 18:00 |  | Клюева Ангелина Эдуардовна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна |  |  |  | 44-ФЗ / 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион | Не полностью YouTrackная | ДПР-20-3/2-74/20 от 05.08.2020, АЦ-20-2742 от 06.08.2020, 01-01-08-4861/20 от 04.08.2020 ДПР-20-3/2-74/20 от 10.08.2020, АЦ-20-2822 от 10.08.2020, 01-14-4465/0 от 10.08.2020 ДПР-20-3/2-74/20 от 10.08.2020, АЦ-20-2811 от 10.08.2020, 77-16-13/0-66 от 07.08.2020 | Оказание услуг по отбору и лабораторным испытаниям образцов (кернов) асфальтобетонного покрытия, устроенного при ремонте объектов улично-дорожной сети города Москвы | По предложению ГКУ | 2020-07-03 10:40 |  |  | 0.03 |  | 1997-09-01 |  | 2023-08-01 |  | 1946-01-01 |  | 24.16 |  | 17.19 |  | 19.65 |  | 1952-07-01 |  | 2023-04-04 |  | 0.15 |  | 2020-10-14 23:25 | 2020-10-30 16:32 | 86
56 | FR-90 | Поставка дезинфицирующих средств медицинского назначения | Дорожная карта |  |  | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-07-03 - Stage Planned ⟶ Внут. согл. Количество дней: 73.4 2020-10-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-10-14 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 14.6 2020-11-05 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 164 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-07-08 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.3 2021-07-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.7 2021-07-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.2 2021-07-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-22 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 4.7 2021-07-29 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 0 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-07-29 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.1 2021-08-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-08-03 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2021-08-03 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 7 _________________________________________________________ Итерация №4 2021-08-12 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.2 2021-08-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.9 2021-08-20 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3 2021-08-25 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.3 2021-08-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-08-25 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.7 2021-08-26 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 6 2021-09-03 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 5.4 2021-09-10 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 18.7 2021-10-07 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 3.1 2021-10-12 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 13.1 | 2 | -1.34 | 3 | 1942-01-01 | 2021-10-01 12:00 |  | Давлиев Ильнар Газинурович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  |  | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Поставка дезинфицирующих средств медицинского назначения | Согласно письму ДЗМ от 30.04.2020 №30-12-27023/20-1 (ДПР-3-4261/20, АЦ-20-1419) - срок предоставления справочников характеристик и их значений - 1 кв. 2021. | 2020-07-03 10:45 | 73.4 | 14.89 |  | -17.73 | 13.51 | 1995-03-01 | 1952-04-01 | -2.12 | 0.94 | -1.29 | 23.67 | -14.56 | 176.92 | 152.45 | 1936-05-01 | -9.81 | 18.67 | 1973-09-01 | 2023-08-03 | 2023-02-02 | 2023-06-13 | 2021-02-01 | 2021-09-10 18:51 | 2021-10-29 14:19 | 260 | 125.07
57 | FR-91 | Поставка медицинского шовного материала | Дорожная карта и план по стандартизации | 2021 | 4 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-07-03 - Stage Planned ⟶ Внут. согл. Количество дней: 73.4 2020-10-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-10-14 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 14.6 2020-11-05 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 245.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-10-29 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 17.2 2021-11-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-25 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1 2021-11-26 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2021-11-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-11-29 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1 2021-11-30 - Stage Revision DEPiR ⟶ Planned Количество дней: 6.1 2021-12-08 - Stage Planned ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2021-12-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-12-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.8 2021-12-10 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2021-12-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-10 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2021-12-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 6.7 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-12-21 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.1 2021-12-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-24 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 6 2022-01-11 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.2 2022-01-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-12 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.7 2022-01-13 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.4 2022-01-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-13 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.8 2022-01-14 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 3.8 _________________________________________________________ Итерация №4 2022-01-20 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2022-01-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-20 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.1 2022-01-20 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 2.8 2022-01-25 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 19 2022-02-21 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1 2022-02-22 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 137.9 | 5 | 1966-01-01 | 3 | 1942-01-01 | 2022-01-12 12:00 | 2022-01-20 17:00 | Давлиев Ильнар Газинурович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  |  | Нет | Нет | Да | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Поставка медицинского шовного материала | Согласно письму ДЗМ от 30.04.2020 №30-12-27023/20-1 (ДПР-3-4261/20, АЦ-20-1419) - срок предоставления справочников характеристик и их значений - 4 кв. 2020. | 2020-07-03 10:48 | 73.41 | 2023-09-14 |  | -17.73 | 20.45 | 1989-10-01 | 1954-08-01 | 2023-09-01 | 0.16 | -2.07 | 2023-04-26 | -12.19 | 255.65 | 231.18 | 1983-02-01 | -12.34 | 18.98 | 2023-04-10 | 1 | -0.06 | 137.9 | 127.05 | 2022-01-25 12:38 | 2022-09-13 09:48 | 471 | 336.07
58 | FR-92 | Поставка текстильных и полимерных медицинских изделий однократного применения | Дорожная карта |  |  | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-07-03 - Stage Planned ⟶ Внут. согл. Количество дней: 74.2 2020-10-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-10-15 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 13.8 2020-11-05 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 166.2 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-07-12 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.2 2021-07-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-22 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.7 2021-07-26 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.2 2021-07-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-29 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.9 2021-07-30 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.1 2021-08-04 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2021-08-04 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.6 2021-08-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.3 2021-08-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-08-05 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1 2021-08-06 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 11 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-08-23 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3 2021-08-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-08-26 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2021-08-26 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 11 2021-09-10 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 18.7 2021-10-07 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 3.1 2021-10-12 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 13.2 | 3 |  | 2 |  | 2021-10-01 12:00 |  | Давлиев Ильнар Газинурович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  |  | Нет |  | Да | Электронный аукцион | Не полностью YouTrackная |  | Поставка текстильных и полимерных медицинских изделий однократного применения | Согласно письму ДЗМ от 30.04.2020 №30-12-27023/20-1 (ДПР-3-4261/20, АЦ-20-1419) - срок предоставления справочников характеристик и их значений - 3 кв. 2020. | 2020-07-03 10:50 | 74.19 |  |  |  | 2023-12-11 |  | 1956-06-01 |  | 0.24 |  | 17.97 |  | 177.21 |  | 2023-05-11 |  | 18.67 |  | 2023-08-03 |  | 13.16 |  | 2021-09-10 18:51 | 2021-10-29 16:49 | 259
59 | FR-93 | Оказание услуг по предоставлению вычислительных мощностей для размещения автоматизированных информационных систем | План по стандартизации | 2018 | 4 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-07-03 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 6.3 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-07-13 - Stage Revision OIV ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2.5 2020-07-16 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ МРГ Количество дней: 23.6 2020-08-18 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 9.4 2020-09-01 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 6.1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | 44-ФЗ / 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион | Не полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по предоставлению вычислительных мощностей для размещения автоматизированных информационных систем |  | 2020-07-03 10:53 |  |  |  |  | 1954-02-01 | [7 empty] | 23.62 |  | 1935-06-01 |  |  |  | 1939-09-01 |  | 2023-09-06 |  |  | 2020-09-09 10:46 | 49
60 | FR-94 | Оказания услуг по использованию справочно-правовых систем | План по стандартизации | 2019 | 3 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-07-03 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 6.3 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-07-13 - Stage Revision OIV ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2.5 2020-07-16 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ МРГ Количество дней: 23.6 2020-08-18 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 25.7 2020-09-23 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.2 | 0 |  | 1 |  |  | 2020-09-18 12:00 |  | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | 44-ФЗ / 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс | Не полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по использованию справочно-правовых систем |  | 2020-07-03 10:56 |  |  |  |  | 1954-02-01 | [7 empty] | 23.62 |  | 1935-06-01 |  |  |  | 25.74 |  | 2019-04-01 |  |  | 2020-09-29 21:33 | 63
61 | FR-95 | Поставка наборов для обеспечения длительного венозного доступа | Дорожная карта и план по стандартизации | 2021 | 1 | ТТЗ | Завершено | 2021-04-09 12:00 | Итерация №1 2020-07-03 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 185.4 2021-04-01 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.8 2021-04-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-04-07 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.8 2021-04-09 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-04-22 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2021-04-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-04-22 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.1 2021-04-22 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 4.8 2021-04-29 - Stage РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 15.1 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-05-24 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2021-05-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-05-25 - Stage DEPiR ⟶ МРГ Количество дней: 0 2021-05-25 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 5 2021-06-01 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 35.8 2021-07-22 - Stage Завершено ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0.9 2021-07-23 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0.3 | 0 | -3.34 | 2 | 0.42 | 2021-04-23 15:00 |  | Давлиев Ильнар Газинурович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  |  |  |  | Да | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Поставка наборов для обеспечения длительного венозного доступа |  | 2020-07-03 10:58 | 185.36 | 126.85 | 1984-03-01 | -13.89 | 2023-01-01 | -8.46 |  | -6.64 | 0.07 | -2.16 | 1991-01-01 | -36.32 | 2023-01-09 | -15.37 | 1983-04-01 | -10.34 | 2023-12-15 | 2018-06-01 | 1997-04-01 | 1991-03-01 | 36.12 | 25.27 | 2021-04-29 16:49 | 2021-07-23 18:31 | 78 | -56.93
62 | FR-96 | Поставка перевязочных материалов | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-07-03 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 333.2 2021-10-29 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9 2021-11-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.1 2021-11-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2021-11-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-16 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2021-11-16 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.6 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-12-01 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.3 2021-12-06 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-06 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.9 2021-12-07 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2021-12-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-07 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2021-12-07 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 4.7 2021-12-14 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 3.9 2021-12-20 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 6.1 2021-12-28 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2021-12-28 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 39.1 | 2 | -1.34 | 1 | -0.58 |  | 2021-12-06 12:00 | Давлиев Ильнар Газинурович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  |  | Да | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Поставка перевязочных материалов |  | 2020-07-03 10:59 | 333.22 | 274.71 | 1996-08-01 | -8.77 | 2026-03-01 | -6.3 | 0.13 | -6.51 | 0.06 | -2.17 | 2023-05-02 | -36.18 | 15.36 | -9.11 | 1993-03-01 | -11.24 | 2023-08-06 | -2.86 | 0 | -1.06 | 39.07 | 28.22 | 2021-12-20 10:05 | 2022-03-02 13:39 | 79 | -55.93
63 | FR-98 | Поставка расходных материалов для оборудования (производства Draeger, Medtronic (Covidien), Philips) | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-07-03 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 303 2021-09-17 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6 2021-09-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-27 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 8.1 2021-10-07 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 11.1 2021-10-22 - Stage Внут. согл. ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.9 2021-10-25 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 12.1 2021-11-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-12 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2 2021-11-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2021-11-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-18 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.6 2021-11-19 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 26.4 2021-12-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-12-27 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 5.8 2022-01-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2022-01-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-12 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.7 2022-01-13 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9.4 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-01-26 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.9 2022-02-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-02-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 9.9 2022-02-22 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2022-02-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-02-24 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2022-02-24 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 6.6 2022-03-05 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 3.3 2022-03-11 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 6 2022-03-21 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0.9 2022-03-22 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 8.1 | 5 | 1966-01-01 | 1 | -0.58 | 2022-02-08 12:00 | 2022-02-24 12:00 | Давлиев Ильнар Газинурович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  |  | Да | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Поставка расходных материалов для оборудования (производства Draeger, Medtronic (Covidien), Philips) |  | 2020-07-03 11:00 | 303 | 244.49 | 2023-04-06 | -11.69 | 1992-08-01 | -0.64 | 52.82 | 46.18 | 1 | -1.23 | 2023-01-27 | -11.13 | 2023-03-16 | -8.44 | 2029-03-01 | -11.88 | 2023-03-06 | -2.91 | 0.88 | -0.18 | 2023-08-08 | -2.77 | 2022-03-11 15:45 | 2022-04-01 15:41 | 130 | -4.93
64 | FR-99 | Поставка расходных материалов для комплексов роботизированных хирургических | Дорожная карта и план по стандартизации | 2020 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2020-07-24 18:00 | Итерация №1 2020-07-03 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 9 2020-07-16 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6.3 2020-07-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-07-24 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2 2020-07-28 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.9 2020-07-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-07-30 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3 2020-08-04 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-08-04 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-08-04 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.8 2020-08-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2020-08-06 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-08-06 - Stage DEPiR ⟶ Planned Количество дней: 9.8 2020-08-20 - Stage Planned ⟶ Внут. согл. Количество дней: 21.5 2020-09-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1.9 2020-09-22 - Stage DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-09-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 6 2020-09-30 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.2 2020-09-30 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 18.9 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-10-27 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.8 2020-10-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-10-29 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3.9 2020-11-05 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9.2 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-11-18 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.9 2020-11-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-11-23 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2020-11-23 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 4.8 2020-11-30 - Stage РГ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 4.3 2020-12-04 - Stage Подготовка к РГ ⟶ МРГ Количество дней: 0 2020-12-04 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2 2020-12-08 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 8.7 | 3 | -0.34 | 2 | 0.42 | 2020-11-24 12:00 |  | Давлиев Ильнар Газинурович | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Поставка расходных материалов для комплексов роботизированных хирургических |  | 2020-07-03 11:00 | 30.45 | -28.06 | 1932-06-01 | -11.41 | 1966-04-01 | -4.9 | 1986-02-01 | -3.78 | 2015-08-01 | 1992-05-01 | 19.66 | -18.57 | 2023-01-28 | 1963-03-01 | 1977-04-01 | -10.4 | 2023-03-04 | -4.64 | 2 | 0.94 | 1968-08-01 | -2.17 | 2020-11-30 10:20 | 2020-12-21 09:53 | 89 | -45.93
65 | FR-100 | Поставка перчаток медицинских | Дорожная карта и план по стандартизации | 2021 | 4 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-07-03 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 342.2 2021-11-15 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.9 2021-11-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-26 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 7.1 2021-12-07 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6.2 2021-12-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1 2021-12-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.9 2021-12-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-21 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.8 2021-12-22 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 6.9 2022-01-10 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 11 2022-01-25 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 19 2022-02-21 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1 2022-02-22 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 74.4 | 2 | -1.34 | 0 | -1.58 | 2021-12-21 12:00 |  | Давлиев Ильнар Газинурович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  |  |  |  | Да | Электронный аукцион |  |  | Поставка перчаток медицинских |  | 2020-07-03 11:01 | 342.18 | 283.67 | 1987-08-01 | -8.86 |  | -9.56 | 2023-11-09 | 1947-02-01 | 0.03 | -2.2 | 1995-08-01 | -29.28 | 1991-06-01 | -17.56 | 2023-02-11 | -4.15 | 18.98 | 2023-04-10 | 1 | -0.06 | 74.42 | 63.57 | 2022-01-25 12:39 | 2022-06-15 22:16 | 139 | 2023-07-04
66 | FR-101 | Поставка реагентов и расходных материалов для анализаторов закрытого типа | Дорожная карта и план по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-07-03 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 193.1 2021-04-13 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.1 2021-04-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-04-20 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.1 2021-04-22 - Stage Revision DEPiR ⟶ Planned Количество дней: 0 2021-04-22 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 38.5 2021-06-21 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2021-06-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-21 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.9 2021-06-22 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.3 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-07-06 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.9 2021-07-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2021-07-19 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 6.9 2021-07-28 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 4.7 2021-08-04 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 10.3 2021-08-18 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 12.8 2021-09-06 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2.1 2021-09-08 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 283.9 | 1 | -2.34 | 1 | -0.58 |  | 2021-07-19 12:00 | Давлиев Ильнар Газинурович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  |  | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Поставка реагентов и расходных материалов для анализаторов закрытого типа |  | 2020-07-03 11:01 | 231.67 | 173.16 | 1931-05-01 | -12.42 | 1987-08-01 | -0.69 | 0 | -6.64 | 0.27 | -1.96 | 1994-09-01 | -28.29 | 14.94 | -9.53 | 1931-10-01 | -4.86 | 1977-12-01 | 1983-03-01 | 2023-06-02 | 1 | 283.88 | 273.03 | 2021-08-18 18:31 | 2022-11-01 11:45 | 347 | 212.07
67 | FR-102 | Поставка аппаратов сшивающих | Дорожная карта и план по стандартизации | 2020 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2020-07-24 18:00 | Итерация №1 2020-07-03 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 9.9 2020-07-17 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.4 2020-07-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-07-24 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2 2020-07-28 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.7 2020-07-31 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-07-31 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.1 2020-08-04 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2020-08-04 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-08-04 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.8 2020-08-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2020-08-06 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-08-06 - Stage DEPiR ⟶ Planned Количество дней: 9.8 2020-08-20 - Stage Planned ⟶ Внут. согл. Количество дней: 29.5 2020-09-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-09-30 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.2 2020-09-30 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 12.8 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-10-19 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.7 2020-10-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-10-30 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3.1 2020-11-05 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9.2 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-11-18 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2020-11-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-11-19 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2020-11-19 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 6.7 2020-11-30 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 4.3 2020-12-04 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2 2020-12-08 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 21 | 3 | -0.34 | 2 | 0.42 | 2020-11-24 12:00 |  | Давлиева Нигина Хикматджановна / Коровина Анна Анатольевна | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  |  | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Поставка аппаратов сшивающих |  | 2020-07-03 11:03 | 39.36 | -19.15 | 1941-05-01 | -12.32 | 1963-09-01 | 0.07 | 1977-03-01 | -2.87 | 0.08 | -2.15 | 17.99 | -20.24 | 22 | -2.47 | 1974-06-01 | -8.43 | 2023-03-04 | -4.64 | 2 | 0.94 | 2023-02-21 | 2017-10-01 | 2020-11-30 10:19 | 2021-01-14 18:00 | 92 | -42.93
68 | FR-103 | Поставка расходных материалов к генератору ультразвуковому электрохирургическому GEN11\GEN04 | Дорожная карта и план по стандартизации | 2020 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2020-07-31 18:00 | Итерация №1 2020-07-03 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 10 2020-07-17 - Stage Develop ⟶ Planned Количество дней: 24 2020-08-20 - Stage Planned ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.4 2020-08-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-08-25 - Stage DEPiR ⟶ Planned Количество дней: 0.9 2020-08-26 - Stage Planned ⟶ Внут. согл. Количество дней: 25.1 2020-09-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-09-30 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2020-09-30 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 12.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-10-18 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.6 2020-10-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-10-22 - Stage DEPiR ⟶ Revision OIV Количество дней: 5.3 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-10-29 - Stage Revision OIV ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2020-10-29 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 6.9 2020-11-10 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 3.2 2020-11-14 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 14.7 2020-12-04 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2 2020-12-08 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 8.8 | 0 | -3.34 | 1 | -0.58 |  | 2020-10-28 12:00 | Коровина Анна Анатольевна / Степанян Марк Маратович | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет |  | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Поставка расходных материалов к генератору ультразвуковому электрохирургическому GEN11\GEN04 |  | 2020-07-03 11:04 | 38.48 | -20.03 | 2023-02-24 | 2029-06-01 | 1957-03-01 | -5.99 |  | -6.64 | 0.03 | -2.2 | 2023-06-01 | -32 | 18.98 | -5.49 | 2024-03-01 | -11.93 | 14.73 | 1979-05-01 | 2 | 0.94 | 1982-08-01 | -2.03 | 2020-11-14 19:11 | 2020-12-21 13:09 | 80 | -54.93
69 | FR-105 | Поставка расходных материалов для парентерального и энтерального введения | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-07-03 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 321.4 2021-10-13 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9.7 2021-10-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-27 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 8.1 2021-11-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 9 2021-11-23 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 18.8 2021-12-20 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 6.1 2021-12-28 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2021-12-28 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 37.4 | 0 | -3.34 | 0 | -1.58 | 2021-11-26 12:00 |  | Давлиев Ильнар Газинурович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой / Федеральный |  |  | Да | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Поставку расходных материалов для парентерального и энтерального введения, инфузионной терапии и инъекций |  | 2020-07-03 11:05 | 321.43 | 262.92 | 1971-09-01 | -8.02 |  | -9.56 |  | -6.64 | 0.01 | -2.22 | 2023-07-08 | -30.16 | 1996-08-01 | -15.51 | 18.79 | 1962-03-01 | 2023-08-06 | -2.86 | 0 | -1.06 | 37.4 | 26.55 | 2021-12-20 10:06 | 2022-02-28 21:35 | 89 | -45.93
70 | FR-107 | Поставка электрокардиостимуляторов | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-07-03 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 319.1 2021-10-11 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.5 2021-10-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2021-10-18 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3 2021-10-21 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.4 2021-10-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-27 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 7.6 2021-11-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 10.3 2021-11-24 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 17.7 2021-12-20 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 6.1 2021-12-28 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2021-12-28 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 20 | 1 | -2.34 | 0 | -1.58 |  | 2021-10-27 12:00 | Давлиев Ильнар Газинурович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой / Федеральный |  |  | Да | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Поставка электрокардиостимуляторов |  | 2020-07-03 11:08 | 319.15 | 260.64 | 1954-04-01 | -13.19 |  | -9.56 | 2023-04-04 | -2.24 | 0.25 | -1.98 | 1959-10-01 | -27.64 | 1933-10-01 | -14.14 | 2023-07-17 | 1953-02-01 | 2023-08-06 | -2.86 | 0 | -1.06 | 2023-02-20 | 2017-09-01 | 2021-12-20 10:06 | 2022-02-02 12:34 | 74 | -60.93
71 | FR-109 | Выполнение инженерно-геодезических изысканий | План по стандартизации | 2019 | 2 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-07-03 - Stage Develop ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2020-07-03 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 6.3 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-07-13 - Stage Revision OIV ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2.5 2020-07-16 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ МРГ Количество дней: 23.6 2020-08-18 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 9.4 2020-09-01 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 5.5 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | 44-ФЗ / 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион | Не полностью YouTrackная | МРГ от 01.09.2020 | Выполнение инженерно-геодезических изысканий | Типовая документация размещена и утверждена в системе ЕАИСТ. | 2020-07-03 11:24 |  |  | 0.04 |  | 1954-02-01 | [7 empty] | 23.62 |  | 2029-06-01 |  |  |  | 1939-09-01 |  | 1949-05-01 |  |  | 2020-09-08 20:11 | 48
72 | FR-110 | Поставка инструментов, совместимых с оборудованием производства Karl Storz, Richard Wolf, Aesculap, Esculap, Gimmi и других производителей | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-07-03 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 316.3 2021-10-06 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7.2 2021-10-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.4 2021-10-18 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 15.3 2021-11-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 6.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-11-18 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.7 2021-12-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-01 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.1 2021-12-01 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6.1 2021-12-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-09 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2021-12-09 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2021-12-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-10 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2021-12-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 4.1 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-12-16 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.9 2021-12-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-12-21 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 8.9 2022-01-11 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2022-01-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-11 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.7 2022-01-12 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 9.2 2022-01-25 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 19 2022-02-21 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1 2022-02-22 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 26.3 | 3 | -0.34 | 2 | 0.42 | 2022-01-11 18:00 | 2021-12-22 12:00 | Давлиев Ильнар Газинурович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  |  |  |  | Да |  | Полностью YouTrackная |  | Поставка инструментов, совместимых с оборудованием производства Karl Storz, Richard Wolf, Aesculap, Esculap, Gimmi и других производителей |  | 2020-07-03 11:25 | 316.34 | 257.83 | 2022-07-01 | -10.51 | 1959-11-01 | 2023-03-02 | 7 | 0.36 | 0.51 | -1.72 | 24.97 | -13.26 | 2026-10-01 | -14.21 | 2016-09-01 | -6.01 | 18.98 | 2023-04-10 | 1 | -0.06 | 26.26 | 15.41 | 2022-01-25 12:39 | 2022-04-01 18:25 | 117 | -17.93
73 | FR-112 | Поставка эндопротезов суставов для первичного эндопротезирования, эндопротезов суставов онкологических, ревизионных эндопротезов, костного цемента | План по стандартизации | 2021 | 4 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-07-03 - Stage Planned ⟶ Внут. согл. Количество дней: 137.3 2021-01-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-01-21 - Stage DEPiR ⟶ Develop Количество дней: 23.5 2021-02-25 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.5 2021-02-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-02-26 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3.9 2021-03-04 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 8.9 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-03-18 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.2 2021-03-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-03-22 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 7.5 2021-04-01 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 5.4 2021-04-08 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 15 2021-04-29 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 15.1 2021-05-24 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 5.9 2021-06-01 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 36.8 | 0 | -3.34 | 1 | -0.58 |  | 2021-04-01 12:00 | Давлиев Ильнар Газинурович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  |  |  |  | Да | Открытый конкурс / Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Поставка эндопротезов суставов для первичного эндопротезирования, эндопротезов суставов онкологических, ревизионных эндопротезов, костного цемента |  | 2020-07-03 11:26 | 137.35 | 78.84 | 1955-01-01 | -16.18 | 2019-02-01 | -7.37 |  | -6.64 | 0.02 | -2.21 | 34.93 | -3.3 | 14.22 | -10.25 | 14.97 | -0.2 | 2023-12-15 | 2018-06-01 | 1995-05-01 | 1989-04-01 | 36.83 | 25.98 | 2021-04-29 16:49 | 2021-07-23 14:20 | 126 | -8.93
74 | FR-114 | Поставка расходных материалов для анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии | Дорожная карта и план по стандартизации | 2021 | 1 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-07-03 - Stage Planned ⟶ Внут. согл. Количество дней: 137.3 2021-01-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-01-21 - Stage DEPiR ⟶ Develop Количество дней: 23.5 2021-02-25 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.5 2021-02-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-02-26 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.9 2021-03-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-03-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-03-05 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.5 2021-03-09 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.2 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-03-23 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7.1 2021-04-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.8 2021-04-02 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.1 2021-04-05 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 7.3 2021-04-14 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 10.9 2021-04-29 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 15.1 2021-05-24 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 5.9 2021-06-01 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 46 | 1 | -2.34 | 1 | -0.58 | 2021-04-05 12:00 | 2021-04-05 12:00 | Давлиев Ильнар Газинурович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  |  | Да |  | Полностью YouTrackная |  | Поставка расходных материалов для анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии. |  | 2020-07-03 11:27 | 137.35 | 78.84 | 1955-01-01 | -16.18 | 2023-11-07 | -2.45 | 0.03 | -6.61 | 0.87 | -1.36 | 29.98 | -8.25 | 17.47 | -7 | 1988-10-01 | -4.29 | 2023-12-15 | 2018-06-01 | 1995-05-01 | 1989-04-01 | 46.03 | 35.18 | 2021-04-29 16:49 | 2021-08-05 19:10 | 135 | 0.07
75 | FR-116 | Поставка расходных материалов для остеосинтеза | Дорожная карта и план по стандартизации | 2021 | 1 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-07-03 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 185 2021-04-01 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.1 2021-04-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-04-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.9 2021-04-09 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2021-04-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-04-09 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2021-04-09 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-04-22 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2021-04-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-04-23 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 1.3 2021-04-26 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 2.9 2021-04-29 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 15.1 2021-05-24 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 5.9 2021-06-01 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 36.8 | 1 | -2.34 | 1 | -0.58 | 2021-04-28 12:00 | 2021-04-12 12:00 | Давлиев Ильнар Газинурович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Поставка расходных материалов для остеосинтеза |  | 2020-07-03 11:28 | 184.98 | 126.47 | 2023-06-05 | -12.67 | 0.9 | -8.66 | 0.06 | -6.58 | 0.15 | -2.08 | 2023-02-02 | -36.03 | 9 | -15.47 | 1987-02-01 | -12.3 | 2023-12-15 | 2018-06-01 | 1995-05-01 | 1989-04-01 | 36.82 | 25.97 | 2021-04-29 16:50 | 2021-07-23 14:13 | 78 | -56.93
76 | FR-118 | Поставка кресел-колясок для инвалидов | План по стандартизации | 2020 | 4 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-07-03 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 0 2020-07-03 - Stage Develop ⟶ DEPiR Количество дней: 2.1 2020-07-07 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 9 2020-07-20 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.9 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-08-04 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 10.2 2020-08-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.9 2020-08-19 - Stage DEPiR ⟶ Revision OIV Количество дней: 2.7 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-08-24 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 18.2 2020-09-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2020-09-17 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.1 2020-09-17 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2020-09-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-09-18 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 5.9 2020-09-28 - Stage Подготовка к РГ ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 12.5 2020-10-14 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ РГ Количество дней: 44.7 2020-12-17 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 6.9 2020-12-28 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1.2 2020-12-29 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 9.9 | 1 | -2.34 | 1 | -0.58 | 2020-09-18 12:00 |  | Воробьев Вадим Владимирович | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Федеральный | Нет | 44-ФЗ | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Утверждено на МРГ 29.12.2020 | Поставка кресел-колясок для инвалидов |  | 2020-07-03 12:29 | 0 | -58.51 | 2023-11-02 | -15.62 | 28.41 | 18.85 | 0.77 | -5.87 | 2023-07-01 | -1.16 | 17.59 | -20.64 | 55.66 | 31.19 | 1954-12-01 | -2.63 | 1986-06-01 | -2.08 | 2025-01-01 | 0.19 | 1985-09-01 | -1 | 2020-12-17 16:25 | 2021-01-20 15:37 | 136 | 2023-07-01
77 | FR-120 | Выполнение работ по текущему ремонту нежилых объектов | План по стандартизации | 2018 | 4 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-07-03 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-07-03 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 14.2 2020-07-23 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6 2020-07-31 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 2 2020-08-04 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 16.1 2020-08-26 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 331 2021-12-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-22 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.9 2021-12-27 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2021-12-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-28 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1 2021-12-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2021-12-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-12-30 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.9 2022-01-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.2 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-01-24 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9 2022-02-04 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-02-04 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 7.9 2022-02-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.1 2022-02-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-02-21 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.7 2022-02-22 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.2 2022-02-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-02-24 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2022-02-24 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 6.6 2022-03-05 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 3.3 2022-03-11 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 6 2022-03-21 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0.9 2022-03-22 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 5.1 | 6 |  | 1 |  | 2022-02-24 15:00 |  |  | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  | 44-ФЗ / 223-ФЗ | Да |  | Не полностью YouTrackная |  | Выполнение работ по текущему ремонту нежилых объектов |  | 2020-07-03 13:57 |  |  |  |  | 2023-01-09 |  | 343.19 |  | 2014-02-01 |  | 43.63 |  | 16.83 |  | 2029-03-01 |  | 2023-03-06 |  | 0.88 |  | 2014-05-01 |  | 2022-03-11 15:45 | 2022-03-29 17:02 | 431
78 | FR-121 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов | План по стандартизации | 2020 | 3 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-07-13 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 0 2020-07-13 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 30.2 2020-08-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 4.1 2020-08-28 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 50.8 2020-11-10 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6.1 2020-11-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-11-18 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 6.6 2020-11-27 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.1 2020-12-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.3 2020-12-01 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3.8 2020-12-07 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 12.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-12-23 - Stage Revision OIV ⟶ Develop Количество дней: 7.8 2021-01-12 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2021-01-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1.7 2021-01-14 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.2 2021-01-14 - Stage Подготовка к РГ ⟶ DEPiR Количество дней: 6.6 2021-01-25 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 5.2 2021-02-01 - Stage Revision DEPiR ⟶ Develop Количество дней: 2.1 2021-02-03 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2021-02-04 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-02-04 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2 2021-02-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ Develop Количество дней: 1 2021-02-09 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-02-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.8 2021-02-10 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 7.2 2021-02-19 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 7 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-03-03 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.7 2021-03-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2021-03-05 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.1 2021-03-05 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 11.1 2021-03-23 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 7.9 2021-04-02 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 3.7 2021-04-08 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0.3 | 4 | 0.66 | 2 | 0.42 | 2021-02-04 16:00 |  | Першина Дарья Валерьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | ДПР-20-3/2-134/20 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов |  | 2020-07-13 10:26 | 0 | -58.51 | 31.54 | 13.81 | 1953-09-01 | -0.03 | 1941-11-01 | 1977-04-01 | 2015-07-01 | 1992-04-01 | 75.91 | 37.68 | 19.13 | -5.34 | 17.68 | 1951-02-01 | 1988-07-01 | -1.06 | 1972-03-01 | 1966-02-01 | 0.31 | -10.54 | 2021-03-23 19:01 | 2021-04-08 16:48 | 184 | 49.07
79 | FR-123 | Выполнение работ по капитальному ремонту водоемов | План по стандартизации | 2019 | 4 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-07-13 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Давлиев Ильнар Газинурович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  |  | Нет |  | Не полностью YouTrackная |  | Выполнение работ по капитальному ремонту водоемов |  | 2020-07-13 21:02 | [20 empty] | 0 |  |  | 2020-07-13 21:03 | 1
80 | FR-125 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту расширительных баков, линий связи и приборов подпитки систем отопления | План по стандартизации | 2020 | 3 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-07-15 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 89 2020-11-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1.3 2020-11-19 - Stage DEPiR ⟶ Revision OIV Количество дней: 4.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-11-25 - Stage Revision OIV ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2020-11-25 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2020-11-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-11-26 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2 2020-11-30 - Stage Revision DEPiR ⟶ Develop Количество дней: 2 2020-12-02 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2020-12-02 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.6 2020-12-03 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2.3 2020-12-07 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 7.7 2020-12-17 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 25.1 2021-01-29 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 5 2021-02-05 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ МРГ Количество дней: 0 2021-02-05 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2.3 2021-02-09 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 2.7 | 1 | -2.34 | 0 | -1.58 | 2020-12-18 16:00 |  | Воробьев Вадим Владимирович | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Утверждено на МРГ 09.02.2021 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловых сетей, расширительных баков, линий связи и приборов подпитки систем отопления |  | 2020-07-15 10:48 |  | -58.51 | 89.12 | 71.39 | 0 | -9.56 | 2023-08-02 | -3.84 | 2 | -0.23 | 1937-08-01 | -29.86 | 1966-07-01 | -16.81 | 2023-12-25 | 1995-09-01 | 2023-01-05 | -3.93 | 2025-02-01 | 2019-01-01 | 2023-07-02 | -8.15 | 2021-01-29 12:04 | 2021-02-12 11:01 | 146 | 2023-07-11
81 | FR-126 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники | План по стандартизации | 2020 | 3 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-07-15 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 38.3 2020-09-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-09-07 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 93.4 2021-01-26 - Stage Revision DEPiR ⟶ Revision OIV Количество дней: 2.2 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-01-28 - Stage Revision OIV ⟶ Develop Количество дней: 0 2021-01-28 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2021-01-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-01-29 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.2 2021-02-02 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.3 2021-02-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.8 2021-02-03 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 10.8 2021-02-18 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 14.8 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-03-15 - Stage Revision OIV ⟶ DEPiR Количество дней: 8.3 2021-03-25 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 9.7 2021-04-08 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 8.3 _________________________________________________________ Итерация №4 2021-04-20 - Stage Revision OIV ⟶ DEPiR Количество дней: 4.1 2021-04-26 - Stage DEPiR ⟶ Revision OIV Количество дней: 0 _________________________________________________________ Итерация №5 2021-04-26 - Stage Revision OIV ⟶ DEPiR Количество дней: 4 2021-04-30 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 8 2021-05-14 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 35.7 2021-07-06 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 13.3 2021-07-23 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1.8 2021-07-27 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 5.2 | 2 | -1.34 | 2 | 0.42 | 2021-07-21 10:00 | 2021-04-30 12:00 | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой |  | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники |  | 2020-07-15 13:16 |  | -58.51 | 39.31 | 21.58 | 16.31 | 1975-06-01 | 1949-02-01 | -4.15 | 0.91 | -1.32 | 124.06 | 85.83 | 2023-07-23 | -1.4 | 35.7 | 20.53 | 13.31 | 1937-04-01 | 1984-01-01 | 0.78 | 2016-05-01 | -5.69 | 2021-07-06 09:46 | 2021-08-03 17:02 | 263 | 128.07
82 | FR-128 | Поставка топлива для реактивных двигателей и авиационного бензина | План по стандартизации | 2020 | 3 | СТЗ | Завершено | 2020-11-06 12:00 | Итерация №1 2020-07-29 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 0 2020-07-29 - Stage Develop ⟶ Planned Количество дней: 0 2020-07-29 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 1 2020-07-30 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-07-30 - Stage Внут. согл. ⟶ Develop Количество дней: 3 2020-08-04 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2020-08-04 - Stage Внут. согл. ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.7 2020-08-07 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-08-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 2 2020-08-11 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.5 2020-08-11 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 41.4 2020-10-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 18.6 2020-11-04 - Stage Revision DEPiR ⟶ Develop Количество дней: 1.7 2020-11-06 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-11-06 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.3 2020-11-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 8.4 2020-11-19 - Stage Revision DEPiR ⟶ Develop Количество дней: 0.1 2020-11-19 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2020-11-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2020-11-19 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2020-11-19 - Stage Revision DEPiR ⟶ Develop Количество дней: 0.8 2020-11-20 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-11-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.4 2020-11-22 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3.6 2020-11-26 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 7.2 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-12-07 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3 2020-12-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.9 2020-12-11 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.8 2020-12-14 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.3 2020-12-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.7 2020-12-15 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3.3 2020-12-18 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 3 2020-12-23 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 20.7 2021-01-29 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 5 2021-02-05 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0.2 | 5 | 1966-01-01 | 1 | -0.58 |  | 2020-12-14 16:00 | Самойленко Антон Олегович | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Поставка топлива для реактивных двигателей и авиационного бензина |  | 2020-07-29 13:55 | 0.98 | -57.53 | 0.29 | -17.44 | 1997-02-01 | -6.59 | 44.37 | 37.73 | 2015-10-01 | 1992-07-01 | 35.2 | -3.03 | 2023-10-01 | -14.24 | 20.74 | 1957-05-01 | 2023-01-05 | -3.93 |  | -1.06 | 0.18 | -10.67 | 2021-01-29 12:04 | 2021-02-05 16:31 | 128 | -6.93
83 | FR-131 | Поставка занавесей (включая драпировочные), штор для интерьеров | План по стандартизации | 2020 | 3 | СТЗ | Завершено | 2020-08-28 12:00 | Итерация №1 2020-08-17 - Stage Planned ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7.5 2020-08-26 - Stage Внут. согл. ⟶ Develop Количество дней: 0.4 2020-08-27 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2020-08-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 2 2020-09-01 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 27 2020-10-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 6 2020-10-16 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.3 2020-10-20 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.7 2020-10-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1.1 2020-10-26 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 6.4 2020-11-04 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.3 2020-11-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2020-11-06 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.6 2020-11-08 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.7 2020-11-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 8 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-11-20 - Stage Revision OIV ⟶ Develop Количество дней: 0 2020-11-20 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9 2020-12-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-12-03 - Stage DEPiR ⟶ Revision OIV Количество дней: 1.7 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-12-07 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2020-12-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 2 2020-12-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.2 2020-12-10 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2020-12-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-12-11 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.2 2020-12-15 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-12-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-12-15 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2.9 2020-12-18 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 3 _________________________________________________________ Итерация №4 2020-12-23 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.8 2020-12-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-12-28 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.9 2020-12-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2020-12-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-12-29 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.1 2020-12-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-12-29 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.6 2020-12-30 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 16 2021-01-29 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 5 2021-02-05 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 2.9 | 6 | 1966-02-01 | 2 | 0.42 | 2020-12-11 13:00 | 2020-12-29 17:00 | Долудо Юлия Борисовна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Поставка занавесей (включая драпировочные), штор для интерьеров |  | 2020-08-17 11:38 | 1945-07-01 | -51.06 | 2017-10-01 | -7.56 | 1974-03-01 | -5.82 | 1985-10-01 | 2021-04-01 | 2023-03-06 | 2023-07-04 | 46.1 | 1987-07-01 | 1941-11-01 | -13.06 | 16 | 0.83 | 2023-01-05 | -3.93 |  | -1.06 | 2023-09-02 | -7.95 | 2021-01-29 12:04 | 2021-02-10 09:49 | 113 | -21.93
84 | FR-132 | Поставка бытовой электроники | План по стандартизации | 2020 | 3 | СТЗ | Завершено | 2020-08-28 12:00 | Итерация №1 2020-08-17 - Stage Planned ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7.2 2020-08-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 6 2020-09-03 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 29.1 2020-10-14 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.8 2020-10-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-10-19 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.1 2020-10-21 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2020-10-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-10-22 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.8 2020-10-26 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5.2 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-11-02 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.4 2020-11-04 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 2 2020-11-08 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.4 2020-11-09 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 0.3 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-11-09 - Stage Revision OIV ⟶ Develop Количество дней: 2.8 2020-11-12 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-11-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-11-12 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.9 2020-11-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Develop Количество дней: 0.2 2020-11-16 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.2 2020-11-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1.2 2020-11-22 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.7 2020-11-24 - Stage Revision DEPiR ⟶ Develop Количество дней: 0 2020-11-24 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-11-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.6 2020-11-25 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3 2020-11-30 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5.4 _________________________________________________________ Итерация №4 2020-12-07 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2020-12-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1 2020-12-09 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.7 2020-12-10 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 3.5 2020-12-15 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 8.7 2020-12-28 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0.2 | 4 | 0.66 | 3 | 1942-01-01 | 2020-12-11 12:00 |  | Баранов Алексей Александрович | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Поставка бытовой электроники |  | 2020-08-17 11:43 | 2018-07-01 | -51.33 | 2021-03-01 | -14.52 | 2023-05-05 | -4.51 | 1996-03-01 | -2.68 | 1987-10-01 | 1964-08-01 | 40.74 | 1951-02-01 | 1983-10-01 | -13.64 | 1949-03-01 | -11.68 | 1973-08-01 | -0.21 |  | -1.06 | 0.2 | -10.65 | 2020-12-15 19:39 | 2020-12-28 17:57 | 87 | -47.93
85 | FR-133 | Поставка бытовой одежды и обуви | План по стандартизации | 2020 | 3 | СТЗ | Завершено | 2020-08-28 12:00 | Итерация №1 2020-08-17 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 7.5 2020-08-26 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.6 2020-08-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 7.9 2020-09-09 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 52 2020-11-23 - Stage Revision DEPiR ⟶ Develop Количество дней: 1.3 2020-11-24 - Stage Develop ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 9.3 2020-12-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.3 2020-12-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1.2 2020-12-09 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 8.1 2020-12-21 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.4 2020-12-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.5 2020-12-25 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 5.3 2021-01-11 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.8 2021-01-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-01-13 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2021-01-13 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 13.2 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-02-01 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.2 2021-02-06 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.6 2021-02-08 - Stage DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.3 2021-02-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-02-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 16.7 2021-03-04 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.2 2021-03-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-03-09 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.7 2021-03-10 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 0.3 2021-03-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2021-03-10 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-03-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-03-10 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.6 2021-03-11 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 6.4 2021-03-19 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 2 2021-03-23 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 7.9 2021-04-02 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 3.7 | 6 | 1966-02-01 | 1 | -0.58 | 2021-03-11 12:00 |  | Долудо Юлия Борисовна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Поставка бытовой одежды и обуви |  | 2020-08-17 11:46 | 1948-07-01 | -51.03 | 2023-09-10 | -6.83 | 2025-04-01 | -5.31 | 2019-09-01 | 1955-02-01 | 2028-10-01 | 2023-05-08 | 83.64 | 45.41 | 19.56 | -4.91 | 2 | -13.17 | 1988-07-01 | -1.06 |  | -1.06 | 1973-03-01 | -7.12 | 2021-03-23 19:01 | 2021-04-08 09:35 | 152 | 2023-07-17
86 | FR-135 | Поставка учебного оборудования для музыкального класса, закупаемого в рамках проекта «Техносфера современной школы» | План по стандартизации | 2020 | 3 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-08-17 - Stage Planned ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-08-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 3.1 2020-08-20 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 13.6 2020-09-09 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-09-09 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2020-09-09 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 11.2 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-09-24 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9.1 2020-10-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-10-07 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.2 2020-10-07 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5.9 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-10-15 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.6 2020-10-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-10-22 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 6.9 2020-11-02 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 3.2 2020-11-06 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 5.4 2020-11-14 - Stage РГ ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 10.8 2020-11-30 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.7 2020-12-04 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-12-04 - Stage DEPiR ⟶ РГ Количество дней: 1.2 2020-12-07 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 14.9 2020-12-28 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1.2 2020-12-29 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 5.1 | 1 | -2.34 | 2 | 0.42 |  | 2020-10-22 12:00 | Куркина Наталья Витальевна | Бутасова Светлана Валерьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич | [5 empty] | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Поставка учебного оборудования для музыкального класса, закупаемого в рамках проекта «Техносфера современной школы» |  | 2020-08-17 14:03 | 0.02 | -58.49 |  | -17.73 | 13.69 | 2013-04-01 | 0.08 | -6.56 | 2022-03-01 | 0.99 | 21.93 | -16.3 | 23.92 | -0.55 | 2023-04-05 | -9.77 | 25.71 | 16.77 | 2025-01-01 | 0.19 | 2023-11-05 | -5.74 | 2020-11-14 19:11:33 2020-12-07 16:15:44 | 2021-01-13 21:51 | 100 | -34.93
87 | FR-136 | Оказание услуг по предоставлению доступа к программным продуктам | План по стандартизации | 2020 | 3 | СТЗ | Завершено | 2020-08-31 12:00 | Итерация №1 2020-08-18 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 1 2020-08-19 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-08-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 19.2 2020-09-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 87.7 2021-01-26 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.2 2021-01-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.8 2021-01-29 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 12.3 2021-02-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.7 2021-02-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-02-18 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2021-02-18 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 18.9 2021-03-19 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 2.3 2021-03-23 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 7.9 2021-04-02 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0 | 2 | -1.34 | 0 | -1.58 | 2021-02-18 12:00 |  | Самойленко Антон Олегович | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по предоставлению доступа к программным продуктам |  | 2020-08-18 11:44 | 2023-04-01 | -57.47 | 0 | -17.73 |  | -9.56 | 2023-09-03 | -2.74 | 20 | 17.77 | 100.17 | 61.94 | 18.88 | -5.59 | 1931-02-01 | -12.86 | 1988-07-01 | -1.06 |  | -1.06 | 0.04 | -10.81 | 2021-03-23 19:01 | 2021-04-02 16:55 | 153 | 2023-07-18
88 | FR-137 | Поставка товаров для благоустройства территории | План по стандартизации | 2020 | 4 | ТТЗ | Завершено | 2020-12-14 18:00 | Итерация №1 2020-08-24 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 48.2 2020-10-29 - Stage Develop ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 31.1 2020-12-14 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-12-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-12-14 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 60.9 2021-03-19 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6.8 2021-03-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-03-30 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 6 2021-04-07 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.1 2021-04-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-04-13 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 8.1 2021-04-23 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.7 2021-04-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-04-28 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 8.2 2021-05-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2021-05-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-05-13 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.2 2021-05-14 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 7.9 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-05-26 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.6 2021-05-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-05-27 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2021-05-27 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 0.5 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-05-27 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7.7 2021-06-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2021-06-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.1 2021-06-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2021-06-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-09 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2021-06-09 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 51.7 _________________________________________________________ Итерация №4 2021-08-23 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.2 2021-08-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-08-27 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 6 2021-09-06 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2021-09-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-07 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.1 2021-09-07 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 3 _________________________________________________________ Итерация №5 2021-09-10 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2021-09-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-09-13 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.7 2021-09-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.3 2021-09-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-23 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2021-09-23 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 0 2021-09-23 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 9.8 2021-10-07 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 3.1 2021-10-12 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 6.3 | 7 | 1966-03-01 | 4 | 1942-02-01 | 2021-09-24 12:00 |  | Клюева Ангелина Эдуардовна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Поставка товаров для благоустройства территории |  | 2020-08-24 11:11 | 48.25 | -10.26 | 31.09 | 13.36 | 13.32 | 1976-03-01 | 21.63 | 14.99 | 0.39 | -1.84 | 93.45 | 55.22 | 60.12 | 35.65 | 1999-02-01 | -12.18 | 1975-09-01 | 0.81 | 2023-08-03 | 2023-02-02 | 1931-06-01 | -4.54 | 2021-09-23 16:56 | 2021-10-20 20:20 | 242 | 107.07
89 | FR-138 | Выполнение работ по содержанию (очистке, обезжириванию, промывке, дезинфекции, гидроизоляции) и видеодиагностике внутренней поверхности асбестоцементного ствола мусоропровода | План по стандартизации | 2020 | 4 | ТТЗ | Завершено | 2020-11-13 12:00 | Итерация №1 2020-10-07 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 26.4 2020-11-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-11-13 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 10.6 2020-11-30 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.3 2020-12-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-12-01 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.7 2020-12-03 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.4 2020-12-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-12-03 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 6.5 2020-12-14 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-12-21 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.2 2020-12-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-12-28 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 6.8 2021-01-14 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 162.2 2021-09-06 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 4.1 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-09-10 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 62 2021-12-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-09 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1 2021-12-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 6.9 2021-12-21 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 18.9 2022-01-25 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 19 2022-02-21 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1 2022-02-22 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 7.9 | 2 | -1.34 | 2 | 0.42 | 2021-12-09 18:00 |  | Бибилашвили Надежда Михайловна | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет |  | Нет |  | Полностью YouTrackная |  | Выполнение работ по содержанию (очистке, обезжириванию, промывке, дезинфекции, гидроизоляции) и видеодиагностике внутренней поверхности асбестоцементного ствола мусоропровода |  | 2020-10-07 11:02 |  | -58.51 | 26.41 | 1968-08-01 | 67.14 | 57.58 | 1965-01-01 | -4.99 | 0.08 | -2.15 | 26.56 | -11.67 | 174.21 | 149.74 | 2023-01-23 | 1984-07-01 | 18.98 | 2023-04-10 | 1 | -0.06 | 1993-07-01 | -2.92 | 2022-01-25 12:40 | 2022-03-05 10:36 | 348 | 213.07
90 | FR-139 | Поставка технических средств реабилитации для инвалидов | Дорожная карта и план по стандартизации | 2020 | 4 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-10-07 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 21.3 2020-11-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1.7 2020-11-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 20 2020-12-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ Develop Количество дней: 4.8 2020-12-15 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.2 2020-12-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2020-12-16 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 13.9 2021-01-13 - Stage Revision DEPiR ⟶ Develop Количество дней: 2.7 2021-01-18 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2021-01-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2021-01-18 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2021-01-18 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6 2021-01-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.7 2021-01-27 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.3 2021-01-27 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2021-01-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-01-28 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1 2021-01-29 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 17.7 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-02-25 - Stage Revision OIV ⟶ DEPiR Количество дней: 26.6 2021-04-05 - Stage DEPiR ⟶ Revision OIV Количество дней: 0.7 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-04-06 - Stage Revision OIV ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-04-06 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2 2021-04-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 1.9 2021-04-12 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 9.9 2021-04-26 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 1 2021-04-27 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.2 2021-04-27 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 73.6 _________________________________________________________ Итерация №4 2021-08-12 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6.5 2021-08-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-08-20 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.5 2021-08-24 - Stage Revision DEPiR ⟶ Planned Количество дней: 0.1 2021-08-24 - Stage Planned ⟶ Revision OIV Количество дней: 0 _________________________________________________________ Итерация №5 2021-08-24 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-08-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-08-24 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.8 2021-08-25 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.5 2021-08-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-08-25 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 4.6 2021-09-01 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 7.3 _________________________________________________________ Итерация №6 2021-09-10 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 16 2021-10-04 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-04 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 8.8 2021-10-15 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 0.9 _________________________________________________________ Итерация №7 2021-10-18 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 18.3 2021-11-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.8 2021-11-17 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2021-11-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-17 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 3.9 2021-11-23 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 18.8 2021-12-20 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 6.1 2021-12-28 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2021-12-28 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 211.9 | 9 | 1966-05-01 | 4 | 1942-02-01 | 2021-11-18 12:00 |  | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Федеральный | Нет | Нет | Да | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная / В ГАУИ | Утверждено на МРГ 28.12.2021 | Поставка технических средств реабилитации для инвалидов | Поставка технических средств реабилитации для инвалидов | 2020-10-07 17:29 | 0 | -58.51 | 22.53 | 2023-08-04 | 67.48 | 57.92 | 17.91 | 2027-11-01 | 2023-08-02 | 0.57 | 69.68 | 31.45 | 92.23 | 67.76 | 2023-06-26 | 1989-10-01 | 2023-08-06 | -2.86 | 0 | -1.06 | 211.92 | 201.07 | 2021-12-20 10:06 | 2022-11-09 10:06 | 517 | 382.07
91 | FR-140 | Оказание услуг по технической эксплуатации водосточной сети | План по стандартизации | 2020 | 4 | ТТЗ | Завершено | 2020-12-02 18:00 | Итерация №1 2020-10-15 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 24.3 2020-11-19 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 15.9 2020-12-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-12-11 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 31.8 2021-02-03 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.3 2021-02-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-02-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.9 2021-02-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2021-02-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-02-17 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.8 2021-02-18 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 12.3 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-03-10 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9.9 2021-03-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2021-03-24 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 10.5 2021-04-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.5 2021-04-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-04-12 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 35.9 2021-06-03 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5.1 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-06-10 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.7 2021-06-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-17 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.1 2021-06-17 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2021-06-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-06-18 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.5 2021-06-21 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 11 2021-07-06 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 13.3 2021-07-23 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1.8 2021-07-27 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.9 | 4 | 0.66 | 2 | 0.42 | 2021-07-19 12:00 |  | Долгих Татьяна Витальевна / Морунов Олег Александрович | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс | Полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по технической эксплуатации водосточной сети |  | 2020-10-15 10:34 | 24.34 | -34.17 | 15.89 | -1.84 | 13.64 | 2023-08-04 | 1992-09-01 | 2028-03-01 | 0.31 | -1.92 | 83.53 | 45.3 | 17.35 | -7.12 | 1999-10-01 | -4.18 | 2023-03-13 | 1936-04-01 | 1984-01-01 | 0.78 | 1988-04-01 | -5.97 | 2021-07-06 09:47 | 2021-08-03 10:25 | 172 | 37.07
92 | FR-141 | Выполнение работ по изготовлению форменной одежды | План по стандартизации | 2020 | 4 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-10-15 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 37.1 2020-12-08 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.4 2020-12-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-12-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 19.9 2021-01-20 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6.9 2021-01-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-01-29 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 7.1 2021-02-09 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6.1 2021-02-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.6 2021-02-18 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 8.3 2021-03-03 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2021-03-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-03-05 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.5 2021-03-10 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 1.2 2021-03-11 - Stage DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-03-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-03-11 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.9 2021-03-12 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 12.3 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-03-30 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.9 2021-04-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-04-12 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.9 2021-04-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3 2021-04-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-04-21 - Stage DEPiR ⟶ Revision OIV Количество дней: 0.8 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-04-22 - Stage Revision OIV ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2021-04-22 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 11.3 _________________________________________________________ Итерация №4 2021-05-11 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.8 2021-05-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-05-14 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.1 2021-05-14 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 35.7 2021-07-06 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 13.3 2021-07-23 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1.8 2021-07-27 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 5.3 | 5 | 1966-01-01 | 2 | 0.42 | 2021-07-19 15:00 |  | Коровина Анна Анатольевна / Морунов Олег Александрович | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Выполнение работ по изготовлению форменной одежды |  | 2020-10-15 10:37 | 37.09 | -21.42 | 1941-05-01 | -12.32 | 1975-11-01 | 2019-02-01 | 2023-02-19 | 1956-12-01 | 0.82 | -1.41 | 42.4 | 2017-04-01 | 23.59 | -0.88 | 35.71 | 20.54 | 2023-03-13 | 1936-04-01 | 1984-01-01 | 0.78 | 2028-05-01 | -5.57 | 2021-07-06 09:55 | 2021-08-03 19:56 | 159 | 2023-07-24
93 | FR-142 | Поставка кухонного оборудования промышленного типа | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 2020-11-13 12:00 | Итерация №1 2020-10-19 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 3.4 2020-10-22 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 17 2020-11-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 7.2 2020-11-26 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 6.8 2020-12-07 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.7 2020-12-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.9 2020-12-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2 2020-12-14 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2020-12-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.5 2020-12-15 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2.8 2020-12-18 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 7 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-12-29 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6.8 2021-01-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.8 2021-01-18 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.3 2021-01-21 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-01-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-01-21 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2021-01-21 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-01-28 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2021-02-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.7 2021-02-02 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.3 2021-02-02 - Stage Revision DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.9 2021-02-03 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 32.2 2021-03-23 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 7.9 2021-04-02 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0.1 | 4 | 0.66 | 2 | 0.42 | 2021-02-03 12:00 |  | Плющева Наталия Михайловна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Поставка кухонного оборудования промышленного типа |  | 2020-10-19 09:30 | 1941-03-01 | -55.1 | 16.99 | -0.74 | 1976-08-01 | -0.8 | 1958-03-01 | -3.06 | 2023-11-10 | 1988-07-01 | 2023-03-15 | -22.93 | 2023-06-12 | -12.41 | 32.18 | 2023-01-17 | 1988-07-01 | -1.06 |  | -1.06 | 0.09 | -10.76 | 2021-03-23 19:01 | 2021-04-02 18:18 | 107 | -27.93
94 | FR-143 | Поставка профессиональных швейных машин | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 2020-10-30 12:00 | Итерация №1 2020-10-19 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 3.4 2020-10-22 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.1 2020-10-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.7 2020-10-29 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 6.2 2020-11-09 - Stage Revision DEPiR ⟶ Develop Количество дней: 3.9 2020-11-13 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-11-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-11-13 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.6 2020-11-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Develop Количество дней: 0.1 2020-11-16 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-11-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-11-16 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.3 2020-11-18 - Stage Revision DEPiR ⟶ Develop Количество дней: 0.7 2020-11-19 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-11-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2020-11-19 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2020-11-19 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 8.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-12-01 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2020-12-02 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-12-02 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.7 2020-12-04 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.2 2020-12-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.8 2020-12-10 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.4 2020-12-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 5.9 2020-12-18 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 23.8 2021-01-29 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 5 2021-02-05 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0.2 | 4 | 0.66 | 1 | -0.58 |  | 2020-12-07 12:00 | Кузнецова Ирина Валентиновна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Поставка профессиональных швейных машин |  | 2020-10-19 09:32 | 1941-03-01 | -55.1 | 2023-12-04 | -13.61 | 0.86 | -8.7 | 1987-07-01 | 2023-01-01 | 1981-01-01 | -0.42 | 2024-11-01 | -26.99 | 13.95 | -10.52 | 23.85 | 1968-08-01 | 2023-01-05 | -3.93 |  | -1.06 | 0.18 | -10.67 | 2021-01-29 12:04 | 2021-02-05 16:33 | 69 | -65.93
95 | FR-144 | Поставка оконных блоков | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 2020-11-27 12:00 | Итерация №1 2020-10-19 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 3.4 2020-10-22 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 20.2 2020-11-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 4 2020-11-26 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 7.7 2020-12-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.7 2020-12-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-12-11 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2.3 2020-12-15 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9.8 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-12-29 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7 2021-01-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-01-15 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 5.2 2021-01-22 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 4.8 2021-01-29 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 5 2021-02-05 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0.2 | 1 | -2.34 | 1 | -0.58 | 2021-01-15 16:00 |  | Кузнецова Ирина Валентиновна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Поставка оконных блоков |  | 2020-10-19 09:33 | 1941-03-01 | -55.1 | 20.19 | 1946-02-01 | 1995-06-01 | -2.61 | 1972-02-01 | -3.92 | 2023-05-04 | 1982-01-01 | 15.24 | -22.99 | 1976-09-01 | -14.71 | 1978-04-01 | -10.39 | 2023-01-05 | -3.93 |  | -1.06 | 0.18 | -10.67 | 2021-01-29 12:04 | 2021-02-05 16:33 | 69 | -65.93
96 | FR-145 | Поставка изоляционных материалов | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 2020-12-18 12:00 | Итерация №1 2020-10-19 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 3.4 2020-10-22 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 21.7 2020-11-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 20.2 2020-12-22 - Stage DEPiR ⟶ Revision OIV Количество дней: 8 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-01-11 - Stage Revision OIV ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2021-01-11 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.9 2021-01-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-01-13 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.8 2021-01-14 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 2.1 2021-01-18 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.2 2021-01-19 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 11.1 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-02-03 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.8 2021-02-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2021-02-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.9 2021-02-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2021-02-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-02-16 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 5.9 2021-02-25 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2021-02-25 - Stage DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2021-02-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-02-26 - Stage DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-02-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-02-26 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3.1 2021-03-03 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 2.7 _________________________________________________________ Итерация №4 2021-03-09 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2021-03-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-03-10 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.3 2021-03-10 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 9.1 2021-03-23 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 7.9 2021-04-02 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0.1 | 3 | -0.34 | 2 | 0.42 | 2021-02-25 17:00 | 2021-03-10 12:00 | Кольчинская Татьяна Вячеславовна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Поставка изоляционных материалов |  | 2020-10-19 09:35 | 1941-03-01 | -55.1 | 21.65 | 1992-03-01 | 1983-05-01 | -3.73 | 2023-03-04 | -2.34 | 2023-05-20 | 18.27 | 23.88 | -14.35 | 13.77 | -10.7 | 2023-05-09 | -6.12 | 1988-07-01 | -1.06 |  | -1.06 | 0.12 | -10.73 | 2021-03-23 19:01 | 2021-04-02 19:03 | 107 | -27.93
97 | FR-146 | Поставка пиломатериалов | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 2020-11-13 12:00 | Итерация №1 2020-10-19 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 3.4 2020-10-22 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 21.1 2020-11-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 12.8 2020-12-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 13.1 2020-12-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 0.9 2020-12-30 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.7 2021-01-11 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.2 2021-01-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-01-12 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.8 2021-01-14 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 6.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-01-22 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.1 2021-01-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-01-28 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.8 2021-02-04 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2021-02-04 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-02-04 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 5.8 2021-02-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-02-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-02-12 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.2 2021-02-12 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 5.1 2021-02-19 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 20 2021-03-23 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 7.9 2021-04-02 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0.9 | 4 | 0.66 | 1 | -0.58 | 2021-02-12 12:00 |  | Долудо Юлия Борисовна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Поставка пиломатериалов |  | 2020-10-19 09:37 | 1941-03-01 | -55.1 | 2023-08-21 | 1935-03-01 | 2014-04-01 | -5.42 | 1932-02-01 | -4.32 | 1987-12-01 | 1964-10-01 | 27.38 | -10.85 | 2023-02-11 | -13.27 | 2023-01-20 | 1984-04-01 | 1988-07-01 | -1.06 |  | -1.06 | 0.86 | -9.99 | 2021-03-23 19:02 | 2021-04-05 12:38 | 108 | -26.93
98 | FR-147 | Поставка лакокрасочных изделий | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 2020-11-13 12:00 | Итерация №1 2020-10-19 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 3.4 2020-10-22 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 18.9 2020-11-19 - Stage Внут. согл. ⟶ Develop Количество дней: 0 2020-11-19 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.8 2020-11-23 - Stage Внут. согл. ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 5.3 2020-11-30 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.7 2020-12-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 7.3 2020-12-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 12 2020-12-28 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 0.9 2020-12-29 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2020-12-29 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2020-12-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ Develop Количество дней: 0.8 2020-12-30 - Stage Develop ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-12-30 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2020-12-30 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.2 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-01-21 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 10 2021-02-04 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.8 2021-02-05 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 7.1 2021-02-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.9 2021-02-18 - Stage Внут. согл. ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2021-02-18 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.1 2021-02-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-02-24 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 5 2021-03-03 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-03-03 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2021-03-03 - Stage Revision DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.1 2021-03-04 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-03-04 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.5 2021-03-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-03-05 - Stage DEPiR ⟶ Revision OIV Количество дней: 4.9 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-03-15 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.3 2021-03-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-03-17 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.1 2021-03-17 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 4 2021-03-23 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 7.9 2021-04-02 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 1 | 5 | 1966-01-01 | 1 | -0.58 | 2021-03-18 12:00 |  | Лепаев Иван Александрович | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Поставка лакокрасочных изделий |  | 2020-10-19 09:38 | 1941-03-01 | -55.1 | 20.66 | 1993-02-01 | 2025-12-01 | 1969-02-01 | 1959-08-01 | 1995-01-01 | 13.36 | 2013-11-01 | 29.86 | -8.37 | 2025-10-01 | -14.22 | 2023-02-04 | -11.15 | 1988-07-01 | -1.06 |  | -1.06 | 2023-02-01 | -9.83 | 2021-03-23 19:02 | 2021-04-05 16:34 | 108 | -26.93
99 | FR-148 | Оказание услуг по добровольному страхованию имущества | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 2020-11-17 15:00 | Итерация №1 2020-10-19 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 3.4 2020-10-22 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.8 2020-10-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1 2020-10-29 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 7.9 2020-11-11 - Stage Revision DEPiR ⟶ Develop Количество дней: 0 2020-11-11 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2020-11-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.5 2020-11-12 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.7 2020-11-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Develop Количество дней: 0.2 2020-11-16 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2020-11-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-11-16 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.6 2020-11-17 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Внут. согл. Количество дней: 15.3 2020-12-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.7 2020-12-09 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.9 2020-12-10 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2020-12-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2020-12-11 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.7 2020-12-14 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-12-21 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.1 2020-12-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-12-28 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 5.2 2021-01-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.6 2021-01-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-01-14 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2021-01-14 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 11 2021-01-29 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 5 2021-02-05 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0.2 | 4 | 0.66 | 1 | -0.58 | 2021-01-14 12:00 |  | Баранов Алексей Александрович | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по добровольному страхованию имущества |  | 2020-10-19 09:39 | 1941-03-01 | -55.1 | 1979-04-01 | -12.94 | 2023-07-05 | -4.49 | 1987-02-01 | -3.77 | 1943-02-01 | 0.2 | 2023-12-17 | -21.11 | 2023-04-20 | -4.07 | 2023-02-11 | -4.15 | 2023-01-05 | -3.93 |  | -1.06 | 0.18 | -10.67 | 2021-01-29 12:04 | 2021-02-05 16:33 | 69 | -65.93
100 | FR-149 | Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 2020-10-30 12:00 | Итерация №1 2020-10-19 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 3.4 2020-10-22 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.8 2020-10-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1 2020-10-29 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 8.2 2020-11-11 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2020-11-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1 2020-11-12 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2.7 2020-11-17 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9.2 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-11-30 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.9 2020-12-02 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 4.2 2020-12-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.8 2020-12-09 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.6 2020-12-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-12-10 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.2 2020-12-11 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-12-18 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.8 2020-12-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 2 2020-12-25 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 6.3 2021-01-12 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 12.7 2021-01-29 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 5 2021-02-05 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0.2 | 2 | -1.34 | 2 | 0.42 | 2020-12-24 12:00 |  | Баранов Алексей Александрович | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию |  | 2020-10-19 09:41 | 2023-04-03 | -55.11 | 1977-03-01 | -13.96 | 1968-04-01 | -4.88 | 0.82 | -5.82 | 2028-08-01 | 2023-05-06 | 19.22 | -19.01 | 14.23 | -10.24 | 1969-12-01 | -2.48 | 2023-01-05 | -3.93 |  | -1.06 | 0.18 | -10.67 | 2021-01-29 12:05 | 2021-02-05 16:33 | 69 | -65.93
101 | FR-150 | Поставка труб и деталей трубопроводов | План по стандартизации | 2020 | 4 | ТТЗ | Завершено | 2021-02-05 12:00 | Итерация №1 2020-10-28 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 0 2020-10-28 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 36.4 2020-12-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1.6 2020-12-22 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 24.7 2021-02-03 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.1 2021-02-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-02-05 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 24.8 2021-03-16 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 8.4 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-03-26 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 10.3 2021-04-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-04-09 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.8 2021-04-12 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 7.9 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-04-22 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.2 2021-04-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-04-29 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.8 2021-04-30 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 43.8 _________________________________________________________ Итерация №4 2021-07-06 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.4 2021-07-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-07-09 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.8 2021-07-12 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 2.7 _________________________________________________________ Итерация №5 2021-07-15 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.3 2021-07-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-16 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.7 2021-07-19 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2021-07-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-19 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 7.1 2021-07-28 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.4 2021-08-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-08-03 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 4.8 2021-08-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ РГ Количество дней: 13 2021-08-27 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 5.9 2021-09-06 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2.1 2021-09-08 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 12.9 | 3 | -0.34 | 4 | 1942-02-01 | 2021-08-03 12:00 |  | Бутасова Светлана Валерьевна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Поставка труб и деталей трубопроводов |  | 2020-10-28 14:14 | 0 | -58.51 | 36.38 | 18.65 | 2023-12-20 | 1956-10-01 | 2023-06-06 | -0.04 | 1984-01-01 | -0.39 | 64.43 | 2023-02-26 | 31.93 | 1946-07-01 | 43.8 | 28.63 | 1986-05-01 | -3.08 | 2023-06-02 | 1 | 1986-12-01 | 2023-01-02 | 2021-08-27 16:31 | 2021-09-27 11:18 | 226 | 91.07
102 | FR-151 | Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования плоскостных парковок | Поручение ДЭПиР или руководства |  |  | ТТЗ | Завершено | 2020-12-14 18:00 | Итерация №1 2020-10-28 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 31.8 2020-12-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.3 2020-12-14 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 66.2 2021-03-28 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.4 2021-04-02 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-04-02 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 43 2021-06-04 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-06-21 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6.9 2021-06-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-30 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 5.2 2021-07-07 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 3.9 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-07-13 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2021-07-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-14 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.2 2021-07-14 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 25 2021-08-18 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 12.8 2021-09-06 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2.1 2021-09-08 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 5.1 | 1 | -2.34 | 2 | 0.42 | 2021-07-16 18:00 |  | Чурсина Мария Вячеславовна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна |  |  |  | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования плоскостных парковок |  | 2020-10-28 14:41 |  | -58.51 | 31.83 | 2023-01-14 | 1976-07-01 | -1.8 | 1942-04-01 | -2.22 | 0.4 | -1.83 | 114.7 | 76.47 | 2023-03-14 | -10.44 | 2023-02-25 | 1985-09-01 | 1977-12-01 | 1983-03-01 | 2023-06-02 | 1 | 2023-12-05 | -5.73 | 2021-08-18 18:39 | 2021-09-15 17:31 | 219 | 84.07
103 | FR-152 | Оказание услуг по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 2020-12-04 12:00 | Итерация №1 2020-10-28 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 4.2 2020-11-04 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 16.9 2020-11-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 8.5 2020-12-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 51.3 2021-03-02 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2021-03-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2021-03-03 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2 2021-03-05 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.6 2021-03-09 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2021-03-11 - Stage Внут. согл. ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 36 2021-04-30 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 8.3 2021-05-14 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 35.7 2021-07-06 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 13.3 2021-07-23 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2021-07-23 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0.9 | 1 | -2.34 | 0 | -1.58 | 2021-03-11 16:00 |  | Кузнецова Ирина Валентиновна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих |  | 2020-10-28 18:07 | 2024-04-01 | -54.27 | 16.92 | -0.81 |  | -9.56 | 1987-02-01 | -3.77 | 44.66 | 42.43 | 53.33 | 2023-01-15 | 1993-08-01 | -15.54 | 35.71 | 20.54 | 2023-03-13 | 1936-04-01 | 0 | -1.06 | 0.92 | -9.93 | 2021-07-06 09:55 | 2021-07-26 15:11 | 177 | 42.07
104 | FR-153 | Оказание услуг по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 2020-11-13 12:00 | Итерация №1 2020-10-28 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 4.2 2020-11-04 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.9 2020-11-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1 2020-11-12 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.7 2020-11-17 - Stage Revision DEPiR ⟶ Develop Количество дней: 0.1 2020-11-17 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-11-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.7 2020-11-18 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.3 2020-11-18 - Stage Revision DEPiR ⟶ Develop Количество дней: 0.1 2020-11-18 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-11-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-11-18 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.8 2020-11-19 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 12.1 2020-12-07 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 6.1 2020-12-15 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 8.7 2020-12-28 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0.2 | 2 | -1.34 | 0 | -1.58 | 2020-11-18 15:00 | 2020-11-19 12:00 | Кузнецова Ирина Валентиновна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней |  | 2020-10-28 18:10 | 2024-04-01 | -54.27 | 1987-04-01 | -12.86 |  | -9.56 | 0.24 | -6.4 | 1972-01-01 | -0.51 | 1984-03-01 | -34.39 | 2023-07-12 | -12.4 | 2023-07-06 | -9.1 | 1973-08-01 | -0.21 |  | -1.06 | 0.2 | -10.65 | 2020-12-15 19:39 | 2020-12-28 17:57 | 38 | -96.93
105 | FR-154 | Поставка линолеума | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 2020-10-30 12:00 | Итерация №1 2020-10-28 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 0.8 2020-10-29 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-10-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1.2 2020-10-30 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.1 2020-11-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ Develop Количество дней: 1.9 2020-11-09 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-11-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 2.8 2020-11-12 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2 2020-11-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Develop Количество дней: 0.1 2020-11-16 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-11-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2020-11-16 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2.9 2020-11-19 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-12-02 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.9 2020-12-04 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 3 2020-12-09 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.2 2020-12-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 6.7 2020-12-21 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 23 2021-01-29 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 5 2021-02-05 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0.2 | 2 | -1.34 | 1 | -0.58 | 2020-12-09 12:00 |  | Самойленко Антон Олегович | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Поставка линолеума |  | 2020-10-28 18:13 | 0.77 | -57.74 | 0.04 | -17.69 | 1987-01-01 | -7.69 | 2 | -4.64 | 2014-07-01 | 1991-04-01 | 2024-09-01 | -28.99 | 15.69 | -8.78 | 23 | 1983-07-01 | 2023-01-05 | -3.93 |  | -1.06 | 0.18 | -10.67 | 2021-01-29 12:05 | 2021-02-05 16:33 | 64 | -70.93
106 | FR-155 | Поставка электрических водонагревателей | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 2020-11-13 12:00 | Итерация №1 2020-10-28 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 4.2 2020-11-04 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.9 2020-11-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 2.7 2020-11-13 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.2 2020-11-19 - Stage Revision DEPiR ⟶ Develop Количество дней: 0.8 2020-11-20 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-11-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.9 2020-11-23 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.3 2020-11-24 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 12.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-12-10 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.7 2020-12-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2020-12-16 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2.7 2020-12-21 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 7.2 2020-12-30 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 15.8 2021-01-29 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 5 2021-02-05 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0.2 | 1 | -2.34 | 1 | -0.58 | 2020-12-17 12:00 |  | Баранов Алексей Александрович | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Поставка электрических водонагревателей |  | 2020-10-28 18:15 | 2024-04-01 | -54.27 | 1988-03-01 | -13.85 | 1972-03-01 | -5.84 | 0.76 | -5.88 | 2023-08-03 | 1957-01-01 | 2023-08-01 | -30 | 19.28 | -5.19 | 15.84 | 0.67 | 2023-01-05 | -3.93 |  | -1.06 | 0.18 | -10.67 | 2021-01-29 12:05 | 2021-02-05 16:33 | 61 | -73.93
107 | FR-156 | Поставка сборно-разборных конструкций | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 2020-11-13 12:00 | Итерация №1 2020-10-28 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 4.2 2020-11-04 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.9 2020-11-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 2.7 2020-11-13 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 33.1 2020-12-30 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.8 2021-01-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2021-01-12 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.9 2021-01-19 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-01-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-01-19 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.1 2021-01-19 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-01-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-01-19 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.9 2021-01-26 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8 2021-02-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1 2021-02-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 16.1 2021-03-03 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-03-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-03-03 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.6 2021-03-04 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2021-03-04 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-03-04 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.1 2021-03-04 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2021-03-04 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-03-04 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.8 2021-03-05 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 8.4 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-03-18 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.7 2021-03-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 10 2021-04-06 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.3 2021-04-06 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.7 2021-04-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-04-07 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 4.9 2021-04-14 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 7.5 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-04-23 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.9 2021-04-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.9 2021-04-30 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.1 2021-04-30 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 43.8 2021-07-06 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 13.3 2021-07-23 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2021-07-23 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0.9 | 8 | 1966-04-01 | 2 | 0.42 | 2021-04-30 12:00 |  | Баранов Алексей Александрович | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Поставка сборно-разборных конструкций |  | 2020-10-28 18:16 | 2024-04-01 | -54.27 | 1988-03-01 | -13.85 | 1952-06-01 | -3.04 | 1975-11-01 | 2023-11-05 | 14.76 | 1953-12-01 | 65.88 | 27.65 | 15.83 | -8.64 | 43.8 | 28.63 | 2023-03-13 | 1936-04-01 | 0 | -1.06 | 0.92 | -9.93 | 2021-07-06 09:55 | 2021-07-26 15:08 | 177 | 42.07
108 | FR-159 | Поставка музыкальных инструментов | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 2020-12-18 12:00 | Итерация №1 2020-10-28 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 4.2 2020-11-04 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 30.5 2020-12-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 3.2 2020-12-22 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 25.9 2021-02-04 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.2 2021-02-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.6 2021-02-08 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 6.3 2021-02-16 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2021-02-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 0.7 2021-02-17 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.4 2021-02-17 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 11.8 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-03-09 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.9 2021-03-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-03-22 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 12.9 2021-04-08 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 5.4 2021-04-15 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 9.9 2021-04-29 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 14.8 2021-05-24 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2021-05-24 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0.2 | 1 | -2.34 | 1 | -0.58 | 2021-02-17 12:00 | 2021-03-22 12:00 | Дергунов Дмитрий Александрович | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Поставка музыкальных инструментов |  | 2020-10-28 18:24 | 2023-04-01 | -54.28 | 30.46 | 1973-12-01 | 1988-08-01 | -0.68 | 1997-01-01 | -4.67 | 1977-03-01 | 1954-01-01 | 45.45 | 2022-07-01 | 17.27 | -7.2 | 1991-09-01 | -5.26 | 14.77 | 1983-05-01 | 0 | -1.06 | 0.2 | -10.65 | 2021-04-29 16:50 | 2021-05-24 16:07 | 133 | -1.93
109 | FR-160 | Поставка снарядов, инвентаря и оборудования для занятий физкультурой и атлетикой в спортивных залах | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 2020-12-18 12:00 | Итерация №1 2020-10-28 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 4.2 2020-11-04 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 31.5 2020-12-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 2.1 2020-12-22 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 20.1 2021-01-27 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.7 2021-02-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-02-03 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 35.2 2021-03-26 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3 2021-03-31 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-03-31 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.6 2021-04-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.3 2021-04-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-04-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1 2021-04-09 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2021-04-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-04-13 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2 2021-04-15 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-04-28 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 10.9 2021-05-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-05-17 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 9 2021-05-28 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.8 2021-06-02 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-02 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.9 2021-06-03 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.2 2021-06-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-07 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2021-06-07 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.7 2021-06-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.3 2021-06-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-06-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-08 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2021-06-08 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 6.9 2021-06-18 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 11.7 2021-07-06 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 13.3 2021-07-23 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2021-07-23 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 2.9 | 8 | 1966-04-01 | 1 | -0.58 | 2021-06-30 12:00 |  | Долудо Юлия Борисовна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Поставка снарядов, инвентаря и оборудования для занятий физкультурой и атлетикой в спортивных залах |  | 2020-10-28 18:30 | 2023-04-01 | -54.28 | 31.48 | 13.75 | 1988-10-01 | 1932-01-01 | 18.75 | 2023-11-12 | 1932-02-01 | 0.09 | 71.24 | 33.01 | 2023-07-16 | -8.4 | 1968-11-01 | -3.49 | 2023-03-13 | 1936-04-01 | 0 | -1.06 | 1993-02-01 | -7.92 | 2021-07-06 09:55 | 2021-07-28 15:32 | 179 | 44.07
110 | FR-161 | Оказание услуг по обязательному страхованию жизни и здоровья | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 2020-12-18 12:00 | Итерация №1 2020-10-28 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 4.2 2020-11-04 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 16.9 2020-11-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 8.7 2020-12-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.8 2020-12-14 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2020-12-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-12-14 - Stage DEPiR ⟶ Revision OIV Количество дней: 2.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-12-16 - Stage Revision OIV ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2020-12-16 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 9.9 2020-12-30 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 15.8 2021-01-29 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 5 2021-02-05 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0.2 | 1 | -2.34 | 0 | -1.58 | 2020-12-15 12:00 |  | Кузнецова Ирина Валентиновна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по обязательному страхованию жизни и здоровья |  | 2020-10-28 18:33 | 2023-04-01 | -54.28 | 16.92 | -0.81 | 0 | -9.56 | 0.22 | -6.42 | 1978-08-01 | 1955-06-01 | 1989-03-01 | -34.34 | 2023-09-09 | -14.57 | 15.79 | 0.62 | 2023-01-05 | -3.93 |  | -1.06 | 0.18 | -10.67 | 2021-01-29 12:05 | 2021-02-05 16:33 | 61 | -73.93
111 | FR-162 | Оказание услуг по безденежному оформлению и предоставлению гражданам-получателям социальных услуг из числа льготных категорий билетов на проезд междугородным авиационным транспортом к месту лечения | План по стандартизации | 2020 | 4 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-10-30 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 0 2020-10-30 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9.5 2020-11-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.4 2020-11-16 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 44.9 2021-01-26 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.9 2021-01-28 - Stage Внут. согл. ⟶ Develop Количество дней: 0.8 2021-01-29 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-01-29 - Stage Внут. согл. ⟶ Develop Количество дней: 0.1 2021-01-29 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-01-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-01-29 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 23.2 2021-03-04 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 12 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-03-23 - Stage Revision OIV ⟶ DEPiR Количество дней: 5.8 2021-03-31 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3 2021-04-05 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 7.8 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-04-15 - Stage Revision OIV ⟶ DEPiR Количество дней: 4.3 2021-04-21 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 1.2 2021-04-22 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 4.8 _________________________________________________________ Итерация №4 2021-04-29 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 11.9 2021-05-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-05-19 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 10.2 2021-06-02 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 11.7 _________________________________________________________ Итерация №5 2021-06-21 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-06-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-21 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2021-06-21 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.9 _________________________________________________________ Итерация №6 2021-07-06 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7 2021-07-15 - Stage Внут. согл. ⟶ Revision OIV Количество дней: 0 2021-07-15 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 27.2 2021-08-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-08-23 - Stage DEPiR ⟶ РГ Количество дней: 0.2 2021-08-23 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 9.8 2021-09-06 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2.1 2021-09-08 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.8 | 1 | -2.34 | 5 | 1942-03-01 | 2021-01-29 12:00 | 2021-05-21 14:00 | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой |  | 44-ФЗ | Нет | Открытый конкурс | Полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по безденежному оформлению и предоставлению гражданам-получателям социальных услуг из числа льготных категорий билетов на проезд междугородным авиационным транспортом к месту лечения |  | 2020-10-30 21:00 | 0 | -58.51 | 2023-06-09 | -8.13 | 56.12 | 46.56 | 1992-01-01 | -4.72 | 1935-01-01 | -0.88 | 82.53 | 44.3 | 31.59 | 2023-12-07 | 15.76 | 0.59 | 2023-08-09 | 0.86 | 2023-06-02 | 1 | 1984-04-01 | -6.01 | 2021-08-23 17:50 | 2021-09-15 10:50 | 216 | 81.07
112 | FR-163 | Поставка мототранспортных средств | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 2020-11-23 12:00 | Итерация №1 2020-11-05 - Stage Planned ⟶ Внут. согл. Количество дней: 11.5 2020-11-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 2.4 2020-11-25 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 23.1 2020-12-28 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 1 2020-12-29 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.2 2020-12-30 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.9 2021-01-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.8 2021-01-12 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2 2021-01-14 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 12 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-02-01 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.1 2021-02-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-02-05 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 10.1 2021-02-19 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 6.1 2021-03-02 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 14.1 2021-03-23 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 7.9 2021-04-02 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 1.1 | 2 | -1.34 | 1 | -0.58 | 2021-02-05 12:00 |  | Кузнецова Анна Сергеевна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Поставка мототранспортных средств |  | 2020-11-05 12:32 | 1948-11-01 | -47.03 |  | -17.73 | 2013-04-01 | -5.43 | 1985-02-01 | -3.79 | 2021-03-01 | 0.98 | 36.38 | -1.85 | 18.13 | -6.34 | 2023-09-14 | -1.08 | 1988-07-01 | -1.06 |  | -1.06 | 2023-06-01 | -9.79 | 2021-03-23 19:02 | 2021-04-05 17:31 | 88 | -46.93
113 | FR-164 | Оказание услуг по консультационно-методологическому сопровождению систем по ведению учетной деятельности | План по стандартизации | 2020 | 4 | ТТЗ | Завершено | 2020-11-13 12:00 | Итерация №1 2020-11-05 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 0 2020-11-05 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6.3 2020-11-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-11-13 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 45.7 2021-01-26 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.1 2021-01-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-01-29 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 14.1 2021-02-18 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 26 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-03-30 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9.8 2021-04-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-04-13 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 36.1 2021-06-04 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-06-04 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.7 2021-06-07 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2021-06-07 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 7.3 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-06-17 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.9 2021-06-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-21 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.7 2021-06-22 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2021-06-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-22 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.2 2021-06-22 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.9 2021-06-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-28 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 2.2 2021-06-30 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 3.6 _________________________________________________________ Итерация №4 2021-07-06 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.3 2021-07-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-07 - Stage DEPiR ⟶ РГ Количество дней: 0 2021-07-07 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 12 2021-07-23 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1.8 2021-07-27 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 5.5 | 4 | 0.66 | 3 | 1942-01-01 | 2021-06-23 11:00 |  | Бибилашвили Надежда Михайловна | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | 44-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по консультационно-методологическому сопровождению систем по ведению учетной деятельности |  | 2020-11-05 14:45 | 0 | -58.51 | 2026-06-01 | -11.47 | 2023-09-13 | 1953-03-01 | 2023-05-07 | 0.41 | 0.84 | -1.39 | 99.08 | 60.85 | 33.24 | 1977-08-01 | 1958-03-01 | -11.59 | 1996-11-01 | 2023-02-03 | 1984-01-01 | 0.78 | 1949-05-01 | -5.36 | 2021-07-07 18:00 | 2021-08-04 01:01 | 183 | 48.07
114 | FR-168 | Оказание услуг по эксплуатации мобильных снегоплавильных установок | План по стандартизации | 2021 | 1 | ТТЗ | Завершено | 2021-03-15 12:00 | Итерация №1 2021-02-08 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 0 2021-02-08 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 23.3 2021-03-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-03-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 60.7 2021-06-10 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.3 2021-06-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-16 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.9 2021-06-18 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2021-06-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-21 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.8 2021-06-22 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9.2 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-07-05 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8 2021-07-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.7 2021-07-16 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 8.4 2021-07-28 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2021-07-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-29 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.7 2021-08-03 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2021-08-04 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-08-04 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.9 2021-08-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.3 2021-08-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-08-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.8 2021-08-17 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5 2021-08-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-08-24 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.1 2021-08-25 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.1 2021-08-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-08-30 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1 2021-08-31 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2021-09-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-01 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.6 2021-09-02 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.3 2021-09-02 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-02 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2 2021-09-06 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-09-06 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-09-06 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.6 2021-09-07 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.3 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-09-21 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-09-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-21 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 3.1 2021-09-24 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 39.6 2021-11-23 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 25.1 2021-12-28 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2021-12-28 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.3 | 10 | 1966-06-01 | 2 | 0.42 | 2021-09-02 18:00 |  | Бибилашвили Надежда Михайловна | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  | 223-ФЗ | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по эксплуатации мобильных снегоплавильных установок |  | 2021-02-08 09:14 | 0 | -58.51 | 23.34 | 1961-05-01 | 8 | -1.56 | 19.26 | 1962-12-01 | 0.96 | -1.27 | 88.42 | 50.19 | 19.49 | -4.98 | 39.57 | 2023-04-24 | 2023-07-25 | 16.13 | 0 | -1.06 | 2028-04-01 | -6.57 | 2021-11-23 10:21 | 2022-01-11 18:42 | 228 | 93.07
115 | FR-169 | Оказание услуг по обеспечению авиабилетами | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2021-09-10 18:00 | Итерация №1 2021-02-12 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 133.2 2021-08-25 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9.1 2021-09-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-07 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 15.8 2021-09-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3 2021-10-04 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-04 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 5.9 2021-10-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.1 2021-10-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-14 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2021-10-14 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2021-10-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 7.8 2021-10-27 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-10-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-10-27 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 5.8 2021-11-08 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 11 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-11-23 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7.9 2021-12-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-03 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1 2021-12-06 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.9 2021-12-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2 2021-12-10 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2021-12-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-10 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2021-12-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 6.8 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-12-21 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4 2021-12-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-27 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.9 2022-01-11 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2022-01-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-01-12 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.1 2022-01-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-01-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-12 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2022-01-12 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 8.8 2022-01-25 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 19 2022-02-21 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1 2022-02-22 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0.2 | 8 | 1966-04-01 | 2 | 0.42 | 2022-01-12 12:00 |  | Клюева Ангелина Эдуардовна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по обеспечению авиабилетами |  | 2021-02-12 11:34 | 133.17 | 74.66 | 2023-09-09 | -8.64 | 1996-11-01 | 2023-04-02 | 1941-09-01 | 1977-02-01 | 0.29 | -1.94 | 43.49 | 2026-05-01 | 17.82 | -6.65 | 1981-08-01 | -6.36 | 18.98 | 2023-04-10 | 1 | -0.06 | 0.18 | -10.67 | 2022-01-25 12:40 | 2022-02-22 16:23 | 121 | -13.93
116 | FR-170 | Выполнение работ по капитальному ремонту подземных пешеходных переходов | План по стандартизации | 2021 | 4 | ТТЗ | Завершено | 2021-11-23 12:00 | Итерация №1 2021-02-12 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 58 2021-05-11 - Stage Develop ⟶ Planned Количество дней: 0 2021-05-11 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 96 2021-09-23 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 41.1 2021-11-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-23 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 16.1 2021-12-15 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.2 2021-12-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-22 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.8 2021-12-28 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2021-12-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-29 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.8 2021-12-30 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-12-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-30 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.9 2022-01-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.2 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-01-24 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7.7 2022-02-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-02-03 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 11.2 2022-02-18 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-02-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-02-18 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.7 2022-02-21 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 9 2022-03-05 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 3.3 2022-03-11 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 6 2022-03-21 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0.9 2022-03-22 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 1.2 | 4 | 0.66 | 1 | -0.58 | 2022-02-21 16:00 |  |  | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  |  | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Выполнение работ по капитальному ремонту пешеходных переходов |  | 2021-02-12 11:36 | 153.97 | 95.46 | 41.13 | 2023-04-23 | 1966-07-01 | -1.9 | 2025-06-01 | -0.39 | 0.12 | -2.11 | 33.56 | -4.67 | 19.19 | -5.28 | 2029-03-01 | -11.88 | 2023-03-06 | -2.91 | 0.88 | -0.18 | 2015-01-01 | -9.7 | 2022-03-11 15:45 | 2022-03-23 17:22 | 118 | -16.93
117 | FR-171 | Оказание услуг по экспертизе эксплуатационного состояния дорожных покрытий и (или) металлических барьерных ограждений на объектах улично-дорожной сети города Москвы | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2021-09-06 18:00 | Итерация №1 2021-02-12 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 133.2 2021-08-25 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6.1 2021-09-02 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-02 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 30.7 2021-10-15 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.2 2021-10-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-19 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.7 2021-10-21 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 11 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-11-09 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.3 2021-11-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-16 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2021-11-16 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 10.6 2021-12-01 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 13 2021-12-20 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 6 2021-12-28 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2021-12-28 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 2.3 | 1 | -2.34 | 1 | -0.58 | 2021-11-19 12:00 |  | Минин Александр Валерьевич | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна |  |  |  | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по экспертизе эксплуатационного состояния дорожных покрытий и (или) металлических барьерных ограждений на объектах улично-дорожной сети города Москвы |  | 2021-02-12 11:44 | 133.17 | 74.66 | 2013-06-01 | -11.6 | 1931-05-01 | -4.25 | 2021-02-01 | -4.43 | 0.04 | -2.19 | 32.45 | -5.78 | 21.62 | -2.85 | 2023-04-13 | -2.13 | 2023-03-06 | -2.91 | 0 | -1.06 | 1934-02-01 | -8.51 | 2021-12-20 11:15 | 2021-12-30 20:16 | 89 | -45.93
118 | FR-172 | Оказание услуг по проведению медицинских осмотров (исследований) иностранных граждан и лиц без гражданства | План по стандартизации | 2021 | 1 | ТТЗ | Завершено | 2021-03-12 18:00 | Итерация №1 2021-02-12 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 3.9 2021-02-18 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 13 2021-03-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-03-11 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 66.1 2021-06-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.2 2021-06-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-17 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.9 2021-06-18 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2021-06-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-21 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2021-06-21 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 11.2 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-07-06 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5 2021-07-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.8 2021-07-14 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.2 2021-07-19 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.7 2021-07-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-20 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.2 2021-07-20 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 5 2021-07-27 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 16.1 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-08-18 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 112.7 2022-02-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-02-03 - Stage DEPiR ⟶ РГ Количество дней: 0 2022-02-03 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 12 2022-02-21 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1 2022-02-22 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0.1 | 3 | -0.34 | 2 | 0.42 | 2021-07-20 18:00 |  | Чурсина Мария Вячеславовна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по проведению медицинских осмотров (исследований) иностранных граждан и лиц без гражданства |  | 2021-02-12 11:45 | 2023-09-03 | -54.61 | 13 | -4.73 | 117.66 | 108.1 | 1971-02-01 | -3.93 | 0.86 | -1.37 | 70.5 | 32.27 | 16.23 | -8.24 | 16.13 | 0.96 | 2023-04-12 | 2023-01-03 | 1 | -0.06 | 0.14 | -10.71 | 2022-02-03 11:22 | 2022-02-22 15:25 | 250 | 115.07
119 | FR-173 | Оказание услуг по санитарному содержанию и уборке объектов и прилегающих территорий транспортной инфраструктуры | План по стандартизации | 2021 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2021-06-11 18:00 | Итерация №1 2021-02-12 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 58 2021-05-11 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 22.2 2021-06-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-06-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 7.7 2021-06-23 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 10.2 2021-07-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-07 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.8 2021-07-13 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.9 2021-07-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.3 2021-07-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.1 2021-07-19 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2021-07-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2021-07-20 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2.8 2021-07-23 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 21 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-08-23 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.9 2021-08-31 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.9 2021-09-01 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 16 2021-09-23 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2021-09-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-09-27 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.2 2021-09-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-09-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-29 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.9 2021-10-01 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 6.9 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-10-12 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.3 2021-10-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.8 2021-10-18 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3 2021-10-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-21 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.2 2021-10-26 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.6 2021-10-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-10-27 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.1 2021-10-27 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 16.8 2021-11-23 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 25.1 2021-12-28 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2021-12-28 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 2 | 7 | 1966-03-01 | 2 | 0.42 | 2021-11-30 18:00 |  | Клюева Ангелина Эдуардовна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна |  |  |  | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по санитарному содержанию и уборке объектов и прилегающих территорий транспортной инфраструктуры |  | 2021-02-12 11:53 | 57.98 | -0.53 | 22.18 | 1945-04-01 | 2015-09-01 | -0.41 | 18.64 | 12 | 2023-07-01 | -0.53 | 40.58 | 1935-02-01 | 27.94 | 1947-03-01 | 16.76 | 1959-01-01 | 2023-07-25 | 16.13 | 0 | -1.06 | 1997-01-01 | -8.88 | 2021-11-23 10:26 | 2021-12-30 11:23 | 164 | 2023-07-29
120 | FR-174 | Выполнение работ по изготовлению сувенирной продукции | План по стандартизации | 2021 | 4 | СТЗ | Завершено | 2021-11-30 12:00 | Итерация №1 2021-02-12 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 101 2021-07-12 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 99.1 2021-11-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-30 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 11 2021-12-15 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.4 2021-12-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-20 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 5.7 2021-12-28 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.1 2021-12-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-30 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1 2022-01-10 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-01-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-10 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.7 2022-01-11 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.3 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-01-25 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 10 2022-02-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-02-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 9.7 2022-02-22 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2022-02-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-02-25 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.1 2022-02-28 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.2 2022-03-02 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-03-02 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 7.8 2022-03-15 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2022-03-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-03-16 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2.9 2022-03-21 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 7.1 _________________________________________________________ Итерация №3 2022-03-30 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4 2022-04-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-04-05 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 10.8 2022-04-20 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3 2022-04-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-04-25 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.9 2022-04-27 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3 2022-05-04 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-05-04 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 11.8 2022-05-24 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2022-05-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-05-26 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.1 2022-05-30 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2022-06-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-06-01 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.6 2022-06-02 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 21.3 2022-07-04 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 13.8 2022-07-22 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 6.1 | 10 | 1966-06-01 | 2 | 0.42 | 2022-06-01 18:00 |  | Жунова Анастасия Владимировна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет |  |  |  | Полностью YouTrackная |  | Выполнение работ по изготовлению сувенирной продукции |  | 2021-02-12 12:06 | 100.95 | 42.44 | 99.1 | 81.37 | 13.95 | 1939-04-01 | 20.92 | 14.28 | 0.33 | -1.9 | 67.15 | 28.92 | 17.45 | -7.02 | 2023-03-21 | 2013-06-01 | 13.82 | 1988-04-01 |  | -1.06 | 2023-07-06 | -4.78 | 2022-07-04 16:11 | 2022-08-01 13:38 | 260 | 125.07
121 | FR-175 | Поставка инициализированных пронумерованных пластиковых бесконтактных смарт-карт специального дизайна | План по стандартизации | 2021 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2021-06-04 18:00 | Итерация №1 2021-02-12 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 14 2021-03-05 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 59.9 2021-06-02 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.3 2021-06-02 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 5.8 2021-06-10 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2021-06-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.9 2021-06-11 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2021-06-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-15 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 4.9 2021-06-22 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 18 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-07-16 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9.2 2021-07-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-29 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2021-07-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-07-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-29 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2.8 2021-08-03 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 8.9 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-08-16 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.1 2021-08-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-08-20 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 3.7 2021-08-26 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 11.4 _________________________________________________________ Итерация №4 2021-09-10 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2021-09-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-13 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 10.1 2021-09-27 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5.7 _________________________________________________________ Итерация №5 2021-10-05 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.9 2021-10-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-08 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2.2 2021-10-12 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 4.7 _________________________________________________________ Итерация №6 2021-10-19 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2021-10-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-19 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2021-10-19 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 22.8 2021-11-23 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 25.1 2021-12-28 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2021-12-28 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 1.2 | 3 | -0.34 | 5 | 1942-03-01 | 2021-10-19 18:00 |  | Чурсина Мария Вячеславовна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Поставка инициализированных пронумерованных пластиковых бесконтактных смарт-карт специального дизайна |  | 2021-02-12 12:35 | 13.99 | -44.52 | 59.91 | 42.18 | 2023-03-17 | 1974-07-01 | 2014-01-01 | -5.5 | 0.48 | -1.75 | 30.47 | -7.76 | 37.42 | 1995-12-01 | 34.19 | 2023-02-19 | 2023-07-25 | 16.13 | 0 | -1.06 | 2023-01-01 | -9.62 | 2021-11-23 10:24 | 2021-12-29 17:33 | 207 | 72.07
122 | FR-176 | Поставка смесей, растворов строительных | План по стандартизации | 2021 | 1 | СТЗ | Завершено | 2021-03-15 12:00 | Итерация №1 2021-02-16 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 13.3 2021-03-09 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.8 2021-03-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1.9 2021-03-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 26.1 2021-04-20 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2021-04-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-04-22 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 27.9 2021-06-03 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-06-18 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6.2 2021-06-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-28 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 7.1 2021-07-07 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 6 2021-07-15 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 24 2021-08-18 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 12.8 2021-09-06 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2021-09-06 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0.1 | 1 | -2.34 | 1 | -0.58 |  | 2021-06-30 12:00 | Дергунов Дмитрий Александрович | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Поставка смесей, растворов строительных |  | 2021-02-16 10:11 | 13.28 | -45.23 | 1975-01-01 | -15.98 | 2019-06-01 | -3.37 | 2023-01-02 | -4.63 | 2023-02-02 | -0.21 | 61.1 | 22.87 | 15.96 | -8.51 | 2023-04-24 | 1987-08-01 | 1977-12-01 | 1983-03-01 | 0 | -1.06 | 0.1 | -10.75 | 2021-08-18 18:40 | 2021-09-06 15:26 | 126 | -8.93
123 | FR-177 | Оказание услуг по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с учетом аварийно-диспетчерского обеспечения | План по стандартизации | 2021 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2021-06-15 18:00 | Итерация №1 2021-02-16 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 44.9 2021-04-22 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 35.4 2021-06-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 6.9 2021-06-24 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.8 2021-06-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-29 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 7.2 2021-07-08 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 8.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-07-20 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9.6 2021-08-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-08-03 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2021-08-03 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 5.2 2021-08-10 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 6.1 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-08-18 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.9 2021-08-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-08-25 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.6 2021-08-26 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 4.2 _________________________________________________________ Итерация №4 2021-09-01 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2021-09-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-03 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.2 2021-09-07 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-09-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-07 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 8.7 2021-09-20 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 19 _________________________________________________________ Итерация №5 2021-10-15 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.1 2021-10-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-20 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 5 2021-10-27 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 17 2021-11-23 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 25.1 2021-12-28 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2021-12-28 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 3.2 | 2 | -1.34 | 4 | 1942-02-01 | 2021-10-20 13:00 |  | Морунов Олег Александрович | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с учетом аварийно-диспетчерского обеспечения |  | 2021-02-16 12:04 | 44.92 | -13.59 | 35.41 | 17.68 | 19.61 | 2023-05-10 | 1986-02-01 | -3.78 | 0.08 | -2.15 | 30.49 | -7.74 | 36.46 | 1999-11-01 | 2023-01-23 | 1993-07-01 | 2023-07-25 | 16.13 | 0 | -1.06 | 2024-03-01 | -7.61 | 2021-11-23 10:26 | 2022-01-10 17:50 | 176 | 41.07
124 | FR-178 | Оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию котельных | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2021-09-15 18:00 | Итерация №1 2021-02-16 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 129.9 2021-08-24 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 16.4 2021-09-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 27.9 2021-10-25 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.9 2021-10-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-29 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 11.2 2021-11-17 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 12.9 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-12-06 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7.9 2021-12-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-16 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 13.1 2022-01-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.9 2022-01-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-14 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 16.1 2022-02-07 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2022-02-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-02-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.1 2022-02-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.7 2022-02-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-02-09 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 22.2 2022-03-15 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 11.2 2022-03-30 - Stage Подготовка к РГ ⟶ МРГ Количество дней: 33.8 2022-05-23 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1.7 2022-05-25 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 5.1 | 4 | 0.66 | 1 | -0.58 | 2022-02-08 14:00 |  | Морунов Олег Александрович | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию котельных |  | 2021-02-16 12:06 | 129.93 | 71.42 | 16.39 | -1.34 | 1987-07-01 | -1.69 | 1933-07-01 | 0.69 | 0.08 | -2.15 | 90.58 | 52.35 | 24.13 | -0.34 | 33.82 | 18.65 |  | -8.94 | 1974-01-01 | 0.68 | 2014-05-01 | -5.71 |  | 2022-06-01 12:18 | 187 | 52.07
125 | FR-179 | Поставка и установка туалетных модулей и туалетных кабин | План по стандартизации | 2021 | 1 | ТТЗ | Завершено | 2021-03-10 12:00 | Итерация №1 2021-02-17 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 0 2021-02-17 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 13.3 2021-03-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1.1 2021-03-11 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 27.7 2021-04-20 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 4.3 2021-04-26 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 27.9 2021-06-07 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 8 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-06-18 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.8 2021-06-25 - Stage Внут. согл. ⟶ Develop Количество дней: 0 2021-06-25 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.2 2021-06-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-29 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 6.1 2021-07-07 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 5 2021-07-14 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 25 2021-08-18 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 12.8 2021-09-06 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2.1 2021-09-08 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.9 | 1 | -2.34 | 1 | -0.58 |  | 2021-07-02 12:00 | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | УТВЕРЖДЕНО НА МРГ 07.09.2021 | Поставка и установка туалетных модулей и туалетных кабин |  | 2021-02-17 09:37 | 0.01 | -58.5 | 15.49 | -2.24 | 1975-04-01 | -4.81 | 2026-04-01 | -2.38 | 2015-01-01 | -1.08 | 61.71 | 23.48 | 2023-04-13 | -11.43 | 24.98 | 1981-09-01 | 1977-12-01 | 1983-03-01 | 2023-06-02 | 1 | 1992-04-01 | -5.93 | 2021-08-18 18:40 | 2021-09-15 12:37 | 145 | 2023-07-10
126 | FR-180 | Оказание погрузочно-разгрузочных услуг, такелажных услуг | План по стандартизации | 2021 | 1 | ТТЗ | Завершено | 2021-03-10 12:00 | Итерация №1 2021-02-17 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 3.5 2021-02-20 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 20.1 2021-03-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.4 2021-03-25 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 19.3 2021-04-21 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3 2021-04-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-04-26 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 26.9 2021-06-04 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 7.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-06-16 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9.2 2021-06-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.4 2021-06-30 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 6.2 2021-07-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2021-07-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-07-12 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 11.9 2021-07-28 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.1 2021-07-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1.7 2021-08-03 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 5.3 2021-08-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9.7 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-08-24 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.1 2021-08-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2021-08-26 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.8 2021-08-31 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.1 2021-09-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2021-09-03 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3 2021-09-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.9 2021-09-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 9.1 2021-09-23 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2021-09-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-09-24 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.2 2021-09-24 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 39.6 2021-11-23 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 25.1 2021-12-28 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2021-12-28 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 3.9 | 6 | 1966-02-01 | 2 | 0.42 | 2021-09-24 14:00 |  | Спицына Наталья Владимировна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Оказание погрузочно-разгрузочных услуг, такелажных услуг |  | 2021-02-17 10:35 | 1949-03-01 | -55.02 | 2023-06-20 | 1933-02-01 | 2023-03-11 | 1974-01-01 | 1985-12-01 | 2021-06-01 | 3 | 0.77 | 84.91 | 46.68 | 16.81 | -7.66 | 39.57 | 2023-04-24 | 2023-07-25 | 16.13 | 0 | -1.06 | 1992-03-01 | -6.93 | 2021-11-23 10:19 | 2022-01-11 10:15 | 218 | 83.07
127 | FR-181 | Оказание услуг по обеспечению грязезащитными ковриками | План по стандартизации | 2021 | 1 | ТТЗ | Завершено | 2021-03-10 12:00 | Итерация №1 2021-02-17 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 4.2 2021-02-24 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 15.9 2021-03-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2021-03-19 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 22.9 2021-04-21 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 3.2 2021-04-26 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 12 2021-05-14 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.9 2021-05-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-05-19 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 6.8 2021-05-28 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2021-05-28 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 0.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-05-28 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-05-28 - Stage Внут. согл. ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2021-05-28 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.2 2021-05-31 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-05-31 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.6 2021-06-01 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-06-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-01 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.3 2021-06-01 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.1 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-06-16 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9.9 2021-06-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-30 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.7 2021-07-01 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.3 2021-07-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-05 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.9 2021-07-07 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2021-07-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1 2021-07-09 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-07-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-09 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.9 2021-07-12 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 6.2 _________________________________________________________ Итерация №4 2021-07-20 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.7 2021-07-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-07-21 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2 2021-07-23 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.9 2021-07-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-27 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2021-07-27 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2021-07-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2021-07-27 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.5 2021-07-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.4 2021-07-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-30 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 1.7 2021-08-03 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 11.3 2021-08-18 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 12.8 2021-09-06 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2.1 2021-09-08 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 3.9 | 9 | 1966-05-01 | 3 | 1942-01-01 | 2021-07-30 18:00 |  | Бутасова Светлана Валерьевна | Бутасова Светлана Валерьевна | Майоров Артем Сергеевич |  | Типовой |  |  | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по обеспечению грязезащитными ковриками |  | 2021-02-17 10:36 | 2018-04-01 | -54.33 | 2023-09-15 | -1.83 | 1964-10-01 | 2023-08-01 | 2023-07-14 | 1943-07-01 | 0.46 | -1.77 | 52.34 | 2023-11-14 | 16.33 | -8.14 | 1942-11-01 | -3.75 | 1977-12-01 | 1983-03-01 | 2023-06-02 | 1 | 1987-03-01 | -6.98 | 2021-08-18 18:38 | 2021-09-14 11:35 | 140 | 2023-07-05
128 | FR-182 | Поставка медицинской мебели | План по стандартизации | 2021 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2021-06-15 12:00 | Итерация №1 2021-02-17 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 3.5 2021-02-20 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 77 2021-06-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1 2021-06-17 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4 2021-06-23 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.9 2021-06-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-28 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.9 2021-06-30 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3 2021-07-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-07-05 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1 2021-07-06 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-07-06 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.8 2021-07-07 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.2 2021-07-07 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 12 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-07-23 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7.9 2021-08-04 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.9 2021-08-05 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3 2021-08-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 48.9 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-10-18 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4 2021-10-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-22 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 3.1 2021-10-27 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 16.7 2021-11-23 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 25.1 2021-12-28 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2021-12-28 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 52.3 2022-03-22 - Stage Завершено ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 4 2022-03-28 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 187.9 | 3 | -0.34 | 2 | 0.42 | 2021-10-22 16:00 |  | Спицына Наталья Владимировна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Федеральный | Нет | Нет | Да | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Поставка медицинской мебели |  | 2021-02-17 10:37 | 1948-03-01 | -55.03 | 76.97 | 59.24 | 1995-11-01 | 1939-02-01 | 1992-05-01 | -0.72 | 1978-02-01 | 0.55 | 13.24 | -24.99 | 60.89 | 36.42 | 16.75 | 1958-01-01 | 2023-07-25 | 16.13 | 0 | -1.06 | 240.21 | 229.36 | 2021-11-23 10:26 | 2022-12-23 16:30 | 458 | 323.07
129 | FR-183 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и/или ремонту речных судов | План по стандартизации | 2021 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2021-06-10 12:00 | Итерация №1 2021-02-17 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 63.2 2021-05-21 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 14 2021-06-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 9.1 2021-06-24 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.1 2021-06-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-28 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.6 2021-06-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.5 2021-06-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-29 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 6.8 2021-07-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.9 2021-07-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-07-15 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 9.1 2021-07-28 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 11.7 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-08-13 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.2 2021-08-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-08-25 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.1 2021-08-25 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.9 2021-08-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-08-27 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.7 2021-09-02 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2021-09-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2021-09-03 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.1 2021-09-06 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-09-06 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-09-06 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.7 2021-09-07 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 8.8 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-09-20 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.4 2021-09-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 2.7 2021-09-24 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.5 2021-09-26 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.6 2021-09-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-27 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.1 2021-09-28 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.7 2021-09-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2021-09-29 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2021-09-29 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 36.8 2021-11-23 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 25.1 2021-12-28 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2021-12-28 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 2.1 | 8 | 1966-04-01 | 2 | 0.42 | 2021-09-27 18:00 |  | Куркина Наталья Витальевна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  | Нет | Нет |  | Полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и/или ремонту речных судов |  | 2021-02-17 10:38 | 63.16 | 1965-04-01 | 13.98 | -3.75 | 1957-09-01 | 0.01 | 2023-08-11 | 2016-05-01 | 1938-03-01 | 2015-01-01 | 32.77 | -5.46 | 20.52 | -3.95 | 36.81 | 21.64 | 2023-07-25 | 16.13 | 0 | -1.06 | 2014-02-01 | -8.71 | 2021-11-23 10:24 | 2021-12-30 15:27 | 156 | 2023-07-21
130 | FR-184 | Поставка медицинских холодильников | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2021-09-15 12:00 | Итерация №1 2021-02-17 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 130.2 2021-08-25 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 13 2021-09-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-09-13 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 21 2021-10-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3 2021-10-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-15 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.6 2021-10-19 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 13 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-11-09 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.3 2021-11-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-10 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3.8 2021-11-16 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 11.9 2021-12-02 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 12.1 2021-12-20 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 6 2021-12-28 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2021-12-28 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 49.3 | 1 | -2.34 | 1 | -0.58 | 2021-11-18 12:00 |  | Куркина Наталья Витальевна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Поставка медицинских холодильников |  | 2021-02-17 10:39 | 130.21 | 71.7 | 1998-12-01 | -4.75 | 2027-01-01 | -8.29 | 1996-02-01 | -3.68 | 0.18 | -2.05 | 26.44 | -11.79 | 24.89 | 0.42 | 2023-09-12 | -3.08 | 2023-03-06 | -2.91 | 0 | -1.06 | 49.28 | 38.43 | 2021-12-20 11:15 | 2022-03-17 18:44 | 136 | 2023-07-01
131 | FR-185 | Разработка проектно-сметной документации на устройство сетей электроснабжения и электроосвещения | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2021-09-17 12:00 | Итерация №1 2021-02-17 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 130.2 2021-08-25 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 12 2021-09-10 - Stage Внут. согл. ⟶ Develop Количество дней: 0 2021-09-10 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.1 2021-09-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.3 2021-09-16 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 22.7 2021-10-18 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.9 2021-10-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-22 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.1 2021-10-25 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.6 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-11-11 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.2 2021-11-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1 2021-11-24 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.3 2021-11-24 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.8 2021-11-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-26 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 7.1 2021-12-07 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 6.1 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-12-15 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2021-12-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-16 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 13 2022-01-12 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 8.8 2022-01-25 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 19 2022-02-21 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1 2022-02-22 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 5 | 2 | -1.34 | 2 | 0.42 | 2021-12-20 12:00 |  | Спицына Наталья Владимировна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на сети устройства электроснабжения и электроосвещения |  | 2021-02-17 10:40 | 130.21 | 71.7 | 2023-04-15 | -2.69 | 2013-09-01 | -0.43 | 1967-05-01 | -0.97 | 1937-01-01 | -0.86 | 44.25 | 2023-02-06 | 16.65 | -7.82 | 1978-08-01 | -6.39 | 18.98 | 2023-04-10 | 1 | -0.06 | 1995-04-01 | -5.9 | 2022-01-25 12:40 | 2022-03-02 11:04 | 126 | -8.93
132 | FR-186 | Поставка клиновых задвижек для сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | План по стандартизации | 2021 | 1 | ТТЗ | Завершено | 2021-03-12 12:00 | Итерация №1 2021-02-18 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 3.1 2021-02-24 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 11.1 2021-03-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-03-12 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 26.8 2021-04-20 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6.9 2021-04-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-04-29 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 23.3 2021-06-03 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-06-17 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 10 2021-07-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-01 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 4 2021-07-07 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 6.6 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-07-16 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.2 2021-07-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-22 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.1 2021-07-28 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.8 2021-08-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-08-03 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2021-08-03 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 11.3 2021-08-18 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 12.8 2021-09-06 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2.1 2021-09-08 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 5.1 | 2 | -1.34 | 2 | 0.42 | 2021-08-02 12:00 |  | Бибилашвили Надежда Михайловна | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Поставка клиновых задвижек для сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения |  | 2021-02-18 12:33 | 2023-01-03 | -55.41 | 2023-08-11 | -6.65 | 14.25 | 1969-04-01 | 1967-10-01 | 2023-03-04 | 0.01 | -2.22 | 58.19 | 19.96 | 15.62 | -8.85 | 1933-11-01 | -3.84 | 1977-12-01 | 1983-03-01 | 2023-06-02 | 1 | 2023-01-05 | -5.75 | 2021-08-18 18:40 | 2021-09-15 17:06 | 141 | 2023-07-06
133 | FR-188 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту сепаратор-дробилок на стационарных снегосплавных пунктах | План по стандартизации | 2021 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2021-06-11 12:00 | Итерация №1 2021-02-18 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 60.9 2021-05-20 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 16.3 2021-06-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-11 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 12.1 2021-06-30 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.9 2021-07-06 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.7 2021-07-07 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3.3 2021-07-12 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 6.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-07-20 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9.7 2021-08-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-08-03 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2021-08-03 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5.2 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-08-10 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2021-08-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-08-11 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2021-08-11 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5.3 _________________________________________________________ Итерация №4 2021-08-18 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 28.9 2021-09-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-28 - Stage DEPiR ⟶ РГ Количество дней: 0.9 2021-09-29 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 5.8 2021-10-07 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 3.1 2021-10-12 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 6.3 | 1 | -2.34 | 3 | 1942-01-01 | 2021-10-01 12:00 |  | Бибилашвили Надежда Михайловна | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс | Полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту сепаратор-дробилок на стационарных снегосплавных пунктах |  | 2021-02-18 12:39 | 60.9 | 1939-02-01 | 16.27 | -1.46 | 39.34 | 29.78 | 1988-03-01 | -2.76 | 0.74 | -1.49 | 16.39 | -21.84 | 2027-11-01 | -13.2 | 1931-05-01 | -9.86 | 1983-05-01 | -3.11 | 2023-08-03 | 2023-02-02 | 2025-06-01 | -4.6 | 2021-09-29 15:00 | 2021-10-20 18:54 | 108 | -26.93
134 | FR-189 | Поставка запасных частей и материалов для инструментов спасательных служб и служб гражданской обороны | План по стандартизации | 2021 | 2 | СТЗ | Завершено | 2021-06-11 12:00 | Итерация №1 2021-02-18 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 59.2 2021-05-18 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7.8 2021-05-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 8.3 2021-06-09 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 10 2021-06-24 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.9 2021-06-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.9 2021-07-01 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.9 2021-07-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2021-07-06 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-07-06 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2021-07-06 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2021-07-06 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-06 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.1 2021-07-06 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.7 2021-07-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-07 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2021-07-07 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9.2 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-07-20 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.8 2021-07-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-26 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 1.9 2021-07-28 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 15.3 2021-08-18 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 12.8 2021-09-06 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2021-09-06 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 12.2 | 4 | 0.66 | 1 | -0.58 | 2021-07-27 12:00 |  | Лепаев Иван Александрович / Кузнецова Анна Сергеевна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Поставка запасных частей и материалов для инструментов спасательных служб и служб гражданской обороны |  | 2021-02-18 12:42 | 59.15 | 0.64 | 1978-07-01 | -9.95 | 1978-03-01 | -5.78 | 1979-05-01 | -0.85 | 2023-03-09 | 2023-07-07 | 14 | -24.23 | 2019-09-01 | -15.28 | 15.25 | 0.08 | 1977-12-01 | 1983-03-01 | 0 | -1.06 | 2016-12-01 | 1931-01-01 | 2021-08-18 18:40 | 2021-09-22 16:50 | 90 | -44.93
135 | FR-190 | Оказание услуг по размещению и хранению имущества | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2021-09-15 18:00 | Итерация №1 2021-02-18 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 89.2 2021-06-30 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 51.8 2021-09-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 24.2 2021-10-14 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.1 2021-10-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-20 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 6.7 2021-10-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.1 2021-11-02 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-02 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2.8 2021-11-09 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-11-16 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-11-16 - Stage Внут. согл. ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2021-11-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.2 2021-11-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-18 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.8 2021-11-19 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.9 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-12-06 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.2 2021-12-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-12-16 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 12 2022-01-11 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.9 2022-01-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-14 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.8 2022-01-17 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.3 2022-01-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-18 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.9 2022-01-19 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2022-01-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-20 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2022-01-20 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 4.1 2022-01-26 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 29.8 2022-03-11 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 6 2022-03-21 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0.9 2022-03-22 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 5 | 5 | 1966-01-01 | 2 | 0.42 | 2022-01-20 18:00 |  | Моисеев Евгений Александрович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  | 223-ФЗ | Нет |  | Полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по размещению и хранению имущества |  | 2021-02-18 12:47 | 89.24 | 30.73 | 51.82 | 34.09 | 2022-08-01 | -1.34 | 13.51 | 1987-06-01 | 0.18 | -2.05 | 48.31 | 2023-08-10 | 2023-02-20 | -4.45 | 29.82 | 14.65 | 2023-03-06 | -2.91 | 0.88 | -0.18 | 2023-04-05 | -5.81 | 2022-03-11 15:45 | 2022-03-29 14:48 | 184 | 49.07
136 | FR-192 | Оказание гостиничных услуг | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2021-09-15 18:00 | Итерация №1 2021-02-18 - Stage Develop ⟶ Planned Количество дней: 0 2021-02-18 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 134.7 2021-09-02 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9.5 2021-09-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 7.2 2021-09-26 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.7 2021-10-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-01 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 7.1 2021-10-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2021-10-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-13 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.9 2021-10-15 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9.9 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-10-29 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.1 2021-11-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-09 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.9 2021-11-10 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-11-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-10 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3 2021-11-15 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5.9 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-11-23 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-11-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-23 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.1 2021-11-23 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2021-11-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-24 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2021-11-24 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 17.8 2021-12-20 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 6 2021-12-28 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2021-12-28 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 3.2 | 4 | 0.66 | 2 | 0.42 | 2021-11-24 16:00 |  | Степанян Марк Маратович | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Оказание гостиничных услуг |  | 2021-02-18 15:22 | 134.71 | 76.2 | 1947-09-01 | -8.26 | 2013-05-01 | -4.43 | 1968-06-01 | 0.04 | 0.03 | -2.2 | 20.21 | -18.02 | 2023-08-15 | -8.67 | 17.79 | 1962-02-01 | 2023-04-06 | -2.9 | 0 | -1.06 | 2023-03-01 | -7.62 | 2021-12-20 11:15 | 2022-01-10 17:40 | 84 | -50.93
137 | FR-193 | Оказание услуг по инкассации денежных средств | План по стандартизации | 2021 | 4 | ТТЗ | Завершено | 2021-11-30 18:00 | Итерация №1 2021-02-18 - Stage Develop ⟶ Planned Количество дней: 0 2021-02-18 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 182.1 2021-11-10 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 13.9 2021-11-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-30 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 11.9 2021-12-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.3 2021-12-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-22 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 6.8 2022-01-10 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2022-01-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-12 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2.9 2022-01-17 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 13.8 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-02-04 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7.5 2022-02-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-02-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 8.8 2022-03-01 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.8 2022-03-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-03-05 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 5.2 2022-03-15 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2022-03-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-03-16 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.1 2022-03-21 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2022-03-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-03-22 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.2 2022-03-22 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 6 _________________________________________________________ Итерация №3 2022-03-30 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.9 2022-04-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-04-05 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2 2022-04-07 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2022-04-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-04-11 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1 2022-04-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.7 2022-04-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-04-13 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.2 2022-04-13 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5.7 _________________________________________________________ Итерация №4 2022-04-21 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.1 2022-04-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-04-25 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.3 2022-04-25 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2022-04-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.5 2022-04-26 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.2 2022-04-26 - Stage Подготовка к РГ ⟶ МРГ Количество дней: 15 2022-05-23 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1.7 2022-05-25 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.6 | 8 | 1966-04-01 | 3 | 1942-01-01 | 2022-04-26 18:00 |  | Давлиева Нигина Хикматджановна | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет |  | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по инкассации денежных средств |  | 2021-02-18 15:24 | 182.07 | 123.56 | 13.94 | -3.79 | 13.44 | 1988-03-01 | 14.68 | 2023-04-08 | 0.77 | -1.46 | 42.57 | 1934-04-01 | 19.81 | -4.66 | 20.71 | 1954-05-01 |  | -8.94 | 1974-01-01 | 0.68 | 1955-04-01 | -6.3 |  | 2022-05-31 22:07 | 132 | -2.93
138 | FR-194 | Оказание услуг по химчистке изделий | План по стандартизации | 2021 | 1 | ТТЗ | Завершено | 2021-03-02 12:00 | Итерация №1 2021-02-25 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.7 2021-03-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 8.7 2021-03-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 42.3 2021-05-14 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.1 2021-05-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-05-20 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 12.6 2021-06-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.4 2021-06-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-08 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.9 2021-06-09 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 12.6 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-06-29 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9.3 2021-07-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-12 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 5 2021-07-19 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.7 2021-07-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-20 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.4 2021-07-20 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5.8 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-07-28 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.9 2021-08-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-08-03 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2021-08-03 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 11.3 2021-08-18 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 12.8 2021-09-06 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2.1 2021-09-08 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 5.8 | 3 | -0.34 | 2 | 0.42 | 2021-08-03 14:00 |  | Желтова Яна Валерьевна | Желтова Яна Валерьевна / Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Предложение ГКУ (№01-23-836/0 от 14.12.2020) | Оказание услуг по химчистке изделий |  | 2021-02-25 00:57 |  | -58.51 | 2023-07-02 | -15.03 | 2023-02-13 | 1964-03-01 | 2025-05-01 | -1.39 | 1969-08-01 | 1946-06-01 | 61.19 | 22.96 | 18.36 | -6.11 | 1934-11-01 | -3.83 | 1977-12-01 | 1983-03-01 | 2023-06-02 | 1 | 1982-05-01 | -5.03 | 2021-08-18 18:39 | 2021-09-16 10:23 | 142 | 2023-07-07
139 | FR-196 | Оказание услуг по PR-сопровождению деятельности органов исполнительной власти и подведомственных им организаций | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2021-09-15 18:00 | Итерация №1 2021-03-04 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 83.9 2021-07-06 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 48 2021-09-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 12.8 2021-09-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7.2 2021-10-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.9 2021-10-13 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.1 2021-10-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-18 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 5 2021-10-25 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.1 2021-10-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-27 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.7 2021-10-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2021-10-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-29 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 4.1 2021-11-08 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5.8 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-11-16 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-11-16 - Stage Внут. согл. ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2021-11-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.3 2021-11-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-16 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 4.7 2021-11-23 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 8.9 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-12-06 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.4 2021-12-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-16 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 12.9 2022-01-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2022-01-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-13 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.6 2022-01-17 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.2 2022-01-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-18 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1 2022-01-19 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2022-01-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-20 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.7 2022-01-27 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-01-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-27 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.3 2022-01-27 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-01-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-27 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2022-01-27 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 6.7 _________________________________________________________ Итерация №4 2022-02-07 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.1 2022-02-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2022-02-11 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 11 2022-03-01 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.8 2022-03-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-03-05 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.9 2022-03-09 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2022-03-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-03-09 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.1 2022-03-09 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 2 2022-03-11 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 6 2022-03-21 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0.9 2022-03-22 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 1.9 | 11 | 1966-07-01 | 3 | 1942-01-01 | 2022-03-10 15:00 |  | Чурсина Мария Вячеславовна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна |  |  |  |  | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по PR-сопровождению деятельности органов исполнительной власти и подведомственных им организаций | В соответствии с письмами: 1. Комитета по туризму города Москвы № 01-23-20/21 от 22.01.2021. 2. Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы от 01.02.2021. 3. Департамента экономической политики и развития города Москвы от 05.02.2021 (с учетом дополнительно полученных комментариев Заказчика в эл. письме от 11.02.2021). 4. Управления делами Мэра и Правительства Москвы № УД-01-09-88/21 от 09.02.2021 создана КПГЗ 03.15.10 «PR-УСЛУГИ» и позиция СПГЗ «Разработка и реализация PR-стратегии» (код ОКПД 2 «70.21.10.000 Услуги по связи с общественностью и информации», единица измерения – условная единица). Включено в План стандартизации 2021 года на основании Протокола от 30.04.2021 № ДПР-П-30/21. (Основание разработки изменено с "Поручение ДЭПиР или руоводства" на "План по стандартизации" 26.07.2021) | 2021-03-04 18:39 | 83.88 | 25.37 | 48.03 | 2023-03-30 | 1955-12-01 | 1999-02-01 | 19.95 | 13.31 | 0.32 | -1.91 | 63.85 | 25.62 | 21.33 | -3.14 | 1997-01-01 | -13.2 | 2023-03-06 | -2.91 | 0.89 | -0.17 | 1988-01-01 | -8.97 | 2022-03-11 15:45 | 2022-03-24 10:54 | 177 | 42.07
140 | FR-197 | Поставка запасных частей для автомобилей и спецтехники | План по стандартизации | 2021 | 4 | СТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2021-03-10 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 172.9 2021-11-15 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.2 2021-11-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-25 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 17.9 2021-12-21 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2021-12-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-21 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.9 2021-12-22 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 14.2 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-01-19 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7.8 2022-01-31 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-31 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 5.2 2022-02-07 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2022-02-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-02-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 5.3 2022-02-15 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2022-02-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-02-16 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.8 2022-02-21 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2022-02-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.8 2022-02-22 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.3 2022-02-22 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-02-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-02-22 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.9 2022-02-24 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 8.9 _________________________________________________________ Итерация №3 2022-03-10 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.5 2022-03-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-03-13 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.8 2022-03-15 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2022-03-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-03-16 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.7 2022-03-17 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 43.2 2022-05-23 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2022-05-23 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4 | 6 | 1966-02-01 | 2 | 0.42 | 2022-03-16 18:00 |  | Кузнецова Ирина Валентиновна / Дергунов Дмитрий Александрович | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Поставка запасных частей для автомобилей и спецтехники |  | 2021-03-10 13:24 | 172.87 | 114.36 | 2016-08-01 | -9.57 | 2022-09-01 | -0.34 | 1995-02-01 | -3.69 | 0.78 | -1.45 | 35.74 | -2.49 | 2023-11-23 | -1.36 | 43.24 | 2023-07-28 | 0 | -8.94 |  | -1.06 | 2023-04-04 | -6.81 | 2022-05-23 15:07 | 2022-05-27 16:12 | 127 | -7.93
141 | FR-199 | Поставка запасных частей для воздушных судов | План по стандартизации | 2021 | 4 | СТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2021-03-10 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 172.9 2021-11-15 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.3 2021-11-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-22 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.1 2021-11-24 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.7 2021-11-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-25 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 8.2 2021-12-07 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 8.8 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-12-20 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2021-12-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-22 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 9.2 2022-01-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.9 2022-01-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-01-14 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 16.7 2022-02-08 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 5.1 2022-02-15 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 16.1 2022-03-11 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 6 2022-03-21 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0.8 | 2 | -1.34 | 1 | -0.58 |  | 2022-01-17 12:00 | Баранов Алексей Александрович / Дергунов Дмитрий Александрович | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Поставка запасных частей для воздушных судов |  | 2021-03-10 13:37 | 172.86 | 114.35 | 2026-05-01 | -12.47 | 1996-01-01 | -7.6 | 1961-02-01 | -4.03 | 0.06 | -2.17 | 36.28 | -1.95 | 2023-09-13 | -10.57 | 16.15 | 0.98 | 2023-03-06 | -2.91 |  | -1.06 | 0.79 | -10.06 | 2022-03-11 15:45 | 2022-03-22 11:34 | 83 | -51.93
142 | FR-200 | Поставка строительных инструментов | План по стандартизации | 2021 | 3 | СТЗ | Завершено | 2021-09-15 12:00 | Итерация №1 2021-03-10 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 114.9 2021-08-23 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 14 2021-09-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.5 2021-09-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 9.8 2021-09-24 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3 2021-09-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-29 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.7 2021-10-01 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2021-10-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-05 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.2 2021-10-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 10.1 2021-10-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.8 2021-10-25 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.2 2021-10-26 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2021-10-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-27 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 7.3 2021-11-09 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-11-22 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.8 2021-12-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-03 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 9.3 2021-12-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.6 2021-12-21 - Stage Внут. согл. ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.3 2021-12-21 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2021-12-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-21 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.9 2021-12-23 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5.8 _________________________________________________________ Итерация №3 2022-01-10 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.1 2022-01-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 2.3 2022-01-18 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.7 2022-01-19 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2022-01-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-20 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 4.8 2022-01-27 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 29.2 2022-03-11 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 6 2022-03-21 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 30.9 | 6 | 1966-02-01 | 2 | 0.42 | 2022-01-18 15:00 | 2022-01-20 12:00 | Кольчинская Татьяна Вячеславовна / Плющева Наталия Михайловна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Поставка строительных инструментов |  | 2021-03-10 13:39 | 114.87 | 56.36 | 2023-03-14 | -3.7 | 1986-12-01 | 2023-03-03 | 19.55 | 1991-12-01 | 1995-03-01 | 1972-01-01 | 39.78 | 1955-01-01 | 14.81 | -9.66 | 29.24 | 2023-07-14 | 2023-03-06 | -2.91 |  | -1.06 | 30.91 | 2023-06-20 | 2022-03-11 15:46 | 2022-05-05 14:17 | 171 | 36.07
143 | FR-202 | Поставка запасных частей для ремонта автобусов | План по стандартизации | 2021 | 4 | СТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2021-03-10 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 172.9 2021-11-15 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.1 2021-11-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-25 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 17.1 2021-12-20 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2021-12-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-21 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.9 2021-12-22 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 14.2 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-01-19 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8 2022-01-31 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-31 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 29.1 2022-03-15 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.7 2022-03-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-03-16 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.8 2022-03-17 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 9.4 2022-03-30 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 33.8 2022-05-23 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2022-05-23 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4 | 2 | -1.34 | 1 | -0.58 | 2022-03-16 18:00 |  | Кузнецова Ирина Валентиновна / Дергунов Дмитрий Александрович | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Поставка запасных частей для ремонта автобусов |  | 2021-03-10 13:42 | 172.86 | 114.35 | 2015-08-01 | -9.58 | 1997-07-01 | -1.59 | 2023-07-01 | -4.94 | 0.05 | -2.18 | 47.9 | 1967-09-01 | 2023-06-23 | -0.87 | 33.83 | 18.66 | 0 | -8.94 |  | -1.06 | 2023-04-04 | -6.81 | 2022-05-23 15:08 | 2022-05-27 16:12 | 127 | -7.93
144 | FR-203 | Поставка санитарно-технического оборудования | План по стандартизации | 2021 | 3 | СТЗ | Завершено | 2021-09-15 12:00 | Итерация №1 2021-03-10 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 114.9 2021-08-23 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 13.2 2021-09-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1.3 2021-09-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 9.8 2021-09-24 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.9 2021-09-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-29 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.9 2021-10-01 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2021-10-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-01 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 6.1 2021-10-11 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.6 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-10-26 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 10.1 2021-11-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-11 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 4.3 2021-11-17 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9.6 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-12-01 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2021-12-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-01 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2021-12-01 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2021-12-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-01 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 1.7 2021-12-03 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 11 2021-12-20 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 5.9 2021-12-28 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 1.3 | 3 | -0.34 | 2 | 0.42 |  | 2021-12-01 15:00 | Кузнецова Ирина Валентиновна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Поставка санитарно-технического оборудования |  | 2021-03-10 13:44 | 114.86 | 56.35 | 13.22 | -4.51 | 2024-10-01 | 0.68 | 2023-02-03 | -3.62 | 1936-01-01 | -0.87 | 23.93 | -14.3 | 20.23 | -4.24 | 2023-04-11 | -4.13 | 1992-05-01 | -3.02 |  | -1.06 | 2029-01-01 | -9.56 | 2021-12-20 11:15 | 2021-12-29 16:17 | 90 | -44.93
145 | FR-204 | Поставка сценического оборудования | План по стандартизации | 2021 | 2 | СТЗ | Завершено | 2021-06-11 12:00 | Итерация №1 2021-03-10 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 47.1 2021-05-18 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 17 2021-06-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 2.1 2021-06-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 6.8 2021-06-24 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3 2021-06-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-29 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.2 2021-06-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.7 2021-06-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-30 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2021-06-30 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2021-06-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.8 2021-07-01 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1 2021-07-02 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9.3 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-07-15 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8 2021-07-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-27 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1 2021-07-28 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.8 2021-07-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-30 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3.1 2021-08-04 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5.1 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-08-11 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.7 2021-08-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-08-17 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.2 2021-08-17 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2021-08-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.8 2021-08-19 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2021-08-19 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2021-08-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-08-19 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.8 2021-08-20 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 15.4 _________________________________________________________ Итерация №4 2021-09-10 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.9 2021-09-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-17 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2021-09-17 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 4 2021-09-23 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 9.7 2021-10-07 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 9 | 6 | 1966-02-01 | 3 | 1942-01-01 | 2021-08-19 18:00 |  | Кольчинская Татьяна Вячеславовна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Поставка сценического оборудования |  | 2021-03-10 13:46 | 47.11 | -11.4 | 2023-01-17 | -0.72 | 16.69 | 2013-07-01 | 1949-06-01 | -0.15 | 1987-03-01 | 1964-01-01 | 13.24 | -24.99 | 14.36 | -10.11 | 19.39 | 2022-04-01 | 1973-09-01 | 0.79 |  | -1.06 | 2023-03-09 | -1.82 | 2021-09-23 17:29 | 2021-10-20 11:44 | 110 | -24.93
146 | FR-205 | Поставка экипировки, оборудования и инвентаря для летних видов спорта | План по стандартизации | 2021 | 4 | СТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2021-03-10 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 172.9 2021-11-15 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9.3 2021-11-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 2 2021-11-30 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 15.1 2021-12-21 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2021-12-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-12-22 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.8 2021-12-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2021-12-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-30 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.9 2022-01-11 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 51.9 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-03-28 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 13.5 2022-04-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-04-14 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 6.9 2022-04-25 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3 2022-04-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-04-28 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.1 2022-05-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.8 2022-05-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-05-13 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 9.1 2022-05-26 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2022-05-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-05-27 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.1 2022-05-30 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2022-05-31 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-05-31 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.9 2022-06-01 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9.1 _________________________________________________________ Итерация №3 2022-06-15 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9.8 2022-06-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-06-29 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2022-06-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2022-06-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-06-30 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.1 2022-06-30 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2022-06-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-06-30 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.1 2022-06-30 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 2.1 2022-07-04 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 13.8 2022-07-22 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 28.1 | 8 | 1966-04-01 | 2 | 0.42 | 2022-06-20 18:00 |  | Плющева Наталия Михайловна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Поставка экипировки, оборудования и инвентаря для летних видов спорта |  | 2021-03-10 13:48 | 172.86 | 114.35 | 2028-09-01 | -8.45 | 23.29 | 13.73 | 1945-11-01 | 1981-04-01 | 2014-02-01 | -0.09 | 43 | 1977-04-01 | 61.02 | 36.55 | 2023-06-02 | -13.11 | 13.82 | 1988-04-01 |  | -1.06 | 28.15 | 2023-03-17 | 2022-07-04 16:11 | 2022-08-31 15:30 | 194 | 59.07
147 | FR-206 | Поставка стрелочной продукции | План по стандартизации | 2021 | 4 | ТТЗ | Завершено | 2021-11-09 18:00 | Итерация №1 2021-03-11 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 138 2021-09-24 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 30.3 2021-11-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-09 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 11.1 2021-11-24 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.8 2021-11-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-29 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3.2 2021-12-02 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.9 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-12-17 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7.8 2021-12-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-12-29 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.2 2022-01-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2022-01-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-13 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2022-01-13 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5 _________________________________________________________ Итерация №3 2022-01-20 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.9 2022-01-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.8 2022-01-25 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 10.1 2022-02-08 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 21.2 2022-03-11 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 6 2022-03-21 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0.9 2022-03-22 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.1 | 2 | -1.34 | 2 | 0.42 |  | 2022-01-26 12:00 | Степанян Марк Маратович | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Поставка стрелочной продукции |  | 2021-03-11 10:01 | 138 | 79.49 | 30.28 | 1955-12-01 | 1965-09-01 | 0.09 | 1967-03-01 | -2.97 | 0.94 | -1.29 | 28.59 | -9.64 | 2023-09-15 | -8.57 | 21.22 | 2023-05-06 | 2023-03-06 | -2.91 | 0.88 | -0.18 | 2023-09-04 | -6.76 | 2022-03-11 15:46 | 2022-03-28 16:01 | 121 | -13.93
148 | FR-207 | Оказание услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений | План по стандартизации | 2021 | 4 | ТТЗ | Завершено | 2021-11-19 18:00 | Итерация №1 2021-03-24 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 128.1 2021-09-23 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 34 2021-11-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-12 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 12.2 2021-11-30 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3 2021-12-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-03 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 6 2021-12-13 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.9 2021-12-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-12-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.9 2021-12-20 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2021-12-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-20 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2021-12-20 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 12.7 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-01-14 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.3 2022-01-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-26 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 14 2022-02-15 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4 2022-02-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-02-21 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.9 2022-02-25 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2022-02-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-02-28 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.2 2022-02-28 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 6.8 _________________________________________________________ Итерация №3 2022-03-10 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.2 2022-03-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-03-16 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.9 2022-03-21 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.9 2022-03-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-03-24 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 10 2022-04-07 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2022-04-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-04-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.3 2022-04-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2022-04-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-04-13 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2022-04-13 - Stage Подготовка к РГ ⟶ МРГ Количество дней: 23.9 2022-05-23 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1.7 2022-05-25 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 3.4 | 8 | 1966-04-01 | 2 | 0.42 | 2022-04-13 18:00 |  | Морунов Олег Александрович | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет |  |  |  | Полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений |  | 2021-03-24 12:08 | 128.08 | 69.57 | 33.99 | 16.26 | 1946-12-01 | 2023-09-02 | 14.51 | 1987-07-01 | 0.22 | -2.01 | 53.4 | 15.17 | 19.55 | -4.92 | 23.93 | 1976-08-01 |  | -8.94 | 1974-01-01 | 0.68 | 2023-04-03 | -7.45 |  | 2022-05-30 18:28 | 163 | 2023-07-28
149 | FR-208 | Оказание услуг по изготовлению корригирующих очков для обеспечения льготных категорий граждан в городе Москве | План по стандартизации | 2021 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2021-06-07 18:00 | Итерация №1 2021-04-12 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 25.9 2021-05-20 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 12 2021-06-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-07 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 9.1 2021-06-21 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.2 2021-06-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-22 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.7 2021-06-23 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-06-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-23 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.8 2021-06-24 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 20.3 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-07-22 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2021-07-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-23 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2.9 2021-07-28 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 4.9 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-08-04 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.2 2021-08-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-08-05 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.1 2021-08-05 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 9 2021-08-18 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 12.8 2021-09-06 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2.1 2021-09-08 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4 | 2 | -1.34 | 2 | 0.42 | 2021-08-09 16:00 |  | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | Нет | Да | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по изготовлению корригирующих очков для обеспечения льготных категорий граждан в городе Москве |  | 2021-04-12 15:46 | 25.91 | -32.6 | 1999-11-01 | -5.74 | 2027-02-01 | -7.29 | 2023-02-01 | -5.44 | 0 | -2.23 | 13.63 | -24.6 | 2023-11-25 | 0.64 | 2023-02-09 | -6.15 | 1977-12-01 | 1983-03-01 | 2023-06-02 | 1 | 2023-04-04 | -6.81 | 2021-08-18 18:31 | 2021-09-14 15:27 | 82 | -52.93
150 | FR-275 | Поставка лифтов, лифтового оборудования | План по стандартизации | 2020 | 2 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-06-04 - Stage Develop ⟶ Revision OIV Количество дней: 3.6 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-06-09 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-06-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2020-06-09 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 12 2020-06-26 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.8 2020-07-06 - Stage Внут. согл. ⟶ Develop Количество дней: 5.1 2020-07-13 - Stage Develop ⟶ DEPiR Количество дней: 5.8 2020-07-21 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.1 2020-07-21 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2020-07-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-07-21 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.2 2020-07-21 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.5 _________________________________________________________ Итерация №3 2020-08-05 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.4 2020-08-17 - Stage Внут. согл. ⟶ Develop Количество дней: 1.9 2020-08-19 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5 2020-08-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2020-08-26 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 17.7 2020-09-21 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.3 2020-09-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-09-21 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3.7 2020-09-25 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 12.6 _________________________________________________________ Итерация №4 2020-10-13 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.7 2020-10-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1.7 2020-10-22 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.2 2020-10-23 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2020-10-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-10-26 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 3.9 2020-10-30 - Stage Подготовка к РГ ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 9.5 2020-11-14 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 13.4 _________________________________________________________ Итерация №5 2020-12-03 - Stage Revision OIV ⟶ Develop Количество дней: 0.2 2020-12-03 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2020-12-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1.3 2020-12-06 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.8 2020-12-09 - Stage Revision DEPiR ⟶ Develop Количество дней: 0.7 2020-12-10 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-12-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2020-12-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision OIV Количество дней: 18.8 _________________________________________________________ Итерация №6 2021-01-14 - Stage Revision OIV ⟶ Develop Количество дней: 1.3 2021-01-15 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-01-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1 2021-01-18 - Stage DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 20.7 2021-02-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-02-16 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4 2021-02-20 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-02-20 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 1.8 2021-02-25 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 17.4 2021-03-23 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 7.9 2021-04-02 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 3.7 2021-04-08 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 3.1 | 6 | 1966-02-01 | 3 | 1942-01-01 | 2020-10-16 12:00 | 2021-02-19 12:00 | Воробьев Вадим Владимирович | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | РГ МРГ от 06.04.2021 | Поставка лифтов, лифтового оборудования |  | 2020-06-04 00:29 |  | -58.51 | 14.48 | -3.25 | 14.63 | 2023-07-05 | 1988-07-01 | 2024-01-01 | 1965-11-01 | 1942-09-01 | 86.73 | 48.5 | 36.5 | 2023-03-12 | 2023-09-26 | 1973-11-01 | 1988-07-01 | -1.06 | 1972-03-01 | 1966-02-01 | 2023-08-03 | -7.77 | 2021-03-23 19:00 | 2021-04-13 11:28 | 214 | 79.07
151 | FR-283 | Выполнение работ по разработке паспорта объектов благоустройства | План по стандартизации | 2019 | 3 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-06-03 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-06-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.8 2020-06-04 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 14.3 2020-06-25 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.7 2020-06-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2020-06-30 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2.4 2020-07-02 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Внут. согл. Количество дней: 10.7 2020-07-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.5 2020-07-19 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3.7 2020-07-23 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.9 2020-07-28 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.1 2020-08-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.3 2020-08-09 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.4 2020-08-10 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 6.6 2020-08-18 - Stage РГ ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 9.6 2020-09-01 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ РГ Количество дней: 18.9 2020-09-28 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 20.1 2020-10-26 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 4 2020-10-30 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 3 | 1 |  | 0 |  | 2020-11-06 12:00 |  | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | 44-ФЗ / 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс | Не полностью YouTrackная |  | Выполнение работ по разработке паспорта объектов благоустройства | КТД утвержден в системе | 2020-06-03 15:01 |  |  | 0.02 |  |  |  | 1975-10-01 |  | 1961-01-01 |  | 20.81 |  | 32.47 |  | 2023-06-06 |  | 29.61 |  | 2023-04-04 |  | 1997-02-01 |  | 2020-08-18 23:09:33 2020-09-28 10:34:15 | 2020-11-05 12:08 | 110
152 | FR-288 | Оказание услуг по аренде зданий и помещений | План по стандартизации | 2019 | 3 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2020-05-26 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2020-05-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.3 2020-05-26 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 20.9 2020-06-25 - Stage Revision DEPiR ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2020-06-25 - Stage DEPiR ⟶ Revision OIV Количество дней: 0.9 _________________________________________________________ Итерация №2 2020-06-26 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7 2020-07-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1.3 2020-07-08 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 8.7 2020-07-21 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 5 2020-07-28 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 15.5 2020-08-18 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 14.5 2020-09-08 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2020-09-08 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 5.3 | 1 |  | 0 |  | 2020-05-27 12:00 | 2020-05-27 12:00 | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | Нет | Нет |  | Не полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по аренде зданий и помещений |  | 2020-05-26 12:04 |  |  | 0.03 |  | 1997-06-01 |  | 0 |  | 1959-01-01 |  | 30.44 |  | 1997-04-01 |  | 15.47 |  | 14.51 |  | 0 |  | 2025-05-01 |  | 2020-08-18 23:10 | 2020-09-15 17:26 | 80
153 | FR-292 | Оказание услуг по эксплуатации и содержанию стационарных снегосплавных пунктов | План по стандартизации | 2021 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2021-06-15 12:00 | Итерация №1 2021-02-18 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 60.9 2021-05-20 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 17.3 2021-06-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-06-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 11 2021-06-30 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.9 2021-07-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2021-07-05 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3.7 2021-07-09 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9.3 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-07-22 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 10.7 2021-08-06 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-08-06 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2021-08-06 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 5.8 2021-08-16 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 19.3 2021-09-10 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 18.7 2021-10-07 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 3.1 2021-10-12 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 5.2 | 1 | -2.34 | 1 | -0.58 | 2021-09-08 10:00 |  | Давлиева Нигина Хикматджановна | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс | Полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по эксплуатации и содержанию стационарных снегосплавных пунктов |  | 2021-02-18 12:36 | 60.9 | 1939-02-01 | 17.29 | -0.44 | 1966-10-01 | 2023-01-01 | 1986-02-01 | -3.78 | 0.41 | -1.82 | 14.75 | -23.48 | 2023-11-15 | -9.36 | 19.31 | 2014-04-01 | 18.67 | 1973-09-01 | 2023-08-03 | 2023-02-02 | 2021-05-01 | -5.64 | 2021-09-10 19:01 | 2021-10-19 17:58 | 107 | -27.93
154 | FR-293 | Выполнение работ по экологической реабилитации территорий и водных объектов | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2021-09-06 18:00 | Итерация №1 2021-02-18 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 88.9 2021-06-30 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 48.4 2021-09-06 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-06 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 28.9 2021-10-15 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3 2021-10-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-20 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 7.8 2021-11-01 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.1 2021-11-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-03 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.9 2021-11-09 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.3 2021-11-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-10 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.9 2021-11-11 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 11.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-11-26 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7.9 2021-12-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-12-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.8 2021-12-09 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2021-12-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-10 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2021-12-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 3.2 2021-12-15 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 2.7 2021-12-20 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 6 2021-12-28 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2021-12-28 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 2 | 4 | 0.66 | 1 | -0.58 | 2021-12-10 12:00 |  | Давлиева Нигина Хикматджановна | Давлиева Нигина Хикматджановна / Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Выполнение работ по экологической реабилитации территорий и водных объектов |  | 2021-02-18 12:50 | 88.93 | 30.42 | 48.35 | 30.62 | 1989-07-01 | -1.67 | 2028-07-01 | 0.64 | 0.11 | -2.12 | 40.36 | 2013-02-01 | 14.29 | -10.18 | 1971-02-01 | -12.46 | 2023-03-06 | -2.91 | 0 | -1.06 | 2023-03-02 | -8.82 | 2021-12-20 11:15 | 2021-12-30 12:46 | 129 | -5.93
155 | FR-294 | Поставка запасных частей для железнодорожного транспорта | План по стандартизации | 2021 | 3 | СТЗ | Завершено | 2021-09-15 12:00 | Итерация №1 2021-03-10 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 109 2021-08-13 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 15 2021-09-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-09-03 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 29.9 2021-10-15 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7.2 2021-10-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-26 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 14 2021-11-17 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 44 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-01-26 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9 2022-02-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-02-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 22.8 2022-03-15 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.8 2022-03-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-03-17 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.2 2022-03-17 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.1 2022-03-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-03-21 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 7.7 2022-03-31 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2022-03-31 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-03-31 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.9 2022-04-01 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 12.3 _________________________________________________________ Итерация №3 2022-04-19 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.2 2022-04-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-04-21 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 1.4 2022-04-25 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 16.3 2022-05-23 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2022-05-23 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 5.7 | 4 | 0.66 | 2 | 0.42 | 2022-04-22 13:00 |  | Лепаев Иван Александрович / Кузнецова Анна Сергеевна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная |  | Поставка запасных частей для железнодорожного транспорта |  | 2021-03-10 13:41 | 109.01 | 50.5 | 14.95 | -2.78 | 2019-11-01 | 1963-01-01 | 2022-11-01 | 1958-04-01 | 0.16 | -2.07 | 76.91 | 38.68 | 56.33 | 31.86 | 16.29 | 2023-12-01 | 0 | -8.94 |  | -1.06 | 1973-05-01 | -5.12 | 2022-05-23 15:08 | 2022-05-31 08:40 | 193 | 58.07
156 | FR-296 | Оказание услуг по долечиванию в специализированных санаториях больных из числа работающих застрахованных граждан, имеющих регистрацию по месту жительства в городе Москве | План по стандартизации | 2021 | 2 | ТТЗ | Завершено |  | Итерация №1 2021-04-26 - Stage Develop ⟶ DEPiR Количество дней: 1 2021-04-27 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 31.2 2021-06-11 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.1 2021-06-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-17 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.8 2021-06-18 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2021-06-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-21 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3 2021-06-24 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9.7 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-07-08 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9 2021-07-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-21 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.1 2021-07-23 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.2 2021-07-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-27 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.1 2021-07-28 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 4.6 2021-08-04 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.3 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-08-18 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.9 2021-08-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-08-24 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2021-08-24 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ РГ Количество дней: 108.7 2022-02-03 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 12 2022-02-21 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1 2022-02-22 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 2 | 3 | -0.34 | 2 | 0.42 | 2021-08-06 12:00 |  | Желтова Яна Валерьевна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  |  |  |  | Полностью YouTrackная |  | Оказание услуг по долечиванию в специализированных санаториях больных из числа работающих застрахованных граждан, имеющих место жительства в городе Москве | Предложение ГКУ (№01-23-836/0 от 14.12.2020) | 2021-04-26 11:02 |  | -58.51 | 1 | -16.73 | 1991-12-01 | 1935-03-01 | 1939-06-01 | -0.25 | 0 | -2.23 | 38.29 | 0.06 | 123.08 | 98.61 | 1933-10-01 | -4.84 | 2023-05-12 | 2023-11-03 | 1 | -0.06 | 1998-01-01 | -8.87 | 2022-02-03 11:11 | 2022-02-25 11:35 | 208 | 73.07
157 | FR-297 | Поставка шпал | План по стандартизации | 2021 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2021-06-09 17:00 | Итерация №1 2021-04-28 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 13.8 2021-05-20 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 14.3 2021-06-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-09 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 7.8 2021-06-22 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2021-06-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-06-23 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.6 2021-06-24 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2021-06-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-24 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2021-06-24 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 11.9 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-07-12 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9.1 2021-07-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-07-23 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.5 2021-07-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.3 2021-07-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-30 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3.7 2021-08-05 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 13.4 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-08-24 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4 2021-08-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-08-30 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 1.6 2021-09-01 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 7.4 2021-09-10 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 18.7 2021-10-07 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 3.1 2021-10-12 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 5.9 | 3 | -0.34 | 2 | 0.42 | 2021-08-30 12:00 |  | Першина Дарья Валерьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная |  | Поставка шпал |  | 2021-04-28 17:09 | 13.85 | -44.66 | 14.33 | -3.4 | 2023-08-13 | 1952-03-01 | 1955-02-01 | -4.09 | 0.24 | -1.99 | 17.32 | -20.91 | 25.31 | 0.84 | 2023-04-07 | -7.77 | 18.67 | 1973-09-01 | 2023-08-03 | 2023-02-02 | 1992-05-01 | -4.93 | 2021-09-10 18:58 | 2021-10-20 11:00 | 108 | -26.93
158 | FR-298 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту электроустановок | План по стандартизации | 2021 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2021-06-08 18:00 | Итерация №1 2021-05-20 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 13 2021-06-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 15.8 2021-07-01 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.5 2021-07-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-05 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.7 2021-07-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.2 2021-07-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-09 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.8 2021-07-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2021-07-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-12 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.7 2021-07-13 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2021-07-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-13 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2021-07-13 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2021-07-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-13 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.8 2021-07-14 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 19.2 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-08-10 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-08-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-08-10 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2021-08-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 3.9 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-08-16 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2021-08-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-08-17 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1 2021-08-18 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-08-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-08-18 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2021-08-18 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10 _________________________________________________________ Итерация №4 2021-09-01 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.1 2021-09-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-07 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 11.9 2021-09-23 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.6 2021-09-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-24 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.4 2021-09-24 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 39.6 _________________________________________________________ Итерация №5 2021-11-23 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 46 2022-02-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-02-03 - Stage DEPiR ⟶ РГ Количество дней: 0 2022-02-03 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 12 2022-02-21 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1 2022-02-22 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.2 | 7 | 1966-03-01 | 4 | 1942-02-01 | 2021-09-24 15:00 |  | Воробьев Вадим Владимирович | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион |  | Утверждено на МРГ 22.02.2022 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту электроустановок |  | 2021-05-20 13:26 |  | -58.51 | 2023-05-13 | -4.68 | 51.21 | 41.65 | 1969-04-01 | -1.95 | 0.1 | -2.13 | 34.18 | -4.05 | 33.11 | 1964-08-01 | 39.58 | 24.41 | 2023-04-12 | 2023-01-03 | 1 | -0.06 | 2016-04-01 | -6.69 | 2022-02-03 11:23 | 2022-03-01 16:03 | 194 | 59.07
159 | FR-299 | Оказание услуг управляющей организацией по комплексному обслуживанию нежилых помещений | План по стандартизации | 2021 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2021-06-18 12:00 | Итерация №1 2021-05-20 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 14.8 2021-06-10 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.5 2021-06-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-18 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 6.8 2021-06-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.9 2021-07-02 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-07-02 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1 2021-07-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3 2021-07-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-07-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.7 2021-07-15 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.1 2021-07-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1.2 2021-07-22 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.8 2021-07-23 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3 2021-07-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-28 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.7 2021-07-29 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 8.2 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-08-10 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.1 2021-08-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-08-20 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2 2021-08-24 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.9 2021-08-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-08-27 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.9 2021-08-30 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2021-08-31 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2021-08-31 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 59 2021-11-24 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.2 2021-12-06 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-06 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.5 2021-12-09 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.4 2021-12-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-13 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.8 2021-12-14 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2021-12-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.1 2021-12-21 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-12-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-21 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.8 2021-12-22 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 6.9 2022-01-10 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 11.1 2022-01-25 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 19 2022-02-21 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1 2022-02-22 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 2.2 | 10 | 1966-06-01 | 1 | -0.58 | 2021-12-21 18:00 |  | Першина Дарья Валерьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион |  |  | Оказание услуг управляющей организацией по комплексному обслуживанию нежилых помещений |  | 2021-05-20 13:34 | 14.83 | -43.68 | 1955-05-01 | -12.18 | 2023-01-08 | -1.46 | 28.24 | 2023-06-21 | 1975-01-01 | -0.48 | 84.3 | 46.07 | 2023-07-15 | -9.4 | 2023-12-11 | -4.05 | 18.98 | 2023-04-10 | 1 | -0.06 | 2023-02-02 | -8.65 | 2022-01-25 12:41 | 2022-02-25 17:04 | 176 | 41.07
160 | FR-300 | Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения, водоотведения (канализации) и теплоснабжения | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2021-09-14 12:00 | Итерация №1 2021-05-26 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 64.2 2021-08-25 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 12 2021-09-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 38.4 2021-11-04 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.7 2021-11-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.1 2021-11-17 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2021-11-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-18 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.2 2021-11-18 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.8 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-12-03 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7.3 2021-12-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-14 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 14.6 2022-01-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.3 2022-01-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-12 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.7 2022-01-13 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 5.2 2022-01-20 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 3 2022-01-25 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 19 2022-02-21 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1 2022-02-22 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 5.1 | 3 | -0.34 | 1 | -0.58 | 2022-01-12 18:00 |  | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион |  | Утверждено на МРГ 22.02.2022 | Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения, водоотведения (канализации) и теплоснабжения |  | 2021-05-26 10:47 | 64.19 | 1968-05-01 | 1998-11-01 | -5.75 | 2027-07-01 | -2.29 | 1982-06-01 | 0.18 | 0 | -2.23 | 55.88 | 17.65 | 15.96 | -8.51 | 1997-02-01 | -12.2 | 18.98 | 2023-04-10 | 1 | -0.06 | 2023-12-05 | -5.73 | 2022-01-25 12:41 | 2022-03-02 15:06 | 126 | -8.93
161 | FR-301 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры метрополитена | План по стандартизации | 2021 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2021-06-21 12:00 | Итерация №1 2021-05-26 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 0 2021-05-26 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 17.3 2021-06-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-06-21 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 9.7 2021-07-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 16.3 2021-07-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-27 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 6 2021-08-04 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 13 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-08-23 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9 2021-09-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-03 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 8.9 2021-09-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2021-09-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-17 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3.6 2021-09-23 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 5.3 2021-09-30 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 35.7 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-11-23 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 18.2 2021-12-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-17 - Stage DEPiR ⟶ РГ Количество дней: 0 2021-12-17 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 6.9 2021-12-28 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2021-12-28 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 2 | 2 | -1.34 | 2 | 0.42 | 2021-09-17 18:00 |  | Желтова Яна Валерьевна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | 44-ФЗ / 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион |  | Предложение ГБУ АЦ | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры метрополитена |  | 2021-05-26 11:11 | 0 | -58.51 | 17.28 | -0.45 | 27.27 | 17.71 | 17.41 | 1977-10-01 | 0 | -2.23 | 28.19 | -10.04 | 18.29 | -6.18 | 35.74 | 20.57 | 1985-06-01 | -2.09 | 0 | -1.06 | 1997-01-01 | -8.88 | 2021-12-17 15:41 | 2021-12-30 11:23 | 153 | 2023-07-18
162 | FR-302 | Выполнение работ по монтажу, установке, сборке вентиляционного оборудования | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2021-09-15 12:00 | Итерация №1 2021-05-26 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 66 2021-08-27 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 12.9 2021-09-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 27.3 2021-10-22 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3 2021-10-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-27 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.1 2021-11-01 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.8 2021-11-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-11-03 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.9 2021-11-09 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 11.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-11-24 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6.7 2021-12-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-03 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.3 2021-12-09 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2021-12-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2021-12-10 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-12-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-10 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2021-12-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 8.7 _________________________________________________________ Итерация №3 2021-12-23 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.1 2021-12-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-27 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 6 2022-01-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2022-01-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-01-12 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2022-01-12 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 8.8 2022-01-25 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 19 2022-02-21 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1 2022-02-22 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 3.3 | 5 | 1966-01-01 | 2 | 0.42 | 2022-01-12 18:00 |  | Желтова Яна Валерьевна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | [5 empty] | Предложение ГБУ АЦ | Выполнение работ по монтажу, установке, сборке вентиляционного оборудования |  | 2021-05-26 11:16 | 66.02 | 1951-07-01 | 1991-12-01 | -4.82 | 1977-08-01 | -0.79 | 1981-05-01 | -0.83 | 0.34 | -1.89 | 42.64 | 1941-04-01 | 19.72 | -4.75 | 1985-08-01 | -6.32 | 18.98 | 2023-04-10 | 1 | -0.06 | 2028-03-01 | -7.57 | 2022-01-25 12:41 | 2022-02-28 19:00 | 122 | -12.93
163 | FR-303 | Поставка технических средств охранной сигнализации, пожарной автоматики и автоматических установок пожаротушения | План по стандартизации | 2021 | 4 | ТТЗ | Завершено | 2021-11-30 12:00 | Итерация №1 2021-05-26 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 92.2 2021-10-04 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 39.2 2021-11-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-30 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 13.7 2021-12-20 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.1 2021-12-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-23 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.9 2021-12-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-12-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-29 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.1 2021-12-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-12-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-29 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.6 2021-12-30 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-01-21 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-01-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-21 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.1 2022-01-27 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2022-01-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-28 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 5.2 2022-02-04 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 6.7 2022-02-15 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 16.2 2022-03-11 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 6 2022-03-21 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0.9 2022-03-22 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 5 | 4 | 0.66 | 1 | -0.58 | 2022-01-28 12:00 |  | Желтова Яна Валерьевна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Уникальный / Федеральный |  | Нет | Да | Электронный аукцион |  | Предложение ГКУ (№01-23-836/0 от14.12.2020) | Поставка средств охранной, пожарной сигнализации |  | 2021-05-26 11:17 | 92.22 | 33.71 | 39.18 | 21.45 | 0.03 | -9.53 | 1995-03-01 | -2.69 | 0.15 | -2.08 | 27.57 | -10.66 | 16.84 | -7.63 | 16.24 | 2023-07-01 | 2023-03-06 | -2.91 | 0.88 | -0.18 | 2023-04-05 | -5.81 | 2022-03-11 15:46 | 2022-03-29 14:46 | 116 | -18.93
164 | FR-306 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов коллекторного хозяйства | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2021-09-15 12:00 | Итерация №1 2021-06-07 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 56.2 2021-08-25 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 11.2 2021-09-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-09 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 37.8 2021-11-02 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2021-11-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-08 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1 2021-11-09 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9.9 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-11-23 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.1 2021-12-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-03 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.9 2021-12-09 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2021-12-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-10 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.8 2021-12-13 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 6.2 2021-12-21 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 18.9 2022-01-25 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 19 2022-02-21 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1 2022-02-22 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 3.9 | 2 | -1.34 | 1 | -0.58 | 2021-12-10 15:00 |  | Воробьев Вадим Владимирович | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой |  | 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион | В ГАУИ | Утверждено на МРГ 22.02.2022 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов коллекторного хозяйства | Включено в план по стандартизации в соответствии с Протокол совещания по подготовке к РГ по стандартизации от 29.04.2021. (АЦ-21-3029 от 30.04.2021 ) | 2021-06-07 11:10 | 56.22 | -2.29 | 2023-11-01 | -6.5 | 2023-11-08 | -1.45 | 2023-12-03 | -3.52 | 0.02 | -2.21 | 43.41 | 2018-05-01 | 2023-07-16 | -8.4 | 18.88 | 1971-03-01 | 18.98 | 2023-04-10 | 1 | -0.06 | 1992-03-01 | -6.93 | 2022-01-25 12:42 | 2022-03-01 10:11 | 125 | -9.93
165 | FR-311 | Поставка газа природного топливного компримированного для двигателей внутреннего сгорания | План по стандартизации | 2021 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2021-06-30 12:00 | Итерация №1 2021-06-28 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 0 2021-06-28 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.9 2021-06-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-06-30 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 8 2021-07-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.9 2021-07-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 9 2021-07-28 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2021-07-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-07-29 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.8 2021-07-30 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 17.2 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-08-24 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.9 2021-09-06 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-06 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 18.9 2021-10-01 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2021-10-04 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-04 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 5.9 2021-10-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2021-10-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-13 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2 2021-10-15 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 8 2021-10-27 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 16.8 2021-11-23 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 25.1 2021-12-28 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2021-12-28 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.9 | 4 | 0.66 | 1 | -0.58 | 2021-10-13 12:00 |  | Моисеев Евгений Александрович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  |  |  |  | Нет | Электронный аукцион |  |  | Поставка газа природного топливного компримированного для двигателей внутреннего сгорания | Включено в План 2021 г. на основании протокола от 02.07.2021 № ДПР-П-55/21. | 2021-06-28 15:56 | 0 | -58.51 | 2023-09-01 | -15.83 | 1993-08-01 | -0.63 | 1997-05-01 | -0.67 | 0.24 | -1.99 | 44.66 | 1943-06-01 | 25.25 | 0.78 | 16.81 | 1964-01-01 | 2023-07-25 | 16.13 | 0 | -1.06 | 1992-04-01 | -5.93 | 2021-11-23 10:26 | 2022-01-12 10:17 | 134 | -0.93
166 | FR-313 | Оказание услуг по предоставлению доступа к программно-аппаратному комплексу мобильного автоматизированного рабочего места | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2021-09-15 12:00 | Итерация №1 2021-06-30 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 39.7 2021-08-25 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 15.1 2021-09-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 21.9 2021-10-15 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.1 2021-10-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-22 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.1 2021-10-25 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2021-10-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-26 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 13 2021-11-16 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 19.8 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-12-14 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.4 2021-12-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-24 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 7.6 2022-01-13 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 7.2 _________________________________________________________ Итерация №3 2022-01-24 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2022-01-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-25 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 9.7 2022-02-08 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 21.2 2022-03-11 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 6 2022-03-21 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0.9 2022-03-22 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 5.3 | 2 | -1.34 | 2 | 0.42 | 2022-03-16 18:00 |  | Першина Дарья Валерьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион |  | Утверждено МРГ 22.03.2022 | Оказание услуг по предоставлению доступа к программно-аппаратному комплексу мобильного автоматизированного рабочего места |  | 2021-06-30 22:47 | 39.69 | -18.82 | 2023-07-15 | -2.66 | 1945-09-01 | -0.11 | 1994-05-01 | -0.7 | 0.04 | -2.19 | 53.33 | 2023-01-15 | 26.96 | 1949-02-01 | 21.23 | 2023-06-06 | 2023-03-06 | -2.91 | 0.88 | -0.18 | 2027-05-01 | -5.58 | 2022-03-11 15:46 | 2022-03-29 20:08 | 144 | 2023-07-09
167 | FR-315 | Поставка оборудования систем видеонаблюдения | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2021-09-30 12:00 | Итерация №1 2021-07-01 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 39.2 2021-08-25 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 14.1 2021-09-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-14 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 20 2021-10-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.9 2021-10-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-15 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.8 2021-10-19 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 18.3 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-11-16 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-11-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-16 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.8 2021-11-18 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 30.8 2022-01-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.3 2022-01-11 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.7 2022-01-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-12 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2022-01-12 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.2 _________________________________________________________ Итерация №3 2022-01-26 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.1 2022-02-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-02-01 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.5 2022-02-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.4 2022-02-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-02-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 22.8 2022-03-15 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.8 2022-03-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-03-17 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.3 2022-03-17 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 12.7 _________________________________________________________ Итерация №4 2022-04-05 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.3 2022-04-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-04-08 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.8 2022-04-11 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 1.1 2022-04-12 - Stage Подготовка к РГ ⟶ МРГ Количество дней: 25.1 2022-05-23 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1.7 2022-05-25 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.4 | 5 | 1966-01-01 | 3 | 1942-01-01 | 2022-04-08 18:00 |  | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Уникальный |  | Нет | Нет | Электронный аукцион |  | Утверждено на МРГ 24.05.2022 | Поставка оборудования систем видеонаблюдения |  | 2021-07-01 09:38 | 39.24 | -19.27 | 14.13 | -3.6 | 1937-07-01 | -2.19 | 36.6 | 29.96 | 0.03 | -2.2 | 53.5 | 15.27 | 41.23 | 16.76 | 26.13 | 1996-10-01 |  | -8.94 | 1974-01-01 | 0.68 | 1941-04-01 | -6.44 |  | 2022-05-31 18:45 | 185 | 50.07
168 | FR-317 | Поставка трансформаторов | План по стандартизации | 2021 | 4 | ТТЗ | Завершено | 2021-11-26 12:00 | Итерация №1 2021-07-01 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 97.3 2021-11-17 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7 2021-11-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-26 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 10.9 2021-12-13 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2021-12-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-15 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2.9 2021-12-20 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 12.9 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-01-14 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.3 2022-01-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-26 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 7.9 2022-02-07 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.7 2022-02-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-02-08 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.3 2022-02-08 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 6.1 _________________________________________________________ Итерация №3 2022-02-16 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.8 2022-02-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-02-22 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.8 2022-02-25 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.2 2022-02-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-02-28 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2022-02-28 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 8 2022-03-11 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 6 2022-03-21 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0.9 2022-03-22 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.3 | 3 | -0.34 | 2 | 0.42 | 2022-03-16 18:00 |  | Воробьев Вадим Владимирович | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | Нет | Да | Электронный аукцион |  | 28\.03.2022 - ТТЗ внесено и утверждено в системе. РГ МРГ от 22.03.2022 | Поставка трансформаторов |  | 2021-07-01 10:10 | 97.32 | 38.81 | 2023-02-07 | -10.71 | 2023-07-12 | 1951-02-01 | 1993-03-01 | -2.71 | 0.17 | -2.06 | 23.82 | -14.41 | 18.95 | -5.52 | 1995-07-01 | -7.22 | 2023-03-06 | -2.91 | 0.88 | -0.18 | 2025-04-01 | -6.6 | 2022-03-11 15:46 | 2022-03-28 19:46 | 85 | -49.93
169 | FR-319 | Выполнение работ по ремонту электроустановок (электроподстанций) | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2021-09-24 12:00 | Итерация №1 2021-07-01 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 43.1 2021-08-31 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9.2 2021-09-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-09-13 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 10.2 2021-09-27 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.8 2021-10-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-01 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 6.7 2021-10-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2021-10-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-10-12 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.8 2021-10-13 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2021-10-27 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 11.4 2021-11-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.5 2021-11-22 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.3 2021-11-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-11-29 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.9 2021-12-01 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2021-12-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-01 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.7 2021-12-03 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 17.1 2021-12-28 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 14 2022-01-25 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 19 2022-02-21 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1 2022-02-22 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4 | 4 | 0.66 | 1 | -0.58 | 2021-12-02 12:00 |  | Воробьев Вадим Владимирович | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Уникальный | Нет | 223-ФЗ | Да | Открытый конкурс / Электронный аукцион | В ГАУИ | Утверждено на МРГ 22.02.2022 | Выполнение работ по ремонту электроустановок (электроподстанций) | 01\.12.21 - Наименование КТД "Выполнение работ по капитальному ремонту электроустановок" заменено на "Выполнение работ по ремонту электроустановок (электроподстанций)" | 2021-07-01 10:59 | 43.09 | -15.42 | 2023-09-01 | -8.5 | 1942-11-01 | 1986-01-01 | 1937-09-01 | 1973-02-01 | 0.03 | -2.2 | 25.76 | -12.47 | 27.14 | 1967-02-01 | 2023-02-14 | -1.15 | 18.98 | 2023-04-10 | 1 | -0.06 | 1999-03-01 | -6.86 | 2022-01-25 12:42 | 2022-03-01 12:03 | 121 | -13.93
170 | FR-326 | Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту автобусов и электробусов | План по стандартизации | 2021 | 4 | ТТЗ | Завершено | 2021-11-09 18:00 | Итерация №1 2021-10-01 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 17.3 2021-10-26 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6.5 2021-11-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-11-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 12.4 2021-11-24 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.8 2021-11-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2021-11-26 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 6.9 2021-12-07 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2021-12-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2021-12-07 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2021-12-07 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 17.7 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-01-10 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.2 2022-01-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-01-14 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 16 2022-02-07 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 22.8 _________________________________________________________ Итерация №3 2022-03-14 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.2 2022-03-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-03-17 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 9.6 2022-03-31 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.3 2022-04-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-04-01 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.6 2022-04-05 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 8.2 _________________________________________________________ Итерация №4 2022-04-15 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3 2022-04-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-04-20 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.6 2022-04-21 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2022-04-21 - Stage Подготовка к РГ ⟶ МРГ Количество дней: 18.3 2022-05-23 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1.7 2022-05-25 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.5 | 3 | -0.34 | 3 | 1942-01-01 |  | 2022-04-20 17:00 | Бутасова Светлана Валерьевна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна | [8 empty] | Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту автобусов и электробусов |  | 2021-10-01 14:05 | 17.27 | -41.24 | 1953-06-01 | -11.2 | 1949-10-01 | 0.93 | 2018-03-01 | -3.46 | 0.33 | -1.9 | 47.23 | 9 | 48.76 | 24.29 | 18.27 | 2023-01-03 |  | -8.94 | 1974-01-01 | 0.68 | 1951-04-01 | -6.34 |  | 2022-05-31 21:02 | 141 | 2023-07-06
171 | FR-327 | Поставка тюбингов для строительства тоннелей | План по стандартизации | 2022 | 1 | ТТЗ | Завершено | 2022-03-11 12:00 | Итерация №1 2022-01-11 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 35.3 2022-03-02 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.9 2022-03-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-03-11 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 13.8 2022-03-31 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2022-03-31 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-03-31 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.7 2022-04-01 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-04-15 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7.4 2022-04-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.5 2022-04-27 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.3 2022-04-27 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.9 2022-04-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-04-29 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.7 2022-05-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.3 2022-05-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-05-13 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 10 2022-05-27 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 11 2022-06-14 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 13.9 2022-07-04 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 13.8 2022-07-22 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2 2022-07-26 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 5.6 | 3 | -0.34 | 1 | -0.58 | 2022-05-13 10:00 |  | Моисеев Евгений Александрович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  | Нет | Нет | Электронный аукцион |  |  | Поставка тюбингов для строительства тоннелей |  | 2022-01-11 11:32 | 35.26 | -23.25 | 1994-05-01 | -11.79 | 2023-04-07 | -2.16 | 1944-03-01 | -3.2 | 0.63 | -1.6 | 29.49 | -8.74 | 2023-11-21 | -3.36 | 13.92 | -1.25 | 13.83 | 1989-04-01 | 1999-01-01 | 0.93 | 1958-05-01 | -5.27 | 2022-07-04 16:11 | 2022-08-03 01:42 | 104 | -30.93
172 | FR-328 | Оказание услуг по санитарно-техническому обслуживанию дорожных опорных металлоконструкций | План по стандартизации | 2022 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2022-04-29 12:00 | Итерация №1 2022-01-11 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 35.3 2022-03-02 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 36.9 2022-04-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 4 2022-04-29 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 37.1 2022-06-28 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2022-06-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-06-30 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2 2022-07-04 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2022-07-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-07-05 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2022-07-05 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 11 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-07-20 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7 2022-07-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-07-29 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 5.8 2022-08-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2022-08-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-08-08 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3 2022-08-11 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5 _________________________________________________________ Итерация №3 2022-08-18 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.7 2022-08-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-08-24 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 3.1 2022-08-29 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 40.7 2022-10-25 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 2.3 2022-10-27 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 3 2022-11-01 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 5.1 | 3 | -0.34 | 2 | 0.42 | 2022-08-24 14:00 |  | Бибилашвили Надежда Михайловна | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет |  | Нет |  |  |  | Оказание услуг по санитарно-техническому обслуживанию дорожных опорных металлоконструкций |  | 2022-01-11 11:36 | 35.25 | -23.26 | 36.87 | 19.14 | 2023-07-10 | 2014-01-01 | 1988-02-01 | -3.76 | 2026-04-01 | 2023-03-02 | 51.15 | 1992-12-01 | 2023-08-16 | -8.39 | 40.67 | 2023-05-25 | 2027-02-01 | -6.67 | 1998-02-01 | 1992-01-01 | 2023-12-05 | -5.73 | 2022-10-25 08:32 | 2022-11-09 17:22 | 173 | 38.07
173 | FR-329 | Выполнение работ по реконструкции объектов инфраструктуры внеуличного транспорта | План по стандартизации | 2022 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2022-07-22 12:00 | Итерация №1 2022-01-11 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 125 2022-07-14 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6.2 2022-07-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-07-22 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 27.9 2022-08-31 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.1 2022-09-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-09-05 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 9.6 2022-09-19 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.3 2022-09-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-09-21 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.8 2022-09-27 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2022-09-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-09-28 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.7 2022-10-03 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.4 2022-10-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-03 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2 2022-10-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2022-10-06 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-06 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3.2 2022-10-11 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.8 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-10-26 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.1 2022-11-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.8 2022-11-15 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.1 2022-11-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-17 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.1 2022-11-18 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 8.2 _________________________________________________________ Итерация №3 2022-11-30 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.7 2022-12-06 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-12-06 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.9 2022-12-07 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2022-12-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-12-07 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.8 2022-12-08 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 8.3 2022-12-20 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 2.8 2022-12-23 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2.2 2022-12-27 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.3 | 7 | 1966-03-01 | 2 | 0.42 | 2022-12-07 18:00 |  | Бибилашвили Надежда Михайловна | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Уникальный | Нет | 44-ФЗ / 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион |  |  | Выполнение работ по реконструкции объектов инфраструктуры внеуличного транспорта |  | 2022-01-11 11:46 | 125.02 | 66.51 | 2015-06-01 | -11.58 | 1984-11-01 | 2028-02-01 | 2023-08-09 | 2016-03-01 | 0.4 | -1.83 | 56.79 | 18.56 | 18.92 | -5.55 | 2026-08-01 | -6.91 | 1975-02-01 | -6.19 | 2015-02-01 | 2023-09-01 | 2027-04-01 | -6.58 | 2022-12-20 16:25 | 2023-01-09 20:33 | 121 | -13.93
174 | FR-330 | Выполнение работ по реконструкции нежилых объектов капитального строительства | План по стандартизации | 2022 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2022-07-22 12:00 | Итерация №1 2022-01-11 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 42.2 2022-03-14 - Stage Develop ⟶ Planned Количество дней: 89.1 2022-07-22 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 0 2022-07-22 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-07-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-07-22 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.9 2022-07-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.8 2022-08-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 2.2 2022-08-05 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.8 2022-08-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2022-08-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-08-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3 2022-08-11 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2022-08-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-08-12 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.3 2022-08-15 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.9 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-08-30 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7.8 2022-09-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-09-09 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 13 2022-09-28 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2022-09-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-09-29 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.6 2022-10-03 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2022-10-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-03 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2.1 2022-10-05 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9.7 _________________________________________________________ Итерация №3 2022-10-19 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.3 2022-10-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-21 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 7 2022-11-01 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2022-11-02 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-02 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.6 2022-11-03 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2022-11-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-03 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2022-11-03 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 15.8 _________________________________________________________ Итерация №4 2022-11-28 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.3 2022-11-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-28 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2.1 2022-11-30 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ РГ Количество дней: 4.6 2022-12-07 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 12 2022-12-23 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2.2 2022-12-27 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.4 | 7 | 1966-03-01 | 3 | 1942-01-01 | 2022-11-28 18:00 |  | Шакиров Салават Ахматгаянович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Уникальный | Нет | 44-ФЗ / 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион |  |  | Выполнение работ по реконструкции нежилых объектов капитального строительства |  | 2022-01-11 11:48 | 42.24 | -16.27 | 89.07 | 71.34 | 1934-10-01 | 0.78 | 1935-06-01 | -0.29 | 1942-02-01 | 0.19 | 36.39 | -1.84 | 25.25 | 0.78 | 15.85 | 0.68 | 2023-04-12 | 2023-01-03 | 2015-02-01 | 2023-09-01 | 1941-04-01 | -6.44 | 2022-12-07 09:32 | 2023-01-09 23:55 | 203 | 68.07
175 | FR-331 | Выполнение работ по изготовлению информационных панелей | План по стандартизации | 2022 | 3 | ТТЗ | РГ | 2022-08-26 12:00 | Итерация №1 2022-01-11 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 42 2022-03-14 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 114 2022-08-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-08-26 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 16.1 2022-09-19 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3 2022-09-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-09-22 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3 2022-09-27 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 19.1 2022-10-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-24 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 5.9 2022-11-01 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.8 2022-11-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-03 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.2 2022-11-03 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2022-11-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-03 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.1 2022-11-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2022-11-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-09 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3 2022-11-14 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.9 2022-11-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-18 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.9 2022-11-21 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.3 2022-11-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-22 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.6 2022-11-25 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2022-11-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-25 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2022-11-25 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 11.9 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-12-13 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7.9 2022-12-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-12-23 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1 2022-12-26 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2022-12-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-12-28 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.8 2023-01-10 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2023-01-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2023-01-11 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.8 2023-01-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.3 2023-01-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2023-01-12 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.8 2023-01-16 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 4.1 2023-01-20 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 20.1 | 11 | 1966-07-01 | 1 | -0.58 | 2023-01-12 18:00 |  | Давлиева Нигина Хикматджановна | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  | Нет | Нет | Электронный аукцион |  |  | Выполнение работ по изготовлению информационных панелей |  | 2022-01-11 11:49 | 41.96 | -16.55 | 114.02 | 96.29 | 2023-09-07 | -1.66 | 33.71 | 2023-07-27 | 0.12 | -2.11 | 41.27 | 2023-04-03 | 16 | -8.47 | 20.13 | 1996-04-01 | 0.15 | -8.79 |  | -1.06 |  | -10.85 | 2023-02-17 14:08 |  | 233 | 98.07
176 | FR-332 | Поставка расходных изделий для укладки и (или) эксплуатации путей | План по стандартизации | 2022 | 1 | ТТЗ | Завершено | 2022-02-28 18:00 | Итерация №1 2022-01-11 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 11 2022-01-26 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 21.1 2022-02-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.9 2022-02-28 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 10.1 2022-03-15 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.7 2022-03-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-03-18 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 9 2022-03-31 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.2 2022-04-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-04-01 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.8 2022-04-05 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 18 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-04-29 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6.3 2022-05-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-05-13 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.6 2022-05-20 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.4 2022-05-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-05-25 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2 2022-05-27 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 19.1 _________________________________________________________ Итерация №3 2022-06-24 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-06-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-06-24 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.6 2022-06-27 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.3 2022-06-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-06-29 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.7 2022-06-30 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 5 2022-07-07 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 34.1 2022-08-24 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 15.9 2022-09-15 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2022-09-15 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.2 | 4 | 0.66 | 2 | 0.42 | 2022-06-29 18:00 |  | Коровина Анна Анатольевна | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна | [8 empty] | Поставка расходных изделий для укладки и (или) эксплуатации путей |  | 2022-01-11 14:37 | 2023-03-11 | -47.48 | 2023-08-21 | 1935-03-01 | 2026-06-01 | -3.3 | 1951-09-01 | 1987-02-01 | 0.94 | -1.29 | 28.99 | -9.24 | 42.11 | 17.64 | 34.11 | 18.94 | 15.89 | 1995-06-01 | 0 | -1.06 | 2021-04-01 | -6.64 | 2022-08-24 15:00 | 2022-09-21 17:31 | 163 | 2023-07-28
177 | FR-333 | Оказание услуг по оцифровке документов | План по стандартизации | 2022 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2022-04-29 12:00 | Итерация №1 2022-01-11 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 38.4 2022-03-08 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 34.4 2022-04-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 3.1 2022-04-29 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 25.2 2022-06-09 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.9 2022-06-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-06-20 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 11.3 2022-07-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.9 2022-07-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-07-11 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.9 2022-07-13 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2022-07-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-07-14 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.9 2022-07-18 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2022-07-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-07-18 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.8 2022-07-19 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 10.8 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-08-03 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7.1 2022-08-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-08-12 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 11.1 2022-08-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2022-08-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-08-30 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1 2022-08-31 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2022-08-31 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-08-31 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2 2022-09-02 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 6.1 _________________________________________________________ Итерация №3 2022-09-12 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.9 2022-09-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-09-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1 2022-09-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2022-09-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-09-19 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2022-09-19 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 25.8 2022-10-25 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 2.3 2022-10-27 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 3 2022-11-01 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 1 | 7 | 1966-03-01 | 2 | 0.42 | 2022-09-19 18:00 |  | Клюева Ангелина Эдуардовна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Федеральный | Нет |  | Нет |  |  |  | Оказание услуг по оцифровке документов |  | 2022-01-11 14:49 | 38.38 | -20.13 | 34.38 | 16.65 | 2023-01-10 | 0.45 | 1968-12-01 | 2023-04-06 | 1948-03-01 | 2025-01-01 | 56.15 | 17.92 | 2023-09-16 | -7.57 | 25.77 | 2023-06-10 | 2027-02-01 | -6.67 | 1998-02-01 | 1992-01-01 | 2023-04-01 | -9.81 | 2022-10-25 08:32 | 2022-11-02 15:28 | 166 | 2023-07-31
178 | FR-334 | Выполнение работ по установке радиоконтроллеров и радиочастотных меток | План по стандартизации | 2022 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2022-08-12 12:00 | Итерация №1 2022-01-11 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 116.1 2022-07-01 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 30 2022-08-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-08-12 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 32 2022-09-27 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2022-09-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-09-29 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 6 2022-10-07 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 8.9 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-10-20 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.9 2022-10-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1.1 2022-10-31 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3 2022-11-03 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 7.7 2022-11-16 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 8.1 2022-11-28 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 4 2022-12-02 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2 2022-12-06 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 1.3 | 1 | -2.34 | 1 | -0.58 | 2022-11-02 12:00 |  | Степанян Марк Маратович | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна |  |  | Нет | 44-ФЗ / 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион |  |  | Выполнение работ по установке радиоконтроллеров и радиочастотных меток |  | 2022-01-11 14:51 | 116.07 | 57.56 | 30 | 2027-12-01 | 1993-05-01 | -3.63 | 2023-04-02 | -4.6 | 2015-01-01 | -1.08 | 40.99 | 1976-02-01 | 16.57 | -7.9 | 2023-01-08 | -7.07 | 2023-04-04 | -4.9 | 1996-01-01 | 0.9 | 2028-01-01 | -9.57 | 2022-11-28 11:08 | 2022-12-07 17:52 | 112 | -22.93
179 | FR-335 | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов газоснабжения | План по стандартизации | 2022 | 1 | ТТЗ | Завершено | 2022-02-11 12:00 | Итерация №1 2022-01-11 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 0 2022-01-11 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 23 2022-02-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-02-11 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 40 2022-04-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.9 2022-04-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-04-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.9 2022-04-22 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.3 2022-04-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-04-22 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.9 2022-04-25 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.7 2022-04-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-04-27 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.3 2022-04-27 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 12 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-05-19 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.9 2022-05-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1.1 2022-05-25 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4 2022-05-31 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-05-31 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-05-31 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.8 2022-06-01 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 4.9 2022-06-08 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 17.2 2022-07-04 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 13.8 2022-07-22 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2 2022-07-26 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4 | 4 | 0.66 | 1 | -0.58 | 2022-06-01 17:00 |  | Жунова Анастасия Владимировна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Уникальный | Нет |  | Нет | Открытый конкурс |  |  | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов газоснабжения |  | 2022-01-11 15:44 | 0 | -58.51 | 2023-03-23 | 2023-03-05 | 1992-02-01 | -6.64 | 1997-04-01 | -1.67 | 2015-01-01 | -1.08 | 50.92 | 1969-12-01 | 16.82 | -7.65 | 17.21 | 2023-04-02 | 13.83 | 1989-04-01 | 1999-01-01 | 0.93 | 2023-03-04 | -6.82 | 2022-07-04 16:11 | 2022-08-01 12:40 | 137 | 2023-07-02
180 | FR-336 | Поставка приборов учета потребления ресурсов | План по стандартизации | 2022 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2022-06-10 12:00 | Итерация №1 2022-01-11 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 65.8 2022-04-15 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 34.3 2022-06-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-06-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 14.7 2022-06-30 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2022-07-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-07-01 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2 2022-07-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2022-07-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-07-05 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2022-07-05 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 28.7 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-08-15 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7 2022-08-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-08-24 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4 2022-08-30 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.1 2022-09-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-09-01 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2.8 2022-09-06 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5.4 _________________________________________________________ Итерация №3 2022-09-13 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.8 2022-09-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-09-16 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.9 2022-09-19 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2022-09-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-09-19 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.7 2022-09-20 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 25 2022-10-25 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 2.3 2022-10-27 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 3 2022-11-01 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 21.1 | 4 | 0.66 | 2 | 0.42 | 2022-09-20 15:00 |  | Букешев Марат Адылбекович | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  | 223-ФЗ | Нет |  |  |  | Поставка приборов учета потребления ресурсов |  | 2022-01-11 15:47 | 65.8 | 2029-07-01 | 34.27 | 16.54 | 1982-09-01 | 0.26 | 2025-03-01 | -3.39 | 0.29 | -1.94 | 25.24 | -12.99 | 34.09 | 1962-09-01 | 24.95 | 1978-09-01 | 2027-02-01 | -6.67 | 1998-02-01 | 1992-01-01 | 2023-07-21 | 2022-10-01 | 2022-10-25 08:33 | 2022-12-01 16:12 | 158 | 2023-07-23
181 | FR-337 | Выполнение строительно-монтажных работ для создания автоматизированной системы контроля прохода на объекты метрополитена | План по стандартизации | 2022 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2022-05-27 12:00 | Итерация №1 2022-01-11 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 65.8 2022-04-15 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 22.1 2022-05-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 2.1 2022-05-25 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 24.9 2022-06-30 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 21 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-07-29 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7.1 2022-08-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-08-09 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 7.9 2022-08-19 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2022-08-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2022-08-22 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 5.1 2022-08-29 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 13 _________________________________________________________ Итерация №3 2022-09-15 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.7 2022-09-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-09-16 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.9 2022-09-19 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 20.8 _________________________________________________________ Итерация №4 2022-10-18 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9.4 2022-10-31 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-31 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.8 2022-11-01 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9.8 _________________________________________________________ Итерация №5 2022-11-16 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.3 2022-11-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-18 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 2.8 2022-11-23 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 3 2022-11-28 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 4 2022-12-02 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2 2022-12-06 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0.2 | 1 | -2.34 | 4 | 1942-02-01 | 2022-11-22 12:00 |  | Букешев Марат Адылбекович | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет |  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ для создания автоматизированной системы контроля прохода на объекты метрополитена |  | 2022-01-11 15:48 | 65.79 | 2028-07-01 | 2023-12-22 | 1939-04-01 | 19.57 | 2023-01-10 | 0.79 | -5.85 | 1949-02-01 | 0.26 | 42.43 | 2023-02-04 | 43.87 | 2023-04-19 | 23.73 | 1956-08-01 | 2023-04-04 | -4.9 | 1996-01-01 | 0.9 | 0.2 | -10.65 | 2022-11-28 11:08 | 2022-12-06 15:55 | 161 | 2023-07-26
182 | FR-338 | Выполнение работ по реконструкции объектов газоснабжения | План по стандартизации | 2022 | 1 | ТТЗ | Завершено | 2022-02-11 12:00 | Итерация №1 2022-01-11 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 0 2022-01-11 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 23 2022-02-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-02-11 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 42 2022-04-14 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3 2022-04-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-04-19 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.8 2022-04-22 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.3 2022-04-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-04-22 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.8 2022-04-25 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-04-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-04-25 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2022-04-25 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.7 2022-04-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-04-27 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.3 2022-04-27 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 41.7 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-07-01 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2022-07-04 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-07-04 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.1 2022-07-07 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2022-07-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-07-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.3 2022-07-11 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.6 2022-07-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-07-12 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2022-07-12 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 5.9 2022-07-20 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 25.2 2022-08-24 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 15.9 2022-09-15 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2022-09-15 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 0.2 | 6 | 1966-02-01 | 1 | -0.58 | 2022-07-12 18:00 |  | Букешев Марат Адылбекович | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Уникальный | Нет |  | Нет |  |  |  | Выполнение работ по реконструкции объектов газоснабжения |  | 2022-01-11 15:51 | 0 | -58.51 | 2023-05-23 | 1932-05-01 | 2023-06-01 | -8.5 | 1949-06-01 | -0.15 | 0.18 | -2.05 | 50.36 | 2013-12-01 | 47.6 | 23.13 | 25.22 | 2023-05-10 | 15.89 | 1995-06-01 | 0 | -1.06 | 0.22 | -10.63 | 2022-08-24 15:01 | 2022-09-15 17:39 | 170 | 35.07
183 | FR-339 | Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт пешеходного перехода | План по стандартизации | 2022 | 4 | ТТЗ | РГ | 2022-10-14 12:00 | Итерация №1 2022-01-11 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 156.8 2022-08-29 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 33.9 2022-10-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-14 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 24.1 2022-11-18 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.3 2022-11-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-23 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 9 2022-12-06 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2022-12-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-12-07 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1 2022-12-08 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 13.8 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-12-28 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7 2023-01-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2023-01-13 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3 2023-01-18 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2023-01-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2023-01-19 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.8 2023-01-23 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2023-01-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2023-01-23 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.9 2023-01-24 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 8.1 _________________________________________________________ Итерация №3 2023-02-03 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.2 2023-02-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2023-02-09 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.9 2023-02-13 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2023-02-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2023-02-13 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.7 2023-02-14 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2023-02-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2023-02-14 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2023-02-14 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 3 | 6 | 1966-02-01 | 2 | 0.42 | 2023-02-14 18:00 |  | Букешев Марат Адылбекович | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна | [8 empty] | Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт пешеходного перехода |  | 2022-01-11 15:52 | 156.84 | 98.33 | 33.92 | 16.19 | 2023-02-11 | 1964-01-01 | 1952-05-01 | -1.12 | 0.16 | -2.07 | 42.38 | 2015-04-01 | 21.87 | -2.6 | 2023-05-03 | -12.12 | 0.15 | -8.79 |  | -1.06 |  | -10.85 | 2023-02-17 14:08 |  | 118 | -16.93
184 | FR-340 | Оказание услуг по аренде и лизингу медицинского оборудования | План по стандартизации | 2022 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2022-09-05 12:00 | Итерация №1 2022-01-11 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 41.7 2022-03-14 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 120.4 2022-09-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-09-05 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 10.6 2022-09-20 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.1 2022-09-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.3 2022-09-26 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 8.8 2022-10-07 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.2 2022-10-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.7 2022-10-13 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2022-10-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-14 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.1 2022-10-14 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2022-10-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-17 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2022-10-17 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 14.9 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-11-08 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.2 2022-11-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-18 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.9 2022-11-23 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2022-11-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-23 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.7 2022-11-25 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2022-11-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-25 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.1 2022-11-25 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2022-11-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-28 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 4.7 2022-12-05 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 5.9 2022-12-13 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 5.3 2022-12-20 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 2.8 2022-12-23 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2.2 2022-12-27 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.3 | 7 | 1966-03-01 | 1 | -0.58 | 2022-11-25 15:00 |  | Бибилашвили Надежда Михайловна | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | 223-ФЗ | Да | Открытый конкурс / Электронный аукцион |  |  | Оказание услуг по аренде и лизингу медицинского оборудования |  | 2022-01-11 17:55 | 41.7 | -16.81 | 120.37 | 102.64 | 2017-08-01 | -1.39 | 1952-08-01 | 1988-01-01 | 0.36 | -1.87 | 31.75 | -6.48 | 2023-08-20 | -3.67 | 2026-05-01 | -9.91 | 1975-02-01 | -6.19 | 2015-02-01 | 2023-09-01 | 2026-04-01 | -6.59 | 2022-12-20 16:25 | 2023-01-09 20:21 | 204 | 69.07
185 | FR-341 | Поставка реагентов для ПЦР-диагностики | План по стандартизации | 2022 | 4 | ТТЗ | РГ | 2022-12-30 12:00 | Итерация №1 2022-01-12 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 221.1 2022-11-29 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 12.1 2022-12-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-12-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.9 2022-12-19 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2022-12-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-12-20 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2022-12-20 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 5.8 2022-12-28 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 32.2 | 1 | -2.34 | 0 | -1.58 | 2022-12-21 12:00 |  | Шакиров Салават Ахматгаянович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет |  | Да | [5 empty] | 2022-01-12 09:44 | 221.05 | 162.54 | 2014-12-01 | -5.59 |  | -9.56 | 0.96 | -5.68 | 0.07 | -2.16 | 1996-01-01 | -36.27 | 1981-05-01 | -18.66 | 32.19 | 2023-02-17 | 0.15 | -8.79 |  | -1.06 |  | -10.85 | 2023-02-17 14:08 |  | 53 | -81.93
186 | FR-342 | Выполнение работ по монтажу (демонтажу) лифтов | План по стандартизации | 2022 | 1 | ТТЗ | Завершено | 2022-02-04 18:00 | Итерация №1 2022-01-12 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 16.3 2022-02-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-02-03 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.8 2022-02-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.1 2022-02-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-02-10 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 21.1 2022-03-15 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 11.6 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-03-31 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7 2022-04-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.4 2022-04-11 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.8 2022-04-12 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 6.3 _________________________________________________________ Итерация №3 2022-04-20 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.7 2022-04-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-04-25 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2022-04-25 - Stage Подготовка к РГ ⟶ МРГ Количество дней: 16.1 2022-05-23 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 1.7 2022-05-25 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 2.2 | 1 | -2.34 | 2 | 0.42 | 2022-04-25 12:00 |  | Желтова Яна Валерьевна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | 44-ФЗ / 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион |  |  | Выполнение работ по монтажу (демонтажу) лифтов |  | 2022-01-12 11:02 |  | -58.51 | 16.28 | -1.45 | 1964-09-01 | 0.08 | 2015-02-01 | -4.49 | 0.41 | -1.82 | 24.73 | -13.5 | 17.85 | -6.62 | 2023-12-16 | 0.95 |  | -8.94 | 1974-01-01 | 0.68 | 2022-02-01 | -8.63 |  | 2022-05-27 14:07 | 92 | -42.93
187 | FR-343 | Выполнение комплекса проектных и строительно-монтажных работ на наружных водопроводных сетях | План по стандартизации | 2022 | 1 | ТТЗ | Завершено | 2022-02-28 18:00 | Итерация №1 2022-01-12 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 9.9 2022-01-26 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 22.4 2022-02-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-02-28 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 27 2022-04-07 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.1 2022-04-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-04-12 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.5 2022-04-13 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.2 2022-04-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-04-14 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3.1 2022-04-19 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-05-04 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7.9 2022-05-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-05-18 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 10.8 2022-06-02 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-06-02 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-06-02 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 18.2 2022-06-29 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 5.6 2022-07-07 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 34.3 2022-08-24 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 15.9 2022-09-15 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2022-09-15 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 2.2 | 3 | -0.34 | 1 | -0.58 | 2022-06-02 18:00 |  | Морунов Олег Александрович | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Уникальный | Нет |  |  | Открытый конкурс / Электронный аукцион |  |  | Выполнение комплекса проектных и строительно-монтажных работ на наружных водопроводных и канализационных сетях |  | 2022-01-12 11:03 | 1994-09-01 | -48.57 | 22.35 | 1962-04-01 | 1987-07-01 | -1.69 | 1938-04-01 | -2.26 | 0.21 | -2.02 | 59.53 | 2023-03-21 | 14.61 | -9.86 | 34.26 | 2023-09-19 | 2023-09-15 | 1996-06-01 | 0 | -1.06 | 2018-02-01 | -8.67 | 2022-08-24 15:01 | 2022-09-19 17:01 | 161 | 2023-07-26
188 | FR-344 | Поставка батарей аккумуляторных | План по стандартизации | 2022 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2022-06-10 12:00 | Итерация №1 2022-01-12 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 87.2 2022-05-23 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 14 2022-06-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-06-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 12.9 2022-06-30 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3 2022-07-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-07-05 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.7 2022-07-06 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2022-07-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-07-07 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2022-07-07 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 11.9 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-07-25 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6.2 2022-08-02 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-08-02 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.9 2022-08-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2022-08-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-08-08 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3.1 2022-08-11 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 5 2022-08-18 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 3.9 2022-08-24 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 15.9 2022-09-15 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2022-09-15 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 2.2 | 3 | -0.34 | 1 | -0.58 | 2022-08-08 14:00 |  | Куркина Наталья Витальевна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Уникальный | Нет | Нет | Да | Электронный аукцион |  |  |  |  | 2022-01-12 11:48 | 87.25 | 28.74 | 14 | -3.73 | 2021-06-01 | -3.35 | 2023-04-04 | -2.6 | 0.09 | -2.14 | 2023-08-20 | -17.43 | 16.84 | -7.63 | 1991-03-01 | -11.26 | 2023-09-15 | 1996-06-01 | 0 | -1.06 | 2017-02-01 | -8.68 | 2022-08-24 15:01 | 2022-09-19 16:36 | 84 | -50.93
189 | FR-345 | Выполнение работ по созданию видеороликов | План по стандартизации | 2022 | 1 | СТЗ | Завершено | 2022-03-11 18:00 | Итерация №1 2022-01-12 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 27.2 2022-02-18 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 10 2022-03-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.7 2022-03-09 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 33.3 2022-04-25 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.9 2022-04-28 - Stage Внут. согл. ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2022-04-28 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2022-04-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-04-28 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.7 2022-04-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-04-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-04-29 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2022-04-29 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 19.7 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-06-02 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2022-06-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-06-03 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 5.1 2022-06-10 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2022-06-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-06-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.8 2022-06-14 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2022-06-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-06-14 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.8 2022-06-16 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 6.1 2022-06-24 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 6.2 2022-07-04 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 13.8 2022-07-22 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 6 | 4 | 0.66 | 1 | -0.58 | 2022-06-14 18:00 |  | Коровина Анна Анатольевна | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  |  | Нет | [5 empty] | Выполнение работ по созданию мультимедийного контента |  | 2022-01-12 11:50 | 27.24 | -31.27 | 1999-09-01 | -7.74 | 2023-01-01 | -8.46 | 2027-03-01 | -3.37 | 0.75 | -1.48 | 41.79 | 1956-03-01 | 2023-08-25 | 1933-01-01 | 2024-06-01 | -8.93 | 13.83 | 1989-04-01 |  | -1.06 | 2023-03-06 | -4.82 | 2022-07-04 16:11 | 2022-08-01 12:45 | 109 | -25.93
190 | FR-346 | Поставка дверей и комплектующих к ним | План по стандартизации | 2022 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2022-09-02 12:00 | Итерация №1 2022-01-12 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 155.5 2022-08-28 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.7 2022-09-02 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-09-02 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 13 2022-09-21 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.1 2022-09-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-09-27 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 10.7 2022-10-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2022-10-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-10-13 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2 2022-10-17 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-10-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-17 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2022-10-17 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 11.7 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-11-02 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.3 2022-11-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 7.9 2022-11-18 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-11-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-18 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2022-11-18 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 4.9 2022-11-25 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 17.1 2022-12-20 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 2.8 2022-12-23 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2.2 2022-12-27 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.2 | 4 | 0.66 | 1 | -0.58 | 2022-11-18 16:00 |  | Куркина Наталья Витальевна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | [6 empty] | Поставка дверей и комплектующих к ним |  | 2022-01-12 11:50 | 155.51 | 97 | 2023-07-04 | -13.03 | 2029-03-01 | -6.27 | 2018-05-01 | -1.46 | 0.19 | -2.04 | 33.64 | -4.59 | 2023-06-16 | -7.87 | 2023-09-17 | 1992-01-01 | 1975-02-01 | -6.19 | 2015-02-01 | 2023-09-01 | 2017-04-01 | -6.68 | 2022-12-20 16:25 | 2023-01-09 18:14 | 90 | -44.93
191 | FR-347 | Выполнение работ по текущему ремонту мостовых сооружений | План по стандартизации | 2022 | 4 | ТТЗ | РГ | 2022-11-18 12:00 | Итерация №1 2022-01-12 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 209.9 2022-11-14 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.2 2022-11-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-18 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 17.9 2022-12-14 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3 2022-12-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-12-19 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 8 2022-12-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.7 2022-12-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-12-30 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2 2023-01-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 8.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2023-01-20 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.9 2023-01-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2023-01-24 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 7.1 2023-02-02 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 11 | 2 | -1.34 | 1 | -0.58 | 2023-01-27 16:00 |  | Куркина Наталья Витальевна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна |  |  |  |  | Нет | [5 empty] | 2022-01-12 11:53 | 209.93 | 151.42 | 2023-04-01 | -13.5 | 2023-09-01 | -7.66 | 1975-03-01 | -2.89 | 0.08 | -2.15 | 35.04 | -3.19 | 2013-08-01 | -16.34 | 2023-03-11 | -4.14 | 0.15 | -8.79 |  | -1.06 |  | -10.85 | 2023-02-17 14:08 |  | 64 | -70.93
192 | FR-348 | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения, водоотведения (канализации) и теплоснабжения | План по стандартизации | 2022 | 1 | ТТЗ | Завершено | 2022-02-04 12:00 | Итерация №1 2022-01-13 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 16.3 2022-02-04 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-02-04 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-02-04 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 39.1 2022-04-04 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.1 2022-04-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-04-07 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.7 2022-04-14 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2022-04-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-04-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.9 2022-04-19 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-04-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-04-19 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.8 2022-04-20 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 11.3 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-05-11 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7 2022-05-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-05-20 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.1 2022-05-24 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2022-05-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-05-25 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.9 2022-06-01 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.8 2022-06-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-06-03 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.2 2022-06-03 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 6.1 2022-06-14 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 13.9 2022-07-04 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 13.8 2022-07-22 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2 2022-07-26 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 6 | 5 | 1966-01-01 | 1 | -0.58 | 2022-06-02 12:00 |  | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой |  | 44-ФЗ / 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион |  |  | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения, водоотведения (канализации) и теплоснабжения | Ранее тема - Выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения (канализации) | 2022-01-13 09:41 | 2023-03-16 | -42.21 | 0 | -17.73 | 1998-06-01 | -2.58 | 2023-09-06 | 0.26 | 0 | -2.23 | 53.75 | 15.52 | 17.43 | -7.04 | 13.91 | -1.26 | 13.83 | 1989-04-01 | 1999-01-01 | 0.93 | 1999-05-01 | -4.86 | 2022-07-04 16:11 | 2022-08-03 11:30 | 121 | -13.93
193 | FR-349 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту водоотводных и регуляционных сооружений | План по стандартизации | 2022 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2022-05-06 18:00 | Итерация №1 2022-01-13 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 77.3 2022-05-06 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-05-06 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-05-06 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 35.8 2022-06-30 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.2 2022-07-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-07-01 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1 2022-07-04 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 23.7 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-08-05 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.2 2022-08-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-08-11 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2022-08-11 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ РГ Количество дней: 3.7 2022-08-17 - Stage РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 0 _________________________________________________________ Итерация №3 2022-08-17 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-08-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-08-17 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2022-08-17 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 5.3 2022-08-24 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 15.9 2022-09-15 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2022-09-15 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 8.9 | 1 | -2.34 | 2 | 0.42 | 2022-08-16 12:00 |  | Першина Дарья Валерьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион |  | МРГ 13.09.2022 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту водоотводных и регуляционных сооружений |  | 2022-01-13 09:43 | 77.34 | 18.83 | 0 | -17.73 | 2022-04-01 | -5.34 | 2017-01-01 | -5.47 | 0.04 | -2.19 | 36.78 | -1.45 | 27.42 | 1995-02-01 | 2025-05-01 | -9.92 | 2023-09-15 | 1996-06-01 | 0 | -1.06 | 1989-08-01 | -1.96 | 2022-08-17 08:55:30 2022-08-24 15:01:31 | 2022-09-28 10:00 | 100 | -34.93
194 | FR-351 | Выполнение работ по развитию, модернизации информационных систем и ресурсов | План по стандартизации | 2022 | 3 | СТЗ | Завершено | 2022-08-05 18:00 | Итерация №1 2022-01-13 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 132.3 2022-07-27 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7 2022-08-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-08-05 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 18.1 2022-08-31 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 25 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-10-05 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.9 2022-10-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-12 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1 2022-10-13 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 8.8 _________________________________________________________ Итерация №3 2022-10-26 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.3 2022-10-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-28 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.6 2022-10-31 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.3 2022-10-31 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-31 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2022-10-31 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 18.8 2022-11-28 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 4 2022-12-02 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 6.4 | 1 | -2.34 | 2 | 0.42 | 2022-10-31 12:00 |  | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой |  |  |  | Открытый конкурс / Конкурс с ограниченным участием / Двухэтапный конкурс / Закрытый конкурс / Закрытый конкурс с ограниченным участием / Закрытый двухэтапный конкурс / Электронный аукцион / Закрытый аукцион |  |  | Выполнение работ по развитию, модернизации информационных систем и ресурсов |  | 2022-01-13 09:46 | 132.29 | 73.78 | 7 | -10.73 | 2025-07-01 | -2.31 | 0.31 | -6.33 | 0 | -2.23 | 19.72 | -18.51 | 33.73 | 2026-09-01 | 18.76 | 1959-03-01 | 2023-02-04 | -4.92 |  | -1.06 | 2023-04-06 | -4.45 | 2022-11-28 11:06 | 2022-12-12 21:07 | 97 | -37.93
195 | FR-352 | Выполнение работ по разработке, внедрению информационных систем и ресурсов | План по стандартизации | 2022 | 3 | СТЗ | Завершено | 2022-08-05 18:00 | Итерация №1 2022-01-13 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 132.3 2022-07-27 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7 2022-08-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-08-05 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 18.1 2022-08-31 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 25 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-10-05 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.9 2022-10-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-12 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1 2022-10-13 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 8.8 _________________________________________________________ Итерация №3 2022-10-26 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.3 2022-10-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-28 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.6 2022-10-31 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.3 2022-10-31 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-31 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2022-10-31 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 18.8 2022-11-28 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 4 2022-12-02 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 6.4 | 1 | -2.34 | 2 | 0.42 | 2022-10-31 12:00 |  | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Открытый конкурс / Конкурс с ограниченным участием / Двухэтапный конкурс / Закрытый конкурс / Закрытый конкурс с ограниченным участием / Закрытый двухэтапный конкурс / Электронный аукцион / Закрытый аукцион |  |  | Выполнение работ по разработке, внедрению информационных систем и ресурсов |  | 2022-01-13 09:48 | 132.29 | 73.78 | 2023-01-07 | -10.72 | 2025-07-01 | -2.31 | 0.29 | -6.35 | 0 | -2.23 | 19.73 | -18.5 | 33.73 | 2026-09-01 | 18.76 | 1959-03-01 | 2023-02-04 | -4.92 |  | -1.06 | 2023-04-06 | -4.45 | 2022-11-28 11:06 | 2022-12-12 21:07 | 97 | -37.93
196 | FR-353 | Оказание комплексной услуги по мониторингу событий в области информационной безопасности | План по стандартизации | 2022 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2022-08-26 18:00 | Итерация №1 2022-01-13 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 147.3 2022-08-17 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7 2022-08-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-08-26 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 26 2022-10-03 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.1 2022-10-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-07 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.9 2022-10-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 11.7 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-10-26 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.2 2022-10-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-28 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2022-10-28 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 19.8 2022-11-28 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 4 2022-12-02 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2 2022-12-06 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.2 | 1 | -2.34 | 1 | -0.58 | 2022-11-29 12:00 |  | Воробьев Вадим Владимирович | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой |  | 44-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион |  | МРГ 06.12.2022 | Оказание комплексной услуги по мониторингу событий в области информационной безопасности |  | 2022-01-13 09:50 | 147.31 | 88.8 | 1999-06-01 | -10.74 | 2024-02-01 | -7.32 | 2023-06-04 | -2.58 | 0.03 | -2.2 | 26.95 | -11.28 | 1971-11-01 | -12.76 | 19.77 | 2023-06-04 | 2023-04-04 | -4.9 | 1996-01-01 | 0.9 | 2018-04-01 | -6.67 | 2022-11-28 11:03 | 2022-12-12 15:19 | 82 | -52.93
197 | FR-354 | Оказание услуг по обработке данных информационных систем | План по стандартизации | 2022 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2022-09-09 18:00 | Итерация №1 2022-01-13 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 156.2 2022-08-30 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.2 2022-09-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-09-09 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 12.8 2022-09-28 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.3 2022-10-03 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-03 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 4.9 2022-10-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 2.9 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-10-13 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.2 2022-10-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-14 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 9.7 2022-10-28 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 16.1 _________________________________________________________ Итерация №3 2022-11-22 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7.1 2022-12-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-12-01 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3.6 2022-12-07 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 6.1 2022-12-15 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 3.3 2022-12-20 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 2.8 2022-12-23 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2.2 2022-12-27 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.8 | 1 | -2.34 | 2 | 0.42 | 2022-12-05 12:00 |  | Першина Дарья Валерьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | 44-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион |  | МРГ 27.12.2022 | Оказание услуг по обработке данных информационных систем |  | 2022-01-13 09:51 | 156.21 | 97.7 | 2023-08-01 | -9.5 | 1932-08-01 | -1.24 | 2027-03-01 | -3.37 | 0.02 | -2.21 | 30.94 | -7.29 | 2023-02-25 | 0.55 | 2025-03-01 | -11.92 | 1975-02-01 | -6.19 | 2015-02-01 | 2023-09-01 | 1979-04-01 | -6.06 | 2022-12-20 16:25 | 2023-01-10 09:05 | 89 | -45.93
198 | FR-355 | Выполнение работ по устройству или восстановлению ограждения и его элементов | План по стандартизации | 2022 | 4 | ТТЗ | РГ | 2022-10-21 18:00 | Итерация №1 2022-01-13 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 187.2 2022-10-12 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 7.2 2022-10-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-21 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 19.9 2022-11-21 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.2 2022-11-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-24 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 9.7 2022-12-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2022-12-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2022-12-12 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.6 2022-12-14 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-12-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-12-14 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2022-12-14 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 13.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2023-01-09 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.1 2023-01-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2023-01-13 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3 2023-01-18 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2023-01-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2023-01-19 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.7 2023-01-23 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2023-01-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2023-01-23 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.8 2023-01-24 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9.9 _________________________________________________________ Итерация №3 2023-02-07 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2023-02-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2023-02-07 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.9 2023-02-13 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2023-02-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2023-02-13 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.7 2023-02-14 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 3.2 | 6 | 1966-02-01 | 2 | 0.42 | 2023-02-13 18:00 |  | Першина Дарья Валерьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | [6 empty] | Выполнение работ по устройству или восстановлению ограждения и его элементов |  | 2022-01-13 09:53 | 187.17 | 128.66 | 2025-07-01 | -10.48 | 2023-04-01 | -5.33 | 1958-06-01 | -0.06 | 0.38 | -1.85 | 41.32 | 2023-09-03 | 2023-05-23 | -1.42 | 2021-03-01 | -11.96 | 0.15 | -8.79 |  | -1.06 |  | -10.85 | 2023-02-17 14:09 |  | 86 | -48.93
199 | FR-356 | Оказание услуг по ассенизации и (или) заправке водой неканализированных санитарных объектов | План по стандартизации | 2022 | 4 | ТТЗ | Revision OIV | 2022-11-25 18:00 | Итерация №1 2022-01-13 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 207.3 2022-11-10 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 9.1 2022-11-23 - Stage Внут. согл. ⟶ Develop Количество дней: 0 2022-11-23 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.8 2022-11-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-25 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 12 2022-12-13 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.1 2022-12-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-12-16 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.7 2022-12-19 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.3 2022-12-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-12-20 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.9 2022-12-21 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 16.8 _________________________________________________________ Итерация №2 2023-01-20 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.2 2023-01-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2023-01-26 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 4.7 2023-02-02 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 11.2 | 2 | -1.34 | 2 | 0.42 | 2023-02-27 12:00 |  | Воробьев Вадим Владимирович | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич | [10 empty] | 2022-01-13 09:55 | 207.25 | 148.74 | 2023-09-10 | -6.83 | 2023-04-04 | -5.16 | 1947-04-01 | -2.17 | 0.12 | -2.11 | 18.16 | -20.07 | 2023-02-28 | 1955-03-01 |  | -15.17 |  | -8.94 |  | -1.06 |  | -10.85 |  |  | 66 | -68.93
200 | FR-357 | Оказание услуг по открытию кредитной линии | План по стандартизации | 2022 | 2 | СТЗ | Завершено | 2022-05-27 18:00 | Итерация №1 2022-01-13 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 54.9 2022-04-04 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 30.2 2022-05-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 3.1 2022-05-25 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 12.9 2022-06-14 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2022-06-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-06-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.9 2022-06-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-06-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-06-16 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3 2022-06-21 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 9.3 2022-07-04 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 36.9 2022-08-24 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 15.9 2022-09-15 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 2.2 | 2 | -1.34 | 0 | -1.58 | 2022-06-16 18:00 |  | Желтова Яна Валерьевна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион |  | Предложение ДЭПиР | Оказание услуг по предоставлению кредитов и займов |  | 2022-01-13 11:31 | 54.93 | -3.58 | 30.17 | 1944-12-01 |  | -9.56 | 0.87 | -5.77 | 2014-03-01 | 0.91 | 16.81 | -21.42 | 1934-09-01 | -15.13 | 36.89 | 21.72 | 2023-09-15 | 1996-06-01 |  | -1.06 | 2015-02-01 | -8.7 | 2022-08-24 15:04 | 2022-09-19 16:13 | 115 | -19.93
201 | FR-358 | Поставка вентиляционного оборудования | План по стандартизации | 2022 | 3 | ТТЗ | РГ | 2022-08-19 18:00 | Итерация №1 2022-01-13 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 106.1 2022-06-21 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 43.1 2022-08-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-08-19 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 26.7 2022-09-27 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.2 2022-09-29 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-09-29 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 7.7 2022-10-11 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2022-10-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-10-11 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1 2022-10-12 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 36.8 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-12-05 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2022-12-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-12-05 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.8 2022-12-07 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9.3 _________________________________________________________ Итерация №3 2022-12-20 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-12-20 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-12-20 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.9 2022-12-21 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2022-12-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-12-21 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 2.9 2022-12-26 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 34 | 3 | -0.34 | 2 | 0.42 | 2022-12-21 18:00 |  | Желтова Яна Валерьевна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна | [7 empty] | Предложение ГБУ АЦ | Поставка вентиляционного оборудования |  | 2022-01-13 11:37 | 106.12 | 47.61 | 43.1 | 25.37 | 0.09 | -9.47 | 1946-02-01 | -4.18 | 0.25 | -1.98 | 40.98 | 1975-02-01 | 46.14 | 21.67 | 33.96 | 18.79 | 0.15 | -8.79 |  | -1.06 |  | -10.85 | 2023-02-17 14:09 |  | 167 | 32.07
202 | FR-359 | Выполнение комплекса работ по созданию экспозиций с изготовлением выставочных элементов | План по стандартизации | 2022 | 2 | СТЗ | Завершено | 2022-05-27 12:00 | Итерация №1 2022-01-13 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 85.9 2022-05-23 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.3 2022-05-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-05-27 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 23.1 2022-06-30 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2 2022-07-04 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-07-04 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.8 2022-07-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2022-07-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-07-05 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2022-07-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-07-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-07-05 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.8 2022-07-06 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9.9 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-07-20 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.2 2022-08-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-08-01 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.8 2022-08-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2022-08-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-08-08 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 5.1 2022-08-15 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 7 2022-08-24 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 43.6 2022-10-25 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2.3 2022-10-27 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.8 | 4 | 0.66 | 1 | -0.58 | 2022-08-08 15:00 |  | Бутасова Светлана Валерьевна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна | [8 empty] | Выполнение комплекса работ по созданию экспозиций с изготовлением выставочных элементов |  | 2022-01-13 11:39 | 85.89 | 27.38 | 1931-04-01 | -13.42 | 2023-08-01 | -1.33 | 2028-02-01 | -4.36 | 0.09 | -2.14 | 34.65 | -3.58 | 16.84 | -7.63 | 43.58 | 28.41 | 2027-02-01 | -6.67 |  | -1.06 | 1976-04-01 | -6.09 | 2022-10-25 08:33 | 2022-11-03 09:14 | 117 | -17.93
203 | FR-360 | Выполнение работ по капитальному ремонту мостовых сооружений и тоннелей | План по стандартизации | 2022 | 4 | ТТЗ | РГ | 2022-11-18 12:00 | Итерация №1 2022-01-13 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 208.5 2022-11-12 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.5 2022-11-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-17 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2022-11-17 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2022-11-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-18 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 17.3 2022-12-13 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.9 2022-12-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-12-16 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2022-12-16 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2022-12-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-12-16 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.8 2022-12-21 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.3 2022-12-21 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1.8 2022-12-23 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 6.8 2023-01-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 8.1 _________________________________________________________ Итерация №2 2023-01-20 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.8 2023-01-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 2.2 2023-01-27 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.1 2023-02-01 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2023-02-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2023-02-01 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.8 2023-02-02 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 5.9 _________________________________________________________ Итерация №3 2023-02-10 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.5 2023-02-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.4 2023-02-13 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2023-02-13 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2023-02-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2023-02-13 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2023-02-13 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 4 | 6 | 1966-02-01 | 2 | 0.42 | 2023-02-13 10:00 |  | Спицына Наталья Владимировна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Уникальный | Нет |  | Нет |  |  |  | Выполнение работ по капитальному ремонту мостовых сооружений и тоннелей |  | 2022-01-13 11:40 | 208.51 | 150 | 1955-03-01 | -14.18 | 1939-03-01 | -6.17 | 2022-04-01 | -2.42 | 1951-04-01 | 2028-02-01 | 30.87 | -7.36 | 2023-03-14 | -10.44 | 2023-04-04 | -11.13 | 0.15 | -8.79 |  | -1.06 |  | -10.85 | 2023-02-17 14:09 |  | 65 | -69.93
204 | FR-361 | Поставка штор медицинских для зонирования помещений | План по стандартизации | 2022 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2022-06-15 12:00 | Итерация №1 2022-01-13 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 14.9 2022-02-03 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 87.1 2022-06-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-06-15 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4 2022-06-21 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.1 2022-06-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-06-24 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 6.9 2022-07-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2022-07-06 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-07-06 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2022-07-06 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 9.6 2022-07-20 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 25.3 2022-08-24 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 15.9 2022-09-15 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2022-09-15 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 26 | 2 | -1.34 | 0 | -1.58 | 2022-07-06 14:00 |  | Спицына Наталья Владимировна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион |  |  | Поставка штор медицинских для зонирования помещений |  | 2022-01-13 13:41 | 14.91 | -43.6 | 87.05 | 69.32 |  | -9.56 | 2023-02-04 | -2.44 | 0.07 | -2.16 | 1992-10-01 | -27.31 | 1963-09-01 | -14.84 | 25.27 | 2023-01-10 | 2023-09-15 | 1996-06-01 | 0 | -1.06 | 26 | 15.15 | 2022-08-24 15:04 | 2022-10-21 12:31 | 179 | 44.07
205 | FR-363 | Оказание услуг по документационному сопровождению сводного перечня городских строительных программ | План по стандартизации | 2022 | 4 | ТТЗ | Revision OIV | 2022-11-25 12:00 | Итерация №1 2022-02-09 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 171.8 2022-10-18 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 27.1 2022-11-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-25 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 26.1 2023-01-09 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.7 2023-01-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2023-01-13 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.9 2023-01-18 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.2 2023-01-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2023-01-25 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.9 2023-01-30 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2023-01-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2023-01-30 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.9 2023-02-01 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2023-02-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2023-02-01 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2023-02-01 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 11.7 | 4 | 0.66 | 1 | -0.58 | 2023-02-02 18:00 |  | Клюева Ангелина Эдуардовна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна | [8 empty] | Оказание услуг по документационному сопровождению сводного перечня городских строительных программ |  | 2022-02-09 17:54 | 171.82 | 113.31 | 2023-06-27 | 1933-09-01 | 0.29 | -9.27 | 2014-09-01 | 2023-05-02 | 0.22 | -2.01 | 33.74 | -4.49 | 1972-11-01 | -12.75 |  | -15.17 |  | -8.94 |  | -1.06 |  | -10.85 |  |  | 82 | -52.93
206 | FR-364 | Оказание услуг по проведению строительного контроля при выполнении строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства | План по стандартизации | 2022 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2022-05-25 18:00 | Итерация №1 2022-03-22 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 20.1 2022-04-19 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 22.2 2022-05-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-05-25 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 8.6 2022-06-07 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 12.3 2022-06-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-06-24 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3.1 2022-06-29 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 11.7 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-07-15 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.9 2022-07-22 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2022-07-22 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 6.2 2022-08-01 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9.6 _________________________________________________________ Итерация №3 2022-08-15 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.2 2022-08-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-08-19 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 6.2 2022-08-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2022-08-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-08-30 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2.8 2022-09-02 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 6.4 _________________________________________________________ Итерация №4 2022-09-12 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.9 2022-09-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-09-16 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0.9 2022-09-19 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 25.8 2022-10-25 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 2.3 2022-10-27 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 3 2022-11-01 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 3.2 | 2 | -1.34 | 3 | 1942-01-01 | 2022-09-16 16:00 | 2022-08-30 12:00 | Морунов Олег Александрович | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | 44-ФЗ / 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион |  |  | Оказание услуг по проведению строительного контроля при выполнении строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства |  | 2022-03-22 12:08 | 2023-06-20 | -38.45 | 22.18 | 1945-04-01 | 2023-07-13 | 1951-03-01 | 2023-04-13 | 2023-04-06 | 0.28 | -1.95 | 27.73 | -10.5 | 27.69 | 2022-03-01 | 25.78 | 1961-10-01 | 2027-02-01 | -6.67 | 1998-02-01 | 1992-01-01 | 2016-03-01 | -7.69 | 2022-10-25 08:33 | 2022-11-07 18:21 | 138 | 2023-07-03
207 | FR-365 | Оказание услуг по страхованию строительно-монтажных рисков и гражданской ответственности при проведении строительно-монтажных работ | План по стандартизации | 2022 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2022-06-06 18:00 | Итерация №1 2022-03-22 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 34.3 2022-05-13 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 15.8 2022-06-06 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-06-06 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 18.9 2022-07-04 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.8 2022-07-07 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.2 2022-07-07 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2022-07-07 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2022-07-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-07-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.1 2022-07-11 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.6 2022-07-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-07-12 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.1 2022-07-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.2 2022-07-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-07-12 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2022-07-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.6 2022-07-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-07-13 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2022-07-13 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 17.2 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-08-05 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8 2022-08-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-08-17 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 8 2022-08-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.1 2022-09-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-09-01 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2 2022-09-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.7 2022-09-06 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-09-06 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 12.3 2022-09-22 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.9 2022-09-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-09-26 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.8 2022-09-27 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-09-27 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-09-27 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0 2022-09-27 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 7.8 _________________________________________________________ Итерация №3 2022-10-07 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.2 2022-10-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-12 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3 2022-10-17 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.8 2022-10-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-18 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2022-10-18 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2022-10-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-18 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.7 2022-10-19 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 0 _________________________________________________________ Итерация №4 2022-10-19 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-10-19 - Stage Внут. согл. ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0 2022-10-19 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-10-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-19 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2022-10-19 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 3.9 2022-10-25 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 2.3 2022-10-27 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 3 2022-11-01 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 2.9 | 11 | 1966-07-01 | 3 | 1942-01-01 | 2022-10-18 18:00 |  | Белогурова Полина Алексеевна | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой / Уникальный | Нет | 44-ФЗ / 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион |  |  | Оказание услуг по страхованию строительно-монтажных рисков и гражданской ответственности при проведении строительно-монтажных работ |  | 2022-03-22 12:09 | 34.3 | -24.21 | 15.83 | -1.9 | 2022-11-01 | 1966-01-01 | 2023-06-12 | 1942-05-01 | 0.43 | -1.8 | 47.12 | 1989-08-01 | 2023-01-25 | 0.54 | 1988-03-01 | -11.29 | 2027-02-01 | -6.67 | 1998-02-01 | 1992-01-01 | 1989-02-01 | -7.96 | 2022-10-25 08:33 | 2022-11-07 11:48 | 124 | -10.93
208 | FR-366 | Оказание услуг по формированию и передаче видеоизображений от систем видеонаблюдения | План по стандартизации | 2022 | 2 | СТЗ | Завершено | 2022-05-13 18:00 | Итерация №1 2022-03-22 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 20.7 2022-04-20 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 13.4 2022-05-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-05-13 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 32.7 2022-06-30 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.3 2022-06-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-06-30 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2022-06-30 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 16.7 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-07-25 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 12.1 2022-08-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-08-10 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2022-08-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 25.9 _________________________________________________________ Итерация №3 2022-09-15 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 6.1 2022-09-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-09-23 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 11 2022-10-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 12 _________________________________________________________ Итерация №4 2022-10-26 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-10-26 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-26 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.9 2022-10-28 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-10-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-28 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2022-10-28 - Stage Подготовка к РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 19.8 _________________________________________________________ Итерация №5 2022-11-28 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.3 2022-11-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-28 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.6 2022-11-29 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.1 2022-12-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-12-01 - Stage DEPiR ⟶ РГ Количество дней: 8.3 2022-12-13 - Stage РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 0 _________________________________________________________ Итерация №6 2022-12-13 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-12-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-12-13 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2022-12-13 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 5 2022-12-20 - Stage РГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2.8 2022-12-23 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 2.3 | 3 | -0.34 | 5 | 1942-03-01 | 2022-11-29 12:00 |  | Коровина Анна Анатольевна | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | [6 empty] | Оказание услуг по формированию и передаче видеоизображений от систем видеонаблюдения |  | 2022-03-22 16:39 | 20.69 | -37.82 | 13.41 | -4.32 | 18.52 | 1996-08-01 | 1941-02-01 | -4.23 | 0.07 | -2.16 | 54.55 | 16.32 | 54.6 | 30.13 | 24.74 | 1957-09-01 | 1976-02-01 | -6.18 |  | -1.06 | 1931-02-01 | -8.54 | 2022-12-13 17:32:56 2022-12-20 16:25:30 | 2022-12-27 18:05 | 173 | 38.07
209 | FR-367 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту контрольно-кассовой техники, в том числе терминалов для продажи билетов | План по стандартизации | 2022 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2022-08-12 18:00 | Итерация №1 2022-03-23 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 55.7 2022-06-16 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 40.1 2022-08-11 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-08-11 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 39.1 2022-10-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.8 2022-10-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-10-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 2.1 2022-10-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2022-10-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-13 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.9 2022-10-14 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-10-14 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-14 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.9 2022-10-17 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 14.8 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-11-08 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.1 2022-11-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-18 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.2 2022-11-23 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2022-11-23 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-23 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 1.7 2022-11-25 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2022-11-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-25 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.2 2022-11-25 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 8.9 _________________________________________________________ Итерация №3 2022-12-08 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.7 2022-12-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-12-09 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 1.1 2022-12-12 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 6.1 2022-12-20 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 2.8 2022-12-23 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2.2 2022-12-27 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.1 | 5 | 1966-01-01 | 2 | 0.42 | 2022-12-12 15:00 |  | Морунов Олег Александрович | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  | 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион |  |  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту контрольно-кассовой техники, в том числе терминалов для продажи билетов |  | 2022-03-23 17:07 | 55.73 | -2.78 | 40.05 | 22.32 | 2023-08-08 | -0.76 | 2023-12-04 | -2.52 | 0.29 | -1.94 | 49.13 | 2023-09-10 | 23.75 | -0.72 | 2023-01-06 | -9.07 | 1975-02-01 | -6.19 | 2015-02-01 | 2023-09-01 | 2014-04-01 | -6.71 | 2022-12-20 16:26 | 2023-01-09 17:27 | 141 | 2023-07-06
210 | FR-368 | Поставка парковочного оборудования | План по стандартизации | 2022 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2022-09-16 18:00 | Итерация №1 2022-03-23 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 116.9 2022-09-09 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5 2022-09-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-09-16 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 10.8 2022-10-03 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.3 2022-10-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-05 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3 2022-10-10 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 11.7 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-10-26 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8.1 2022-11-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-11-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.7 2022-11-15 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.1 2022-11-16 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-11-16 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 2.1 2022-11-18 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 6 _________________________________________________________ Итерация №3 2022-11-28 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3.9 2022-12-02 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-12-02 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 2.1 2022-12-06 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 9.9 2022-12-20 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 2.8 2022-12-23 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2.2 2022-12-27 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.2 | 2 | -1.34 | 2 | 0.42 | 2022-12-02 12:00 |  | Коровина Анна Анатольевна | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Федеральный |  |  | Нет | Электронный аукцион |  |  | Поставка парковочного оборудования |  | 2022-03-23 17:09 | 116.92 | 58.41 | 1995-04-01 | -12.78 | 2023-05-12 | 1949-02-01 | 1945-03-01 | -3.19 | 0.27 | -1.96 | 2023-07-22 | -15.53 | 17.68 | -6.79 | 1995-09-01 | -5.22 | 1975-02-01 | -6.19 | 2015-02-01 | 2023-09-01 | 2018-04-01 | -6.67 | 2022-12-20 16:26 | 2023-01-09 18:32 | 80 | -54.93
211 | FR-373 | Поставка светофоров и комплектующих к ним | План по стандартизации | 2022 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2022-08-19 12:00 | Итерация №1 2022-06-08 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 16.1 2022-07-01 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 35 2022-08-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-08-19 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 27 2022-09-27 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 9.7 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-10-11 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 5.2 2022-10-18 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1.2 2022-10-19 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 7 2022-10-28 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2022-10-31 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-10-31 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 9.7 2022-11-15 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 3.3 2022-11-18 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 5.8 2022-11-28 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 4 2022-12-02 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2 2022-12-06 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 1.2 | 1 | -2.34 | 1 | -0.58 | 2022-10-31 12:00 |  | Букешев Марат Адылбекович | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна | [8 empty] | Поставка светофоров и комплектующих к ним |  | 2022-06-08 09:06 | 16.15 | -42.36 | 34.97 | 17.24 | 2021-05-01 | -4.35 | 0.86 | -5.78 | 1935-01-01 | -0.88 | 43.71 | 1948-05-01 | 2023-03-13 | -11.44 | 1981-05-01 | -9.36 | 2023-04-04 | -4.9 | 1996-01-01 | 0.9 | 2023-02-01 | -9.65 | 2022-11-28 11:08 | 2022-12-07 15:52 | 112 | -22.93
212 | FR-375 | Поставка расходных материалов для обработки, утилизации и стерилизации | Дорожная карта и план по стандартизации | 2022 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2022-06-30 12:00 | Итерация №1 2022-06-28 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 0 2022-06-28 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2022-06-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-06-28 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1 2022-06-29 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 5.7 2022-07-07 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 34.2 2022-08-24 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 15.9 2022-09-15 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2022-09-15 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 20.2 | 0 | -3.34 | 0 | -1.58 |  |  | Моисеев Евгений Александрович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  |  |  |  | Да |  |  |  | Поставка расходных материалов для обработки, утилизации и стерилизации |  | 2022-06-28 16:26 | 0 | -58.51 | 0.06 | -17.67 |  | -9.56 |  | -6.64 | 0.01 | -2.22 | 0.96 | -37.27 | 1967-05-01 | -18.8 | 34.24 | 2023-07-19 | 15.89 | 1995-06-01 | 0.01 | -1.05 | 20.19 | 1934-09-01 | 2022-08-24 15:05 | 2022-10-13 17:06 | 77 | -57.93
213 | FR-376 | Поставка расходных материалов для функциональной диагностики | План по стандартизации | 2022 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2022-08-12 12:00 | Итерация №1 2022-07-05 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.9 2022-07-07 - Stage Внут. согл. ⟶ Develop Количество дней: 3.8 2022-07-13 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.3 2022-07-19 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-07-19 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 6 2022-07-27 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 2.8 2022-08-01 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-08-01 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.3 2022-08-01 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 10.9 2022-08-16 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 6 2022-08-24 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 15.9 2022-09-15 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 0 2022-09-15 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 29.9 | 1 | -2.34 | 0 | -1.58 | 2022-08-01 12:00 |  | Шакиров Салават Ахматгаянович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  |  | Да | [5 empty] | 2022-07-05 16:03 |  | -58.51 | 2021-06-01 | -11.52 |  | -9.56 | 1982-02-01 | -3.82 | 1978-03-01 | 1955-01-01 | 2028-06-01 | -31.95 | 1991-10-01 | -13.56 | 1995-05-01 | -9.22 | 15.89 | 1995-06-01 | 0 | -1.06 | 29.92 | 2023-07-19 | 2022-08-24 15:05 | 2022-10-27 10:33 | 83 | -51.93
214 | FR-379 | Оказание услуг по выполнению природоохранных мероприятий в отношении объектов животного мира, обитающих на природных территориях города Москвы и изъятых из естественной среды обитания | План по стандартизации | 2022 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2022-09-16 18:00 | Итерация №1 2022-08-05 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 13.9 2022-08-25 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 11.3 2022-09-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-09-09 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 16.8 2022-10-04 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 4.2 2022-10-10 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-10 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 3.7 2022-10-14 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.2 2022-10-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-10-17 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.9 2022-10-19 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Revision OIV Количество дней: 11.8 _________________________________________________________ Итерация №2 2022-11-07 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 8 2022-11-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-17 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.2 2022-11-23 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1 2022-11-24 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-24 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.8 2022-11-25 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2022-11-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-25 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.1 2022-11-25 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.7 2022-11-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0.1 2022-11-28 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 4.9 2022-12-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2022-12-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-12-05 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.1 2022-12-05 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-12-05 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-12-05 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 1.1 2022-12-06 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ РГ Количество дней: 5 2022-12-13 - Stage РГ ⟶ Revision OIV Количество дней: 0 _________________________________________________________ Итерация №3 2022-12-13 - Stage Revision OIV ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-12-13 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-12-13 - Stage DEPiR ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 0 2022-12-13 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 5 2022-12-20 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 2.8 2022-12-23 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2.2 2022-12-27 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 4.1 | 7 | 1966-03-01 | 2 | 0.42 | 2022-12-05 18:00 |  | Осипенкова Елена Владимировна / Белогурова Полина Алексеевна | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  | 44-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион |  |  | Оказание услуг по выполнению природоохранных мероприятий в отношении объектов животного мира, обитающих на природных территориях города Москвы и изъятых из естественной среды обитания |  | 2022-08-05 11:45 | 13.91 | -44.6 | 2029-11-01 | -6.44 | 2023-04-08 | -1.52 | 1945-07-01 | 0.81 | 0.24 | -1.99 | 33.58 | -4.65 | 16.73 | -7.74 | 1995-04-01 | -10.22 | 1976-02-01 | -6.18 | 2015-02-01 | 2023-09-01 | 2023-09-04 | -6.76 | 2022-12-13 17:30:59 2022-12-20 16:25:46 | 2023-01-09 16:18 | 91 | -43.93
215 | FR-382 | Поставка термоиндикаторов | План по стандартизации | 2022 | 4 | ТТЗ | Завершено | 2022-10-31 18:00 | Итерация №1 2022-09-20 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 28.2 2022-10-28 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-10-28 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-10-28 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 10 2022-11-14 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 3 2022-11-17 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-17 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 3.7 2022-11-23 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 12 2022-12-09 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 7.2 2022-12-20 - Stage РГ ⟶ МРГ Количество дней: 2.8 2022-12-23 - Stage МРГ ⟶ Загрузка в ЕАИСТ Количество дней: 2.2 2022-12-27 - Stage Загрузка в ЕАИСТ ⟶ Завершено Количество дней: 6 | 1 | -2.34 | 0 | -1.58 | 2022-11-17 18:00 |  | Моисеев Евгений Александрович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Федеральный |  | Нет | Да | Электронный аукцион |  |  | Поставка термоиндикаторов |  | 2022-09-20 10:05 | 28.21 | -30.3 | 0.01 | -17.72 |  | -9.56 | 2023-05-03 | -3.59 | 0.03 | -2.2 | 13.76 | -24.47 | 12 | -12.47 | 2021-07-01 | -7.96 | 1975-02-01 | -6.19 | 2015-02-01 | 2023-09-01 | 2023-02-06 | -4.83 | 2022-12-20 16:26 | 2023-01-11 14:40 | 47 | -87.93
216 | FR-383 | Поставка расходных материалов для сбора, перемещения и временного хранения медицинских отходов | План по стандартизации | 2022 | 4 | ТТЗ | РГ | 2022-11-28 12:00 | Итерация №1 2022-11-01 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 17.2 2022-11-25 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-11-25 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-11-25 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 7.7 2022-12-07 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 1.2 2022-12-08 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-12-08 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.1 2022-12-08 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.9 2022-12-09 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-12-09 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 0.9 2022-12-12 - Stage Revision DEPiR ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0 2022-12-12 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2022-12-12 - Stage DEPiR ⟶ На согл. в ОИВ Количество дней: 0.1 2022-12-12 - Stage На согл. в ОИВ ⟶ Подготовка к РГ Количество дней: 11.7 2022-12-28 - Stage Подготовка к РГ ⟶ РГ Количество дней: 32.1 | 3 | -0.34 | 0 | -1.58 | 2022-12-09 16:00 |  | Моисеев Евгений Александрович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  |  | Да | [5 empty] | 2022-11-01 10:20 | 17.24 | -41.27 | 0 | -17.73 |  | -9.56 | 2015-02-01 | -4.49 | 0.08 | -2.15 | 1985-08-01 | -29.38 | 1971-11-01 | -12.76 | 32.14 | 16.97 | 0.15 | -8.79 |  | -1.06 |  | -10.85 | 2023-02-17 14:09 |  | 55 | -79.93
217 | FR-385 | Выполнение работ по капитальному ремонту фонтанов | План по стандартизации | 2023 | 1 | ТТЗ | Revision DEPiR | 2023-01-30 12:00 | Итерация №1 2023-01-10 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 0 2023-01-10 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 14 2023-01-30 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 2023-01-30 - Stage DEPiR ⟶ Revision DEPiR Количество дней: 14.1 | 1 | -2.34 | 0 | -1.58 | 2023-02-22 12:00 |  | Казеева Татьяна Петровна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна | [10 empty] | 2023-01-10 09:46 | 0 | -58.51 | 2023-04-14 | -3.69 |  | -9.56 | 0.16 | -6.48 | 0.01 | -2.22 | 14.13 | -24.1 |  | -24.47 |  | -15.17 |  | -8.94 |  | -1.06 |  | -10.85 |  |  | 28 | -106.93
218 | FR-386 | Выполнение работ по монтажу, установке, настройке средств охранной сигнализации, систем видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом | План по стандартизации | 2023 | 1 | ТТЗ | DEPiR | 2023-02-06 18:00 | Итерация №1 2023-01-10 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 19 2023-02-06 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 0 | 0 | -3.34 | 0 | -1.58 |  |  | Желтова Яна Валерьевна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна | [7 empty] | Предложение ДЭПиР, на основании создания нестандартизированной позиции СПГЗ "Монтаж охранной сигнализации" в позиции КПГЗ 02.12.99 МОНТАЖ, УСТАНОВКА, СБОРКА ПРОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ | Выполнение работ по монтажу, установке, настройке средств охранной сигнализации, систем видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом |  | 2023-01-10 10:11 |  | -58.51 | 2023-02-19 | 2029-01-01 |  | -9.56 |  | -6.64 | 0.01 | -2.22 | 2029-09-01 | -28.94 |  | -24.47 |  | -15.17 |  | -8.94 |  | -1.06 |  | -10.85 |  |  | 29 | -105.93
219 | FR-387 | Выполнение комплекса работ по подготовке научно-проектной документации и сохранению объекта культурного наследия | План по стандартизации | 2023 | 1 | ТТЗ | Develop | 2023-02-20 18:00 | Итерация №1 2023-01-10 - Stage Planned ⟶ Develop Количество дней: 0 | 0 | -3.34 | 0 | -1.58 |  |  | Морунов Олег Александрович | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна | [10 empty] | 2023-01-10 11:45 | 0 | -58.51 | 28.25 | 1952-10-01 |  | -9.56 |  | -6.64 |  | -2.23 |  | -38.23 |  | -24.47 |  | -15.17 |  | -8.94 |  | -1.06 |  | -10.85 |  |  | 28 | -106.93
220 | FR-388 | Поставка ультрабыстрых зарядных станций для зарядки электробусов | План по стандартизации | 2023 | 2 | ТТЗ | Planned | 2023-05-15 12:00 |  | 0 | -3.34 | 0 | -1.58 |  |  | Букешев Марат Адылбекович | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна | [8 empty] | Поставка ультрабыстрых зарядных станций для зарядки электробусов |  | 2023-01-11 09:29 |  | -58.51 |  | -17.73 |  | -9.56 |  | -6.64 |  | -2.23 |  | -38.23 |  | -24.47 |  | -15.17 |  | -8.94 |  | -1.06 |  | -10.85 |  |  | 0 | -134.93
221 | FR-389 | Оказание услуг по освобождению от сторонних предметов объектов недвижимости города Москвы | План по стандартизации | 2023 | 2 | ТТЗ | Planned | 2023-04-03 18:00 |  | 0 | -3.34 | 0 | -1.58 |  |  | Хуснутдинова Альбина Ильсуровна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна | [8 empty] | Оказание услуг по освобождению от сторонних предметов объектов недвижимости города Москвы |  | 2023-01-11 11:25 |  | -58.51 |  | -17.73 |  | -9.56 |  | -6.64 |  | -2.23 |  | -38.23 |  | -24.47 |  | -15.17 |  | -8.94 |  | -1.06 |  | -10.85 |  |  | 0 | -134.93
222 | FR-390 | Оказание услуг по организации безопасного передвижения пешеходов при изменении организации дорожного движения | План по стандартизации | 2023 | 3 | ТТЗ | Planned | 2023-07-10 18:00 |  | 0 | -3.34 | 0 | -1.58 |  |  | Степанян Марк Маратович | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна | [8 empty] | Оказание услуг по организации безопасного передвижения пешеходов при изменении организации дорожного движения |  | 2023-01-11 11:28 |  | -58.51 |  | -17.73 |  | -9.56 |  | -6.64 |  | -2.23 |  | -38.23 |  | -24.47 |  | -15.17 |  | -8.94 |  | -1.06 |  | -10.85 |  |  | 0 | -134.93
223 | FR-391 | Информационно-аналитическое и научно-методическое сопровождение реализации программы реновации жилищного фонда | План по стандартизации | 2023 | 2 | ТТЗ | Planned | 2023-04-17 12:00 |  | 0 | -3.34 | 0 | -1.58 |  |  | Клюева Ангелина Эдуардовна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна | [8 empty] | Информационно-аналитическое и научно-методическое сопровождение реализации программы реновации жилищного фонда |  | 2023-01-13 11:16 |  | -58.51 |  | -17.73 |  | -9.56 |  | -6.64 |  | -2.23 |  | -38.23 |  | -24.47 |  | -15.17 |  | -8.94 |  | -1.06 |  | -10.85 |  |  | 0 | -134.93
224 | FR-392 | Оказание риэлторских услуг | План по стандартизации | 2023 | 4 | ТТЗ | Planned | 2023-10-16 12:00 |  | 0 | -3.34 | 0 | -1.58 |  |  | Клюева Ангелина Эдуардовна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна | [8 empty] | Оказание риэлторских услуг |  | 2023-01-13 11:19 |  | -58.51 |  | -17.73 |  | -9.56 |  | -6.64 |  | -2.23 |  | -38.23 |  | -24.47 |  | -15.17 |  | -8.94 |  | -1.06 |  | -10.85 |  |  | 0 | -134.93
225 | FR-393 | Поставка насосного оборудования и комплектующих к нему | План по стандартизации | 2023 | 4 | ТТЗ | Planned | 2023-11-17 18:00 |  | 0 | -3.34 | 0 | -1.58 |  |  | Першина Дарья Валерьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич | [10 empty] | 2023-01-16 11:36 |  | -58.51 |  | -17.73 |  | -9.56 |  | -6.64 |  | -2.23 |  | -38.23 |  | -24.47 |  | -15.17 |  | -8.94 |  | -1.06 |  | -10.85 |  |  | 0 | -134.93
226 | FR-394 | Поставка тканей и швейной фурнитуры | План по стандартизации | 2023 | 2 | СТЗ | Planned | 2023-04-03 12:00 |  | 0 | -3.34 | 0 | -1.58 |  |  | Полуденный Андрей Викторович | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич | [10 empty] | 2023-01-16 11:42 |  | -58.51 |  | -17.73 |  | -9.56 |  | -6.64 |  | -2.23 |  | -38.23 |  | -24.47 |  | -15.17 |  | -8.94 |  | -1.06 |  | -10.85 |  |  | 0 | -134.93
227 | FR-395 | Поставка комплектующих для компьютерной техники | План по стандартизации | 2023 | 3 | ТТЗ | Planned | 2023-08-04 12:00 |  | 0 | -3.34 | 0 | -1.58 |  |  | Воробьев Вадим Владимирович | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич | [10 empty] | 2023-01-16 11:48 |  | -58.51 |  | -17.73 |  | -9.56 |  | -6.64 |  | -2.23 |  | -38.23 |  | -24.47 |  | -15.17 |  | -8.94 |  | -1.06 |  | -10.85 |  |  | 0 | -134.93
228 | FR-396 | Поставка досмотровых средств и систем | План по стандартизации | 2023 | 3 | ТТЗ | Planned | 2023-09-01 18:00 |  | 0 | -3.34 | 0 | -1.58 |  |  | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич | [10 empty] | 2023-01-16 12:06 |  | -58.51 |  | -17.73 |  | -9.56 |  | -6.64 |  | -2.23 |  | -38.23 |  | -24.47 |  | -15.17 |  | -8.94 |  | -1.06 |  | -10.85 |  |  | 0 | -134.93
229 | FR-397 | Поставка стерилизаторов | Дорожная карта |  |  | ТТЗ | Develop | 2023-04-03 12:00 |  | 0 | -3.34 | 0 | -1.58 |  |  | Шакиров Салават Ахматгаянович | Моисеев Евгений Александрович | Чурсина Мария Вячеславовна | [10 empty] | 2023-01-26 13:42 |  | -58.51 |  | -17.73 |  | -9.56 |  | -6.64 |  | -2.23 |  | -38.23 |  | -24.47 |  | -15.17 |  | -8.94 |  | -1.06 |  | -10.85 |  |  | 0 | -134.93
230 | FR-398 | Поставка облучателей бактерицидных | План по стандартизации | 2023 | 1 | ТТЗ | DEPiR | 2023-02-17 12:00 | Итерация №1 2023-02-15 - Stage Develop ⟶ Внут. согл. Количество дней: 0.1 2023-02-15 - Stage Внут. согл. ⟶ DEPiR Количество дней: 1.8 | 0 | -3.34 | 0 | -1.58 |  |  | Моисеев Евгений Александрович | Моисеев Евгений Александрович | Чурсина Мария Вячеславовна | [10 empty] | 2023-02-15 14:07 |  | -58.51 | 0.11 | -17.62 |  | -9.56 |  | -6.64 | 2023-08-01 | -0.43 | 0.24 | -37.99 |  | -24.47 |  | -15.17 |  | -8.94 |  | -1.06 |  | -10.85 |  |  | 3 | -131.93