## Worksheet
№ | ID задачи | Заголовок | Основание | План по стандартизации | Квартал | Вид ТЗ | Stage | Количество возвратов от ДЭПиР | Количество возвратов от ОИВ | Исполнитель | Руководитель группы | Курирующий заместитель руководителя ПО | Исполнитель ДЭПиР | Контракт | ПЦП | Критерии оценки | Форма 2 | Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Теги | КТД | Дата создания | Время нахождения в статусе "Запланировано" | Время нахождения в статусе "В работе АЦ" | Время нахождения в статусе "Доработка ОИВ" | Время нахождения в статусе "Доработка ДЭПиР" | Время нахождения в статусе "Внут. согл." | Время нахождения в статусе "В ДЭПиР" | Время нахождения в статусе "На согл. в ОИВ" | Время нахождения в статусе "Подготовка к РГ" | Время нахождения в статусе "РГ" | Время нахождения в статусе "МРГ" | Время нахождения в статусе "Загрузка в ЕАИСТ" | Дата присвоения статуса "РГ" | Дата присвоения статуса "Завершено" | Длительность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 | 55
1 | FR-20 | Оказание услуг по перевозке грузов, за исключением продуктов питания | План по стандартизации | 2020 | 2 | ТТЗ | Завершено | 5 | 1 | Коровина Анна Анатольевна / Степанян Марк Маратович | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Оказание услуг по перевозке грузов, за исключением продуктов питания | 2020-05-12 16:46:23 |  | 19.66 | 11.32 | 27.18 | 3.24 | 131.6 | 15.81 | 6.29 | 7.88 | 3.72 | 3.32 | 2021-03-23 18:59:52 | 2021-04-13 17:01:18 | 231
2 | FR-42 | Поставка химических веществ | План по стандартизации | 2020 | 3 | ТТЗ | Завершено | 4 | 2 | Желтова Яна Валерьевна | Желтова Яна Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Поставка химических веществ | 2020-05-25 10:20:04 | 0 | 73.3 | 16.52 | 11.71 | 1.57 | 92.22 | 17.02 | 20.92 | 15.12 | 1.64 | 12.14 | 2021-04-29 16:47:32 | 2021-06-11 14:13:08 | 262
3 | FR-50 | Поставка нетиповых средств вычислительной техники | План по стандартизации | 2020 | 2 | ТТЗ | Завершено | 3 | 1 | Воробьев Вадим Владимирович | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Федеральный | Нет | Нет | Да | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Поставка средств вычислительной техники | 2020-05-25 14:41:12 | 0 | 30.79 | 12.86 | 19.17 | 1.5 | 110.35 | 81.1 | 22.02 | 15.15 | 0 | 6.21 | 2021-07-06 09:45:31 | 2021-08-04 18:16:48 | 298
4 | FR-51 | Выполнение работ по капитальному ремонту, модернизации, реконструкции и (или) дооборудованию объектов коллекторного хозяйства | План по стандартизации | 2020 | 2 | ТТЗ | Завершено | 1 | 1 | Воробьев Вадим Владимирович | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс | Полностью YouTrackная | Выполнение работ по капитальному ремонту, модернизации, реконструкции и (или) дооборудованию объектов коллекторного хозяйства | 2020-05-25 15:38:53 | 0 | 26.22 | 8.81 | 9.33 | 2.08 | 28.57 | 144.95 | 14.59 | 13.61 | 2.58 | 4.32 | 2020-08-18 23:09:39 2021-05-18 18:17:33 | 2021-06-02 17:17:12 | 255
5 | FR-52 | Выполнение работ по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения (канализации) | План по стандартизации | 2020 | 2 | ТТЗ | Завершено | 1 | 2 |  | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Выполнение работ по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения (канализации) | 2020-05-25 18:09:12 | 0 | 2.34 | 13.44 | 3.04 | 2.04 | 99.72 | 64.07 | 7.07 | 22.19 | 3.72 | 2.02 | 2021-03-02 11:31:57 | 2021-04-12 09:56:16 | 220
6 | FR-53 | Поставка рассады, семян, саженцев, щепы декоративной | План по стандартизации | 2020 | 3 | ТТЗ | Завершено | 4 | 1 |  | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Да | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Поставка рассады, семян, саженцев, щепы декоративной | 2020-05-25 18:13:25 | 0 | 77.07 | 8.41 | 12.24 | 1.39 | 40.01 | 14.5 | 17.12 | 5.01 | 2.25 | 4.99 | 2021-01-29 12:03:31 | 2021-02-16 18:06:23 | 183
7 | FR-55 | Выполнение работ по текущему ремонту конструктивных элементов зданий, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов | План по стандартизации | 2020 | 2 | ТТЗ | Завершено | 4 | 1 | Першина Дарья Валерьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | 44-ФЗ / 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Выполнение работ по текущему ремонту конструктивных элементов зданий, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов | 2020-05-26 11:45:38 | 0 | 18.47 | 1.41 | 11.71 | 6.03 | 68.14 | 31.33 | 8.06 | 6.9 | 1.25 | 4.35 | 2020-12-17 15:39:16 | 2021-01-13 03:21:40 | 158
8 | FR-57 | Поставка эскалаторов, оборудования и комплектующих к ним | План по стандартизации | 2020 | 2 | ТТЗ | Завершено | 5 | 6 | Воробьев Вадим Владимирович | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Поставка эскалаторов, оборудования и комплектующих к ним | 2020-05-26 21:54:59 |  | 2.83 | 39.48 | 13.51 | 5.92 | 91.34 | 33.6 | 45.11 | 15.12 | 1.64 | 4.35 | 2021-04-29 16:49:03 | 2021-06-01 19:17:54 | 254
9 | FR-58 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту охранного оборудования и систем видеонаблюдения | План по стандартизации | 2020 | 2 | ТТЗ | Завершено | 0 | 2 |  | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | 44-ФЗ / 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс | Полностью YouTrackная | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту охранного оборудования и систем видеонаблюдения | 2020-05-27 17:27:54 |  | 1.99 | 15.87 |  | 3.93 | 161.51 | 24.34 | 8.04 | 30.43 | 1.64 | 4.1 | 2021-04-08 09:26:12 | 2021-06-01 13:23:11 | 253
10 | FR-61 | Поставка остановочных павильонов | План по стандартизации | 2020 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2 | 1 |  | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Поставка остановочных павильонов | 2020-06-01 17:14:01 | 2.64 | 6.18 | 8.26 | 11.82 | 1.75 | 59.75 | 32.51 | 5.23 | 3.88 | 2 | 3.73 | 2020-11-30 20:10:29 | 2020-12-14 10:57:11 | 135
11 | FR-62 | Поставка самоспасателей для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения | План по стандартизации | 2020 | 2 | ТТЗ | Завершено | 1 | 1 | Бибилашвили Надежда Михайловна | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Поставка самоспасателей для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения | 2020-06-01 17:15:54 | 2.64 | 5.42 | 2.9 | 10.06 | 1.54 | 35.86 | 12.84 | 24.99 | 7.52 | 4.04 | 7.85 | 2020-10-14 23:25:28 | 2020-11-12 09:13:01 | 113
12 | FR-69 | Поставка проездных билетов | План по стандартизации | 2019 | 4 | ТТЗ | Завершено | 0 | 0 |  | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Да | Нет | Нет | Электронный аукцион |  | Поставка проездных билетов | 2020-06-05 11:33:27 | 0 | 0.35 |  |  | 0.03 | 7.48 |  |  | 17.45 | 0.75 | 2.09 | 2020-06-18 08:26:52 | 2020-07-16 15:24:51 | 28
13 | FR-78 | Оказание услуг по аренде автомобилей без водителей | План по стандартизации | 2020 | 3 | ТТЗ | Завершено | 4 | 2 | Бибилашвили Надежда Михайловна | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Оказание услуг по аренде автомобилей без водителей | 2020-06-15 22:58:04 | 21.53 | 28.96 | 9.81 | 6.5 | 0.03 | 41.96 | 16.01 | 5.06 | 8.73 | 1.25 | 4.34 | 2020-12-15 19:44:19 | 2021-01-13 03:21:35 | 123
14 | FR-83 | Поставка люков смотровых колодцев и дождеприемников ливнесточных колодцев | План по стандартизации | 2020 | 2 | ТТЗ | Завершено | 0 | 0 | Воробьев Вадим Владимирович | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой |  | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Поставка люков смотровых колодцев и дождеприемников ливнесточных колодцев | 2020-06-19 11:17:20 |  | 0.14 |  |  | 0 | 3.76 |  | 12.43 | 0 | 0.75 | 4.12 | 2020-07-13 19:14:52 | 2020-07-20 16:11:38 | 22
15 | FR-84 | Поставка мебели детской и ученической | План по стандартизации | 2020 | 3 | ТТЗ | Завершено | 5 | 2 | Спицына Наталья Владимировна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  |  |  |  | Полностью YouTrackная | Поставка мебели детской и ученической | 2020-06-26 17:41:28 | 23.76 | 10.99 | 12.72 | 6.29 | 11.38 | 36.93 | 29.5 | 3.49 | 17.73 | 2.25 | 5.98 | 2021-01-12 18:48:03 | 2021-02-17 17:51:44 | 137
16 | FR-85 | Поставка осветительных приборов и комплектующих к ним | План по стандартизации | 2020 | 4 | ТТЗ | Завершено | 17 | 7 | Куркина Наталья Витальевна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Поставка осветительных приборов и комплектующих к ним | 2020-06-29 10:06:01 | 83 | 30.28 | 24.89 | 17.8 | 3.27 | 93.42 | 38.98 | 21.68 | 7.72 | 3.08 | 6.92 | 2021-09-27 17:42:23 | 2021-10-21 10:58:35 | 248
17 | FR-90 | Поставка дезинфицирующих средств медицинского назначения | Дорожная карта |  |  | ТТЗ | Завершено | 2 | 3 | Давлиев Ильнар Газинурович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  |  | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Поставка дезинфицирующих средств медицинского назначения | 2020-07-03 10:44:56 | 73.4 |  | 13.51 | 4.52 | 0.94 | 23.67 | 176.92 | 5.36 | 18.67 | 3.08 | 13.06 | 2021-09-10 18:51:18 | 2021-10-29 14:19:20 | 260
18 | FR-95 | Поставка наборов для обеспечения длительного венозного доступа | Дорожная карта и план по стандартизации | 2021 | 1 | ТТЗ | Завершено | 0 | 2 | Давлиев Ильнар Газинурович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  |  |  |  | Да | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Поставка наборов для обеспечения длительного венозного доступа | 2020-07-03 10:57:33 | 185.36 | 3.84 | 1.1 |  | 0.07 | 1.91 | 9.1 | 4.83 | 15.12 | 4.97 | 36.12 | 2021-04-29 16:49:09 | 2021-07-23 18:31:08 | 78
19 | FR-96 | Поставка перевязочных материалов | Дорожная карта |  |  | ТТЗ | Завершено | 2 | 1 | Давлиев Ильнар Газинурович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  |  | Да | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Поставка перевязочных материалов | 2020-07-03 10:58:31 | 333.22 | 8.96 | 3.26 | 0.13 | 0.06 | 2.05 | 15.36 | 3.93 | 6.08 | 0 | 39.07 | 2021-12-20 10:05:29 | 2022-03-02 13:38:52 | 79
20 | FR-98 | Поставка расходных материалов для оборудования (производства Draeger, Medtronic (Covidien), Philips) | Дорожная карта |  |  | ТТЗ | Завершено | 5 | 1 | Давлиев Ильнар Газинурович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  |  | Да | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Поставка расходных материалов для оборудования (производства Draeger, Medtronic (Covidien), Philips) | 2020-07-03 10:59:36 | 303 | 6.04 | 8.92 | 52.82 | 1 | 27.1 | 16.03 | 3.29 | 6.03 | 0.88 | 8.08 | 2022-03-11 15:44:53 | 2022-04-01 15:41:06 | 130
21 | FR-99 | Поставка расходных материалов для комплексов роботизированных хирургических | Дорожная карта и план по стандартизации | 2020 | 3 | ТТЗ | Завершено | 3 | 2 | Давлиев Ильнар Газинурович | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Поставка расходных материалов для комплексов роботизированных хирургических | 2020-07-03 11:00:07 | 30.45 | 6.32 | 4.66 | 2.86 | 8.15 | 19.66 | 28.1 | 4.77 | 4.3 | 2 | 8.68 | 2020-11-30 10:19:59 | 2020-12-21 09:53:07 | 89
22 | FR-102 | Поставка аппаратов сшивающих | Дорожная карта и план по стандартизации | 2020 | 3 | ТТЗ | Завершено | 3 | 2 | Адылова Нигина Хикматджановна / Коровина Анна Анатольевна | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  |  | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Поставка аппаратов сшивающих | 2020-07-03 11:02:58 | 39.36 | 5.41 | 9.63 | 3.77 | 0.08 | 17.99 | 22 | 6.74 | 4.3 | 2 | 21.02 | 2020-11-30 10:19:29 | 2021-01-14 17:59:57 | 92
23 | FR-103 | Поставка расходных материалов к генератору ультразвуковому электрохирургическому GEN11\GEN04 | Дорожная карта и план по стандартизации | 2020 | 3 | ТТЗ | Завершено | 0 | 1 | Коровина Анна Анатольевна / Степанян Марк Маратович | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет |  | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Поставка расходных материалов к генератору ультразвуковому электрохирургическому GEN11\GEN04 | 2020-07-03 11:03:59 | 38.48 | 24.02 | 3.57 |  | 0.03 | 6.23 | 18.98 | 3.24 | 14.73 | 2 | 8.82 | 2020-11-14 19:11:22 | 2020-12-21 13:08:39 | 80
24 | FR-105 | Поставка расходных материалов для парентерального и энтерального введения | Дорожная карта |  |  | ТТЗ | Завершено | 0 | 0 | Давлиев Ильнар Газинурович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой / Федеральный |  |  | Да | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Поставка расходных материалов для парентерального и энтерального введения | 2020-07-03 11:05:11 | 321.43 | 9.71 |  |  | 0.01 | 8.07 | 8.96 | 18.79 | 6.08 | 0 | 37.4 | 2021-12-20 10:05:38 | 2022-02-28 21:35:00 | 89
25 | FR-107 | Поставка электрокардиостимуляторов | Дорожная карта |  |  | ТТЗ | Завершено | 1 | 0 | Давлиев Ильнар Газинурович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой / Федеральный |  |  | Да | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Поставка электрокардиостимуляторов | 2020-07-03 11:07:37 | 319.15 | 4.54 |  | 4.4 | 0.25 | 10.59 | 10.33 | 17.7 | 6.08 | 0 | 20.02 | 2021-12-20 10:05:45 | 2022-02-02 12:33:53 | 74
26 | FR-110 | Поставка инструментов, совместимых с оборудованием производства Karl Storz, Richard Wolf, Aesculap, Esculap, Gimmi и других производителей | Дорожная карта |  |  | ТТЗ | Завершено | 3 | 2 | Давлиев Ильнар Газинурович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  |  |  |  | Да |  | Полностью YouTrackная | Поставка инструментов, совместимых с оборудованием производства Karl Storz, Richard Wolf, Aesculap, Esculap, Gimmi и других производителей | 2020-07-03 11:25:09 | 316.34 | 7.22 | 11.59 | 7 | 0.51 | 24.97 | 10.26 | 9.16 | 18.98 | 1 | 26.26 | 2022-01-25 12:38:59 | 2022-04-01 18:25:03 | 117
27 | FR-112 | Поставка эндопротезов суставов для первичного эндопротезирования, эндопротезов суставов онкологических, ревизионных эндопротезов, костного цемента | Дорожная карта |  |  | ТТЗ | Завершено | 0 | 1 | Давлиев Ильнар Газинурович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  |  |  |  | Да | Открытый конкурс / Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Поставка эндопротезов суставов для первичного эндопротезирования, эндопротезов суставов онкологических, ревизионных эндопротезов, костного цемента | 2020-07-03 11:26:20 | 137.35 | 1.55 | 2.19 |  | 0.02 | 34.93 | 14.22 | 14.97 | 15.12 | 5.95 | 36.83 | 2021-04-29 16:49:19 | 2021-07-23 14:19:36 | 126
28 | FR-114 | Поставка расходных материалов для анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии | Дорожная карта и план по стандартизации | 2021 | 1 | ТТЗ | Завершено | 1 | 1 | Давлиев Ильнар Газинурович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  |  | Да |  | Полностью YouTrackная | Поставка расходных материалов для анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии. | 2020-07-03 11:27:25 | 137.35 | 1.55 | 7.11 | 0.03 | 0.87 | 29.98 | 17.47 | 10.88 | 15.12 | 5.95 | 46.03 | 2021-04-29 16:49:27 | 2021-08-05 19:10:23 | 135
29 | FR-116 | Поставка расходных материалов для остеосинтеза | Дорожная карта и план по стандартизации | 2021 | 1 | ТТЗ | Завершено | 1 | 1 | Давлиев Ильнар Газинурович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Поставка расходных материалов для остеосинтеза | 2020-07-03 11:28:28 | 184.98 | 5.06 | 0.9 | 0.06 | 0.15 | 2.2 | 9 | 2.87 | 15.12 | 5.95 | 36.82 | 2021-04-29 16:49:33 | 2021-07-23 14:13:26 | 78
30 | FR-118 | Поставка кресел-колясок для инвалидов | План по стандартизации | 2020 | 4 | ТТЗ | Завершено | 1 | 1 | Воробьев Вадим Владимирович | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Поставка кресел-колясок для инвалидов | 2020-07-03 12:29:05 | 0 | 2.11 | 28.41 | 0.77 | 1.07 | 17.59 | 55.66 | 12.54 | 6.86 | 1.25 | 9.85 | 2020-12-17 16:25:18 | 2021-01-20 15:36:52 | 136
31 | FR-121 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов | План по стандартизации | 2020 | 3 | ТТЗ | Завершено | 4 | 2 | Першина Дарья Валерьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов | 2020-07-13 10:26:08 | 0 | 31.54 | 9.53 | 11.41 | 7.15 | 75.91 | 19.13 | 17.68 | 7.88 | 3.72 | 0.31 | 2021-03-23 19:00:33 | 2021-04-08 16:47:43 | 184
32 | FR-125 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту расширительных баков, линий связи и приборов подпитки систем отопления | План по стандартизации | 2020 | 3 | ТТЗ | Завершено | 1 | 0 | Воробьев Вадим Владимирович | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловых сетей, расширительных баков, линий связи и приборов подпитки систем отопления | 2020-07-15 10:47:41 |  | 89.12 | 0 | 2.8 | 2 | 8.37 | 7.66 | 25.12 | 5.01 | 2.25 | 2.7 | 2021-01-29 12:03:51 | 2021-02-12 11:00:37 | 146
33 | FR-126 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники | План по стандартизации | 2020 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2 | 2 | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой |  | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники | 2020-07-15 13:16:25 |  | 39.31 | 16.31 | 2.49 | 0.91 | 124.06 | 23.07 | 35.7 | 13.31 | 1.84 | 5.16 | 2021-07-06 09:45:40 | 2021-08-03 17:02:08 | 263
34 | FR-128 | Поставка топлива для реактивных двигателей и авиационного бензина | План по стандартизации | 2020 | 3 | СТЗ | Завершено | 5 | 1 | Самойленко Антон Олегович | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Поставка топлива для реактивных двигателей и авиационного бензина | 2020-07-29 13:55:20 | 0.98 | 0.29 | 2.97 | 44.37 | 10.15 | 35.2 | 10.23 | 20.74 | 5.01 |  | 0.18 | 2021-01-29 12:03:58 | 2021-02-05 16:31:29 | 128
35 | FR-131 | Поставка занавесей (включая драпировочные), штор для интерьеров | План по стандартизации | 2020 | 3 | СТЗ | Завершено | 6 | 2 | Долудо Юлия Борисовна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Поставка занавесей (включая драпировочные), штор для интерьеров | 2020-08-17 11:38:01 | 7.45 | 10.17 | 3.74 | 10.85 | 6.3 | 46.1 | 11.41 | 16 | 5.01 |  | 2.9 | 2021-01-29 12:04:05 | 2021-02-10 09:48:39 | 113
36 | FR-132 | Поставка бытовой электроники | План по стандартизации | 2020 | 3 | СТЗ | Завершено | 4 | 3 | Баранов Алексей Александрович | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Поставка бытовой электроники | 2020-08-17 11:43:17 | 7.18 | 3.21 | 5.05 | 3.96 | 10.87 | 40.74 | 10.83 | 3.49 | 8.73 |  | 0.2 | 2020-12-15 19:39:01 | 2020-12-28 17:56:38 | 87
37 | FR-133 | Поставка бытовой одежды и обуви | План по стандартизации | 2020 | 3 | СТЗ | Завершено | 6 | 1 | Долудо Юлия Борисовна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Поставка бытовой одежды и обуви | 2020-08-17 11:46:22 | 7.48 | 10.9 | 4.25 | 9.19 | 10.28 | 83.64 | 19.56 | 2 | 7.88 |  | 3.73 | 2021-03-23 19:00:41 | 2021-04-08 09:34:46 | 152
38 | FR-135 | Поставка учебного оборудования для музыкального класса, закупаемого в рамках проекта «Техносфера современной школы» | План по стандартизации | 2020 | 3 | ТТЗ | Завершено | 1 | 2 | Куркина Наталья Витальевна | Бутасова Светлана Валерьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич | [5 empty] | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Поставка учебного оборудования для музыкального класса, закупаемого в рамках проекта «Техносфера современной школы» | 2020-08-17 14:03:15 | 0.02 |  | 13.69 | 0.08 | 3.22 | 21.93 | 23.92 | 5.4 | 25.71 | 1.25 | 5.11 | 2020-11-14 19:11:33 2020-12-07 16:15:44 | 2021-01-13 21:50:33 | 100
39 | FR-136 | Оказание услуг по предоставлению доступа к программным продуктам | План по стандартизации | 2020 | 3 | СТЗ | Завершено | 2 | 0 | Самойленко Антон Олегович | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Оказание услуг по предоставлению доступа к программным продуктам | 2020-08-18 11:44:23 | 1.04 | 0 |  | 3.9 | 20 | 100.17 | 18.88 | 2.31 | 7.88 |  | 0.04 | 2021-03-23 19:01:08 | 2021-04-02 16:55:07 | 153
40 | FR-137 | Поставка товаров для благоустройства территории | План по стандартизации | 2020 | 4 | ТТЗ | Завершено | 7 | 4 | Клюева Ангелина Эдуардовна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Поставка товаров для благоустройства территории | 2020-08-24 11:11:19 | 48.25 | 31.09 | 13.32 | 21.63 | 0.39 | 93.45 | 60.12 | 2.99 | 9.75 | 3.08 | 6.31 | 2021-09-23 16:55:49 | 2021-10-20 20:19:59 | 242
41 | FR-138 | Выполнение работ по содержанию (очистке, обезжириванию, промывке, дезинфекции, гидроизоляции) и видеодиагностике внутренней поверхности асбестоцементного ствола мусоропровода | План по стандартизации | 2020 | 4 | ТТЗ | Завершено | 2 | 2 | Бибилашвили Надежда Михайловна | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет |  | Нет |  | Полностью YouTrackная | Выполнение работ по содержанию (очистке, обезжириванию, промывке, дезинфекции, гидроизоляции) и видеодиагностике внутренней поверхности асбестоцементного ствола мусоропровода | 2020-10-07 11:01:50 |  | 26.41 | 67.14 | 1.65 | 0.08 | 26.56 | 174.21 | 23.01 | 18.98 | 1 | 7.93 | 2022-01-25 12:39:30 | 2022-03-05 10:35:48 | 348
42 | FR-140 | Оказание услуг по технической эксплуатации водосточной сети | План по стандартизации | 2020 | 4 | ТТЗ | Завершено | 4 | 2 | Долгих Татьяна Витальевна / Морунов Олег Александрович | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс | Полностью YouTrackная | Оказание услуг по технической эксплуатации водосточной сети | 2020-10-15 10:33:47 | 24.34 | 15.89 | 13.64 | 9.92 | 0.31 | 83.53 | 17.35 | 10.99 | 13.3 | 1.84 | 4.88 | 2021-07-06 09:46:46 | 2021-08-03 10:25:08 | 172
43 | FR-141 | Выполнение работ по изготовлению форменной одежды | План по стандартизации | 2020 | 4 | ТТЗ | Завершено | 5 | 2 | Коровина Анна Анатольевна / Морунов Олег Александрович | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Выполнение работ по изготовлению форменной одежды | 2020-10-15 10:37:13 | 37.09 | 5.41 | 11.75 | 19.2 | 0.82 | 42.4 | 23.59 | 35.71 | 13.3 | 1.84 | 5.28 | 2021-07-06 09:54:40 | 2021-08-03 19:56:30 | 159
44 | FR-142 | Поставка кухонного оборудования промышленного типа | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 4 | 2 | Плющева Наталия Михайловна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Поставка кухонного оборудования промышленного типа | 2020-10-19 09:29:42 | 3.41 | 16.99 | 8.76 | 3.58 | 10.11 | 15.3 | 12.06 | 32.18 | 7.88 |  | 0.09 | 2021-03-23 19:01:20 | 2021-04-02 18:18:16 | 107
45 | FR-143 | Поставка профессиональных швейных машин | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 4 | 1 | Кузнецова Ирина Валентиновна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Поставка профессиональных швейных машин | 2020-10-19 09:32:05 | 3.41 | 4.12 | 0.86 | 7.87 | 1.81 | 11.24 | 13.95 | 23.85 | 5.01 |  | 0.18 | 2021-01-29 12:04:11 | 2021-02-05 16:32:36 | 69
46 | FR-144 | Поставка оконных блоков | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 1 | 1 | Кузнецова Ирина Валентиновна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Поставка оконных блоков | 2020-10-19 09:33:23 | 3.41 | 20.19 | 6.95 | 2.72 | 4.05 | 15.24 | 9.76 | 4.78 | 5.01 |  | 0.18 | 2021-01-29 12:04:19 | 2021-02-05 16:32:39 | 69
47 | FR-145 | Поставка изоляционных материалов | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 3 | 2 | Кольчинская Татьяна Вячеславовна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Поставка изоляционных материалов | 2020-10-19 09:34:42 | 3.41 | 21.65 | 5.83 | 4.3 | 20.5 | 23.88 | 13.77 | 9.05 | 7.88 |  | 0.12 | 2021-03-23 19:01:26 | 2021-04-02 19:02:44 | 107
48 | FR-146 | Поставка пиломатериалов | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 4 | 1 | Долудо Юлия Борисовна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Поставка пиломатериалов | 2020-10-19 09:36:42 | 3.41 | 21.08 | 4.14 | 2.32 | 12.87 | 27.38 | 11.2 | 20.01 | 7.88 |  | 0.86 | 2021-03-23 19:01:33 | 2021-04-05 12:38:11 | 108
49 | FR-147 | Поставка лакокрасочных изделий | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 5 | 1 | Лепаев Иван Александрович | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Поставка лакокрасочных изделий | 2020-10-19 09:38:01 | 3.41 | 20.66 | 12.25 | 8.59 | 13.36 | 29.86 | 10.25 | 4.02 | 7.88 |  | 1.02 | 2021-03-23 19:01:46 | 2021-04-05 16:33:39 | 108
50 | FR-148 | Оказание услуг по добровольному страхованию имущества | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 4 | 1 | Баранов Алексей Александрович | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Оказание услуг по добровольному страхованию имущества | 2020-10-19 09:39:24 | 3.41 | 4.79 | 5.07 | 2.87 | 2.43 | 17.12 | 20.4 | 11.02 | 5.01 |  | 0.18 | 2021-01-29 12:04:29 | 2021-02-05 16:32:41 | 69
51 | FR-149 | Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 2 | 2 | Баранов Алексей Александрович | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию | 2020-10-19 09:41:13 | 3.4 | 3.77 | 4.68 | 0.82 | 8.28 | 19.22 | 14.23 | 12.69 | 5.01 |  | 0.18 | 2021-01-29 12:04:39 | 2021-02-05 16:32:44 | 69
52 | FR-150 | Поставка труб и деталей трубопроводов | План по стандартизации | 2020 | 4 | ТТЗ | Завершено | 3 | 4 | Бутасова Светлана Валерьевна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Поставка труб и деталей трубопроводов | 2020-10-28 14:14:00 | 0 | 36.38 | 20.12 | 6.6 | 1.84 | 64.43 | 31.93 | 43.8 | 5.86 | 2.06 | 12.86 | 2021-08-27 16:30:49 | 2021-09-27 11:17:47 | 226
53 | FR-151 | Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования плоскостных парковок | Поручение ДЭПиР или руководства |  |  | ТТЗ | Завершено | 1 | 2 | Чурсина Мария Вячеславовна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна |  |  |  | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования плоскостных парковок | 2020-10-28 14:41:14 |  | 31.83 | 7.76 | 4.42 | 0.4 | 114.7 | 14.03 | 25.02 | 12.77 | 2.06 | 5.12 | 2021-08-18 18:39:20 | 2021-09-15 17:31:28 | 219
54 | FR-152 | Оказание услуг по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 1 | 0 | Кузнецова Ирина Валентиновна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Оказание услуг по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих | 2020-10-28 18:07:14 | 4.24 | 16.92 |  | 2.87 | 44.66 | 53.33 | 8.93 | 35.71 | 13.3 | 0 | 0.92 | 2021-07-06 09:55:11 | 2021-07-26 15:11:23 | 177
55 | FR-153 | Оказание услуг по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 2 | 0 | Кузнецова Ирина Валентиновна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Оказание услуг по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней | 2020-10-28 18:10:26 | 4.24 | 4.87 |  | 0.24 | 1.72 | 3.84 | 12.07 | 6.07 | 8.73 |  | 0.2 | 2020-12-15 19:39:09 | 2020-12-28 17:57:25 | 38
56 | FR-154 | Поставка линолеума | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 2 | 1 | Самойленко Антон Олегович | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Поставка линолеума | 2020-10-28 18:13:22 | 0.77 | 0.04 | 1.87 | 2 | 7.14 | 9.24 | 15.69 | 23 | 5.01 |  | 0.18 | 2021-01-29 12:04:47 | 2021-02-05 16:32:46 | 64
57 | FR-155 | Поставка электрических водонагревателей | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 1 | 1 | Баранов Алексей Александрович | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Поставка электрических водонагревателей | 2020-10-28 18:15:03 | 4.24 | 3.88 | 3.72 | 0.76 | 3.8 | 8.23 | 19.28 | 15.84 | 5.01 |  | 0.18 | 2021-01-29 12:04:53 | 2021-02-05 16:32:49 | 61
58 | FR-156 | Поставка сборно-разборных конструкций | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 8 | 2 | Баранов Алексей Александрович | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Поставка сборно-разборных конструкций | 2020-10-28 18:16:25 | 4.24 | 3.88 | 6.52 | 11.75 | 14.76 | 65.88 | 15.83 | 43.8 | 13.3 | 0 | 0.92 | 2021-07-06 09:55:18 | 2021-07-26 15:07:53 | 177
59 | FR-159 | Поставка музыкальных инструментов | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 1 | 1 | Дергунов Дмитрий Александрович | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Поставка музыкальных инструментов | 2020-10-28 18:24:23 | 4.23 | 30.46 | 8.88 | 1.97 | 3.77 | 45.45 | 17.27 | 9.91 | 14.77 | 0 | 0.2 | 2021-04-29 16:49:40 | 2021-05-24 16:06:59 | 133
60 | FR-160 | Поставка снарядов, инвентаря и оборудования для занятий физкультурой и атлетикой в спортивных залах | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 8 | 1 | Долудо Юлия Борисовна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Поставка снарядов, инвентаря и оборудования для занятий физкультурой и атлетикой в спортивных залах | 2020-10-28 18:30:13 | 4.23 | 31.48 | 10.88 | 18.75 | 2.32 | 71.24 | 16.07 | 11.68 | 13.3 | 0 | 2.93 | 2021-07-06 09:55:26 | 2021-07-28 15:31:44 | 179
61 | FR-161 | Оказание услуг по обязательному страхованию жизни и здоровья | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 1 | 0 | Кузнецова Ирина Валентиновна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Оказание услуг по обязательному страхованию жизни и здоровья | 2020-10-28 18:32:47 | 4.23 | 16.92 | 0 | 0.22 | 8.78 | 3.89 | 9.9 | 15.79 | 5.01 |  | 0.18 | 2021-01-29 12:05:01 | 2021-02-05 16:32:51 | 61
62 | FR-162 | Оказание услуг по безденежному оформлению и предоставлению гражданам-получателям социальных услуг из числа льготных категорий билетов на проезд междугородным авиационным транспортом к месту лечения | План по стандартизации | 2020 | 4 | ТТЗ | Завершено | 1 | 5 | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой |  | 44-ФЗ | Нет | Открытый конкурс | Полностью YouTrackная | Оказание услуг по безденежному оформлению и предоставлению гражданам-получателям социальных услуг из числа льготных категорий билетов на проезд междугородным авиационным транспортом к месту лечения | 2020-10-30 20:59:45 | 0 | 9.6 | 56.12 | 1.92 | 1.35 | 82.53 | 31.59 | 15.76 | 9.8 | 2.06 | 4.84 | 2021-08-23 17:50:28 | 2021-09-15 10:49:35 | 216
63 | FR-163 | Поставка мототранспортных средств | План по стандартизации | 2020 | 4 | СТЗ | Завершено | 2 | 1 | Кузнецова Анна Сергеевна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Поставка мототранспортных средств | 2020-11-05 12:31:59 | 11.48 |  | 4.13 | 2.85 | 3.21 | 36.38 | 18.13 | 14.09 | 7.88 |  | 1.06 | 2021-03-23 19:02:03 | 2021-04-05 17:30:54 | 88
64 | FR-164 | Оказание услуг по консультационно-методологическому сопровождению систем по ведению учетной деятельности | План по стандартизации | 2020 | 4 | ТТЗ | Завершено | 4 | 3 | Бибилашвили Надежда Михайловна | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | 44-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Оказание услуг по консультационно-методологическому сопровождению систем по ведению учетной деятельности | 2020-11-05 14:44:47 | 0 | 6.26 | 13.09 | 7.05 | 0.84 | 99.08 | 33.24 | 3.58 | 11.96 | 1.84 | 5.49 | 2021-07-07 17:59:59 | 2021-08-04 01:01:16 | 183
65 | FR-168 | Оказание услуг по эксплуатации мобильных снегоплавильных установок | План по стандартизации | 2021 | 1 | ТТЗ | Завершено | 10 | 2 | Бибилашвили Надежда Михайловна | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  | 223-ФЗ | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Оказание услуг по эксплуатации мобильных снегоплавильных установок | 2021-02-08 09:14:29 | 0 | 23.34 | 8 | 19.26 | 0.96 | 88.42 | 19.49 | 39.57 | 25.07 | 0 | 4.28 | 2021-11-23 10:21:15 | 2022-01-11 18:41:50 | 228
66 | FR-169 | Оказание услуг по обеспечению авиабилетами | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено | 8 | 2 | Клюева Ангелина Эдуардовна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Оказание услуг по обеспечению авиабилетами | 2021-02-12 11:33:54 | 133.17 | 9.09 | 11.96 | 9.41 | 0.29 | 43.49 | 17.82 | 8.81 | 18.98 | 1 | 0.18 | 2022-01-25 12:39:56 | 2022-02-22 16:22:57 | 121
67 | FR-170 | Выполнение работ по капитальному ремонту подземных пешеходных переходов | План по стандартизации | 2021 | 4 | ТТЗ | Завершено | 4 | 1 |  | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  |  | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Выполнение работ по капитальному ремонту подземных пешеходных переходов | 2021-02-12 11:35:34 | 153.97 | 41.13 | 7.66 | 6.25 | 0.12 | 33.56 | 19.19 | 3.29 | 6.03 | 0.88 | 1.15 | 2022-03-11 15:45:07 | 2022-03-23 17:21:31 | 118
68 | FR-171 | Оказание услуг по экспертизе эксплуатационного состояния дорожных покрытий и (или) металлических барьерных ограждений на объектах улично-дорожной сети города Москвы | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено | 1 | 1 | Минин Александр Валерьевич | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна |  |  |  | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Оказание услуг по экспертизе эксплуатационного состояния дорожных покрытий и (или) металлических барьерных ограждений на объектах улично-дорожной сети города Москвы | 2021-02-12 11:43:54 | 133.17 | 6.13 | 5.31 | 2.21 | 0.04 | 32.45 | 21.62 | 13.04 | 6.03 | 0 | 2.34 | 2021-12-20 11:14:38 | 2021-12-30 20:16:20 | 89
69 | FR-172 | Оказание услуг по проведению медицинских осмотров (исследований) иностранных граждан и лиц без гражданства | План по стандартизации | 2021 | 1 | ТТЗ | Завершено | 3 | 2 | Чурсина Мария Вячеславовна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Оказание услуг по проведению медицинских осмотров (исследований) иностранных граждан и лиц без гражданства | 2021-02-12 11:45:03 | 3.9 | 13 | 117.66 | 2.71 | 0.86 | 70.5 | 16.23 | 16.13 | 12.04 | 1 | 0.14 | 2022-02-03 11:22:30 | 2022-02-22 15:25:17 | 250
70 | FR-173 | Оказание услуг по санитарному содержанию и уборке объектов и прилегающих территорий транспортной инфраструктуры | План по стандартизации | 2021 | 2 | ТТЗ | Завершено | 7 | 2 | Клюева Ангелина Эдуардовна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна |  |  |  | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Оказание услуг по санитарному содержанию и уборке объектов и прилегающих территорий транспортной инфраструктуры | 2021-02-12 11:53:04 | 57.98 | 22.18 | 9.15 | 18.64 | 1.7 | 40.58 | 27.94 | 16.76 | 25.07 | 0 | 1.97 | 2021-11-23 10:25:44 | 2021-12-30 11:22:53 | 164
71 | FR-175 | Поставка инициализированных пронумерованных пластиковых бесконтактных смарт-карт специального дизайна | План по стандартизации | 2021 | 2 | ТТЗ | Завершено | 3 | 5 | Чурсина Мария Вячеславовна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Поставка инициализированных пронумерованных пластиковых бесконтактных смарт-карт специального дизайна | 2021-02-12 12:35:26 | 13.99 | 59.91 | 17.3 | 1.14 | 0.48 | 30.47 | 37.42 | 34.19 | 25.07 | 0 | 1.23 | 2021-11-23 10:24:27 | 2021-12-29 17:32:51 | 207
72 | FR-176 | Поставка смесей, растворов строительных | План по стандартизации | 2021 | 1 | СТЗ | Завершено | 1 | 1 | Дергунов Дмитрий Александрович | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Поставка смесей, растворов строительных | 2021-02-16 10:11:22 | 13.28 | 1.75 | 6.19 | 2.01 | 2.02 | 61.1 | 15.96 | 24.04 | 12.77 | 0 | 0.1 | 2021-08-18 18:40:19 | 2021-09-06 15:25:38 | 126
73 | FR-177 | Оказание услуг по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с учетом аварийно-диспетчерского обеспечения | План по стандартизации | 2021 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2 | 4 | Морунов Олег Александрович | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Оказание услуг по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с учетом аварийно-диспетчерского обеспечения | 2021-02-16 12:04:22 | 44.92 | 35.41 | 19.61 | 2.86 | 0.08 | 30.49 | 36.46 | 23.1 | 25.07 | 0 | 3.24 | 2021-11-23 10:25:55 | 2022-01-10 17:49:32 | 176
74 | FR-179 | Поставка и установка туалетных модулей и туалетных кабин | План по стандартизации | 2021 | 1 | ТТЗ | Завершено | 1 | 1 | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Поставка и установка туалетных модулей и туалетных кабин | 2021-02-17 09:37:09 | 0.01 | 15.49 | 4.75 | 4.26 | 1.15 | 61.71 | 13.04 | 24.98 | 12.77 | 2.06 | 4.92 | 2021-08-18 18:40:05 | 2021-09-15 12:37:13 | 145
75 | FR-180 | Оказание погрузочно-разгрузочных услуг, такелажных услуг | План по стандартизации | 2021 | 1 | ТТЗ | Завершено | 6 | 2 | Спицына Наталья Владимировна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Оказание погрузочно-разгрузочных услуг, такелажных услуг | 2021-02-17 10:35:04 | 3.49 | 20.06 | 11.3 | 12.85 | 3 | 84.91 | 16.81 | 39.57 | 25.07 | 0 | 3.92 | 2021-11-23 10:18:45 | 2022-01-11 10:14:51 | 218
76 | FR-181 | Оказание услуг по обеспечению ковровыми покрытиями и грязезащитными ковриками | План по стандартизации | 2021 | 1 | ТТЗ | Завершено | 9 | 3 | Куркина Наталья Витальевна | Бутасова Светлана Валерьевна | Майоров Артем Сергеевич |  | Типовой |  |  | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Оказание услуг по обеспечению грязезащитными ковриками | 2021-02-17 10:35:53 | 4.18 | 15.9 | 10.64 | 14.07 | 0.46 | 52.34 | 16.33 | 11.42 | 12.77 | 2.06 | 3.87 | 2021-08-18 18:38:00 | 2021-09-14 11:35:06 | 140
77 | FR-183 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и/или ремонту речных судов | План по стандартизации | 2021 | 2 | ТТЗ | Завершено | 8 | 2 | Куркина Наталья Витальевна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  | Нет | Нет |  | Полностью YouTrackная | Оказание услуг по техническому обслуживанию и/или ремонту речных судов | 2021-02-17 10:38:10 | 63.16 | 13.98 | 9.57 | 11.8 | 3.38 | 32.77 | 20.52 | 36.81 | 25.07 | 0 | 2.14 | 2021-11-23 10:24:16 | 2021-12-30 15:27:09 | 156
78 | FR-184 | Поставка медицинских холодильников | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено | 1 | 1 | Куркина Наталья Витальевна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Поставка медицинских холодильников | 2021-02-17 10:39:08 | 130.21 | 12.98 | 1.27 | 2.96 | 0.18 | 26.44 | 24.89 | 12.09 | 6.03 | 0 | 49.28 | 2021-12-20 11:14:44 | 2022-03-17 18:44:26 | 136
79 | FR-185 | Разработка проектно-сметной документации на устройство сетей электроснабжения и электроосвещения | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2 | 2 | Спицына Наталья Владимировна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет |  | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Разработка проектно-сметной документации на устройство сетей электроснабжения и электроосвещения | 2021-02-17 10:39:55 | 130.21 | 15.04 | 9.13 | 5.67 | 1.37 | 44.25 | 16.65 | 8.78 | 18.98 | 1 | 4.95 | 2022-01-25 12:40:19 | 2022-03-02 11:03:36 | 126
80 | FR-186 | Поставка клиновых задвижек для сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | План по стандартизации | 2021 | 1 | ТТЗ | Завершено | 2 | 2 | Бибилашвили Надежда Михайловна | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Поставка клиновых задвижек для сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | 2021-02-18 12:33:05 | 3.1 | 11.08 | 14.25 | 10.67 | 0.01 | 58.19 | 15.62 | 11.33 | 12.77 | 2.06 | 5.1 | 2021-08-18 18:39:40 | 2021-09-15 17:06:08 | 141
81 | FR-188 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту сепаратор-дробилок на стационарных снегосплавных пунктах | План по стандартизации | 2021 | 2 | ТТЗ | Завершено | 1 | 3 | Бибилашвили Надежда Михайловна | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс | Полностью YouTrackная | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту сепаратор-дробилок на стационарных снегосплавных пунктах | 2021-02-18 12:39:05 | 60.9 | 16.27 | 39.34 | 3.88 | 0.74 | 16.39 | 11.27 | 5.31 | 5.83 | 3.08 | 6.25 | 2021-09-29 14:59:39 | 2021-10-20 18:54:25 | 108
82 | FR-189 | Поставка запасных частей и материалов для инструментов спасательных служб и служб гражданской обороны | План по стандартизации | 2021 | 2 | СТЗ | Завершено | 4 | 1 | Лепаев Иван Александрович / Кузнецова Анна Сергеевна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Поставка запасных частей и материалов для инструментов спасательных служб и служб гражданской обороны | 2021-02-18 12:42:26 | 59.15 | 7.78 | 3.78 | 5.79 | 9.3 | 14 | 9.19 | 15.25 | 12.77 | 0 | 12.16 | 2021-08-18 18:40:26 | 2021-09-22 16:49:41 | 90
83 | FR-190 | Оказание услуг по размещению и хранению имущества | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено | 5 | 2 | Моисеев Евгений Александрович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  |  |  |  | Полностью YouTrackная | Оказание услуг по размещению и хранению имущества | 2021-02-18 12:47:14 | 89.24 | 51.82 | 8.22 | 13.51 | 0.18 | 48.31 | 20.02 | 29.82 | 6.03 | 0.88 | 5.04 | 2022-03-11 15:45:14 | 2022-03-29 14:48:09 | 184
84 | FR-192 | Оказание гостиничных услуг | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено | 4 | 2 | Степанян Марк Маратович | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Оказание гостиничных услуг | 2021-02-18 15:22:30 | 134.71 | 9.47 | 5.13 | 6.68 | 0.03 | 20.21 | 15.8 | 17.79 | 6.04 | 0 | 3.23 | 2021-12-20 11:14:59 | 2022-01-10 17:40:28 | 84
85 | FR-194 | Оказание услуг по химчистке изделий | План по стандартизации | 2021 | 1 | ТТЗ | Завершено | 3 | 2 | Желтова Яна Валерьевна | Желтова Яна Валерьевна / Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Оказание услуг по химчистке изделий | 2021-02-25 00:57:07 |  | 2.7 | 13.2 | 5.25 | 8.69 | 61.19 | 18.36 | 11.34 | 12.77 | 2.06 | 5.82 | 2021-08-18 18:38:40 | 2021-09-16 10:23:04 | 142
86 | FR-196 | Оказание услуг по PR-сопровождению деятельности органов исполнительной власти и подведомственных им организаций | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено | 11 | 3 | Чурсина Мария Вячеславовна | Минин Александр Валерьевич | Чурсина Мария Вячеславовна |  |  |  |  | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Оказание услуг по PR-сопровождению деятельности органов исполнительной власти и подведомственных им организаций | 2021-03-04 18:38:46 | 83.88 | 48.03 | 12.55 | 19.95 | 0.32 | 63.85 | 21.33 | 1.97 | 6.03 | 0.89 | 1.88 | 2022-03-11 15:45:20 | 2022-03-24 10:53:41 | 177
87 | FR-199 | Поставка запасных частей для воздушных судов | План по стандартизации | 2021 | 4 | СТЗ | Завершено | 2 | 1 | Баранов Алексей Александрович / Дергунов Дмитрий Александрович | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Поставка запасных частей для воздушных судов | 2021-03-10 13:37:18 | 172.86 | 5.26 | 1.96 | 2.61 | 0.06 | 36.28 | 13.9 | 16.15 | 6.03 |  | 0.79 | 2022-03-11 15:45:27 | 2022-03-22 11:34:30 | 83
88 | FR-203 | Поставка санитарно-технического оборудования | План по стандартизации | 2021 | 3 | СТЗ | Завершено | 3 | 2 | Кузнецова Ирина Валентиновна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Поставка санитарно-технического оборудования | 2021-03-10 13:44:15 | 114.86 | 13.22 | 10.24 | 3.02 | 1.36 | 23.93 | 20.23 | 11.04 | 5.92 |  | 1.29 | 2021-12-20 11:15:05 | 2021-12-29 16:16:45 | 90
89 | FR-204 | Поставка сценического оборудования | План по стандартизации | 2021 | 2 | СТЗ | Завершено | 6 | 3 | Кольчинская Татьяна Вячеславовна | Столянков Андрей Владиславович | Магамгазиев Расул Висхаджиевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Поставка сценического оборудования | 2021-03-10 13:45:41 | 47.11 | 17.01 | 16.69 | 6.49 | 3.87 | 13.24 | 14.36 | 19.39 | 9.73 |  | 9.03 | 2021-09-23 17:28:57 | 2021-10-20 11:44:27 | 110
90 | FR-206 | Поставка стрелочной продукции | План по стандартизации | 2021 | 4 | ТТЗ | Завершено | 2 | 2 | Степанян Марк Маратович | Осипенкова Елена Владимировна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Поставка стрелочной продукции | 2021-03-11 10:00:50 | 138 | 30.28 | 9.65 | 3.67 | 0.94 | 28.59 | 15.9 | 21.22 | 6.03 | 0.88 | 4.09 | 2022-03-11 15:45:40 | 2022-03-28 16:01:22 | 121
91 | FR-208 | Оказание услуг по изготовлению корригирующих очков для обеспечения льготных категорий граждан в городе Москве | План по стандартизации | 2021 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2 | 2 | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой |  | Нет | Да | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Оказание услуг по изготовлению корригирующих очков для обеспечения льготных категорий граждан в городе Москве | 2021-04-12 15:46:02 | 25.91 | 11.99 | 2.27 | 1.2 | 0 | 13.63 | 25.11 | 9.02 | 12.77 | 2.06 | 4.04 | 2021-08-18 18:30:52 | 2021-09-14 15:26:41 | 82
92 | FR-275 | Поставка лифтов, лифтового оборудования | План по стандартизации | 2020 | 2 | ТТЗ | Завершено | 6 | 3 |  | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич | [6 empty] | Полностью YouTrackная | Поставка лифтов, лифтового оборудования | 2020-06-04 00:29:17 |  | 14.48 | 14.63 | 7.88 | 11.65 | 86.73 | 36.5 | 26.9 | 7.88 | 3.72 | 3.08 | 2021-03-23 19:00:17 | 2021-04-13 11:28:25 | 214
93 | FR-292 | Оказание услуг по эксплуатации и содержанию стационарных снегосплавных пунктов | План по стандартизации | 2021 | 2 | ТТЗ | Завершено | 1 | 1 | Адылова Нигина Хикматджановна | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс | Полностью YouTrackная | Оказание услуг по эксплуатации и содержанию стационарных снегосплавных пунктов | 2021-02-18 12:36:27 | 60.9 | 17.29 | 10.66 | 2.86 | 0.41 | 14.75 | 15.11 | 19.31 | 18.67 | 3.08 | 5.21 | 2021-09-10 19:00:57 | 2021-10-19 17:58:08 | 107
94 | FR-293 | Выполнение работ по экологической реабилитации территорий и водных объектов | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено | 4 | 1 | Адылова Нигина Хикматджановна | Адылова Нигина Хикматджановна / Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Выполнение работ по экологической реабилитации территорий и водных объектов | 2021-02-18 12:49:47 | 88.93 | 48.35 | 7.89 | 7.28 | 0.11 | 40.36 | 14.29 | 2.71 | 6.03 | 0 | 2.03 | 2021-12-20 11:14:51 | 2021-12-30 12:45:46 | 129
95 | FR-296 | Оказание услуг по долечиванию в специализированных санаториях больных из числа работающих застрахованных граждан, имеющих регистрацию по месту жительства в городе Москве | План по стандартизации | 2021 | 2 | ТТЗ | Завершено | 3 | 2 | Желтова Яна Валерьевна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой |  |  |  |  | Полностью YouTrackная | Оказание услуг по долечиванию в специализированных санаториях больных из числа работающих застрахованных граждан, имеющих регистрацию по месту жительства в городе Москве | 2021-04-26 11:02:02 |  | 1 | 12.91 | 6.39 | 0 | 38.29 | 123.08 | 10.33 | 12.05 | 1 | 1.98 | 2022-02-03 11:10:36 | 2022-02-25 11:35:18 | 208
96 | FR-297 | Поставка шпал | План по стандартизации | 2021 | 2 | ТТЗ | Завершено | 3 | 2 | Першина Дарья Валерьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | Нет | Нет | Электронный аукцион | Полностью YouTrackная | Поставка шпал | 2021-04-28 17:08:32 | 13.85 | 14.33 | 13.08 | 2.55 | 0.24 | 17.32 | 25.31 | 7.4 | 18.67 | 3.08 | 5.92 | 2021-09-10 18:57:41 | 2021-10-20 11:00:14 | 108
97 | FR-298 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту электроустановок | План по стандартизации | 2021 | 2 | ТТЗ | Завершено | 7 | 4 | Воробьев Вадим Владимирович | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой |  |  | Нет |  |  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту электроустановок | 2021-05-20 13:26:03 |  | 13.05 | 51.21 | 4.69 | 0.1 | 34.18 | 33.11 | 39.58 | 12.04 | 1 | 4.16 | 2022-02-03 11:23:06 | 2022-03-01 16:03:25 | 194
98 | FR-299 | Оказание услуг управляющей организацией по комплексному обслуживанию нежилых помещений | План по стандартизации | 2021 | 2 | ТТЗ | Завершено | 10 | 1 | Першина Дарья Валерьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой |  | Нет | Нет | Электронный аукцион |  | Оказание услуг управляющей организацией по комплексному обслуживанию нежилых помещений | 2021-05-20 13:33:53 | 14.83 | 5.55 | 8.1 | 28.24 | 1.75 | 84.3 | 15.07 | 11.12 | 18.98 | 1 | 2.2 | 2022-01-25 12:40:45 | 2022-02-25 17:03:48 | 176
99 | FR-300 | Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения, водоотведения (канализации) и теплоснабжения | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено | 3 | 1 | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой | Нет | 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион |  | Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения, водоотведения (канализации) и теплоснабжения | 2021-05-26 10:46:46 | 64.19 | 11.98 | 7.27 | 6.82 | 0 | 55.88 | 15.96 | 2.97 | 18.98 | 1 | 5.12 | 2022-01-25 12:41:06 | 2022-03-02 15:05:35 | 126
100 | FR-301 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры метрополитена | План по стандартизации | 2021 | 2 | ТТЗ | Завершено | 2 | 2 | Желтова Яна Валерьевна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | Нет | 44-ФЗ / 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион |  | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры метрополитена | 2021-05-26 11:10:43 | 0 | 17.28 | 27.27 | 17.41 | 0 | 28.19 | 18.29 | 35.74 | 6.85 | 0 | 1.97 | 2021-12-17 15:41:03 | 2021-12-30 11:22:55 | 153
101 | FR-302 | Выполнение работ по монтажу, установке, сборке вентиляционного оборудования | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено | 5 | 2 | Желтова Яна Валерьевна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Типовой | [5 empty] | Выполнение работ по монтажу, установке, сборке вентиляционного оборудования | 2021-05-26 11:16:05 | 66.02 | 12.91 | 8.77 | 5.81 | 0.34 | 42.64 | 19.72 | 8.85 | 18.98 | 1 | 3.28 | 2022-01-25 12:41:29 | 2022-02-28 19:00:15 | 122
102 | FR-303 | Поставка технических средств охранной сигнализации, пожарной автоматики и автоматических установок пожаротушения | План по стандартизации | 2021 | 4 | ТТЗ | Завершено | 4 | 1 | Желтова Яна Валерьевна | Бутасова Светлана Валерьевна | Чурсина Мария Вячеславовна |  | Уникальный / Федеральный |  | Нет | Да | Электронный аукцион |  | Поставка средств охранной, пожарной сигнализации | 2021-05-26 11:17:26 | 92.22 | 39.18 | 0.03 | 3.95 | 0.15 | 27.57 | 16.84 | 16.24 | 6.03 | 0.88 | 5.04 | 2022-03-11 15:45:46 | 2022-03-29 14:46:22 | 116
103 | FR-306 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов коллекторного хозяйства | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2 | 1 | Воробьев Вадим Владимирович | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Типовой |  | 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион | В ГАУИ | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов коллекторного хозяйства | 2021-06-07 11:09:49 | 56.22 | 11.23 | 8.11 | 3.12 | 0.02 | 43.41 | 16.07 | 18.88 | 18.98 | 1 | 3.92 | 2022-01-25 12:41:56 | 2022-03-01 10:11:13 | 125
104 | FR-311 | Поставка газа природного топливного компримированного для двигателей внутреннего сгорания | План по стандартизации | 2021 | 2 | ТТЗ | Завершено | 4 | 1 | Моисеев Евгений Александрович | Давлиев Ильнар Газинурович | Чурсина Мария Вячеславовна |  |  |  |  | Нет | Электронный аукцион |  | Поставка газа природного топливного компримированного для двигателей внутреннего сгорания | 2021-06-28 15:56:17 | 0 | 1.9 | 8.93 | 5.97 | 0.24 | 44.66 | 25.25 | 16.81 | 25.07 | 0 | 4.92 | 2021-11-23 10:26:19 | 2022-01-12 10:16:42 | 134
105 | FR-313 | Оказание услуг по предоставлению доступа к программно-аппаратному комплексу мобильного автоматизированного рабочего места | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено | 2 | 2 | Першина Дарья Валерьевна | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  |  |  | Нет | Нет | Электронный аукцион |  | Оказание услуг по предоставлению доступа к программно-аппаратному комплексу мобильного автоматизированного рабочего места | 2021-06-30 22:46:55 | 39.69 | 15.07 | 9.45 | 5.94 | 0.04 | 53.33 | 26.96 | 21.23 | 6.03 | 0.88 | 5.27 | 2022-03-11 15:45:53 | 2022-03-29 20:08:02 | 144
106 | FR-317 | Поставка трансформаторов | План по стандартизации | 2021 | 4 | ТТЗ | Завершено | 3 | 2 | Воробьев Вадим Владимирович | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  |  |  |  | Да |  |  | Поставка трансформаторов | 2021-07-01 10:10:02 | 97.32 | 7.02 | 12.07 | 3.93 | 0.17 | 23.82 | 18.95 | 7.95 | 6.03 | 0.88 | 4.25 | 2022-03-11 15:46:01 | 2022-03-28 19:45:53 | 85
107 | FR-319 | Выполнение работ по ремонту электроустановок (электроподстанций) | План по стандартизации | 2021 | 3 | ТТЗ | Завершено | 4 | 1 | Воробьев Вадим Владимирович | Уфаркина Наталья Геннадьевна | Гудиев Зелимхан Куйраевич |  | Уникальный | Нет | 223-ФЗ | Нет | Открытый конкурс / Электронный аукцион | В ГАУИ | Выполнение работ по ремонту электроустановок (электроподстанций) | 2021-07-01 10:59:25 | 43.09 | 9.23 | 11.42 | 9.37 | 0.03 | 25.76 | 27.14 | 14.02 | 18.98 | 1 | 3.99 | 2022-01-25 12:42:25 | 2022-03-01 12:03:13 | 121